Информация об исполнении Плана мероприятий по развитию импортозамещения в промышленности Республики Татарстан на 2016 год, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 сентября 2016 г. № 639,

за 2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации мероприятия | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ### 1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера |  |  |  |
| #### Продвижение предприятий Республики Татарстан для участия в ресурсных и технологических цепочках кооперации предприятий |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний | Рост информированности субъектов предпринимательства о закупках крупных компаний, в том числе посредством использования специализированного единого ресурса для малого и среднего бизнеса smb.tattis.ru. | в течение 2016 г. | ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» разработана и внедрена на сайте 223.agzrt.ru функция «Гиганты промышленности для МСП». С 1 апреля 2016 года информационный ресурс запущен в промышленную эксплуатацию. Крупные компании помещают в этом ресурсе информацию о своих потребностях в сырье, расходных материалах и др. Опубликованные на сайте 223.agzrt.ru данные, автоматически рассылаются по соответствующим подпискам резидентам системы smb.tattis.ru – субъектам малого и среднего бизнеса |
| 2. | Развитие кооперации республиканских предприятий обрабатывающих отраслей с крупными российскими и зарубежными компаниями | Осуществление поставок продукции республиканских предприятий обрабатывающих отраслей крупнейшим российским компаниям, таким как открытое акционерное общество "Российские железные дороги", публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть", публичное акционерное общество "Лукойл", публичное акционерное общество "Газпром", открытое акционерное общество "АВТОВАЗ", закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг", акционерное общество "Группа "Синара" и др. | в течение 2016 г. | Поставки на указанные предприятия осуществляют: ЗАО «НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», ООО «Преттль-НК», АО «КВАРТ», ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш», ОАО «Алнас», ОАО «БЭНЗ», АО «Казанькомпрессормаш», ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «БЕР РУС», ООО «Бошунг КАМА», ООО «Икар Плюс», ООО «КАМАТЕК», ООО «КОРА», ООО «КРЦ», ООО «КЭР-Инжиниринг», ООО «ЛМЗ», ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод «Магнолия», ООО «ППФ Автодизайн», ООО «Раритек», ООО «Силиконовые компоненты», ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ», ООО ППФ «Автодизайн», ООО ТД «Набережночелнинский машиностроительный завод», ПАО «КАМАЗ»и др. На станциях московского центрального кольца (МЦК – проект ОАО «РЖД») установлено и эксплуатируется электрооборудование производства компаний ООО «ИНВЭНТ-Электро», ООО «ТатЭК», ООО «УЭМЗ», входящих в группу компаний «ИНВЭНТ». |
| #### Совершенствование нормативной базы развития промышленности Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 3. | Формирование предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан для оптимизации условий функционирования отечественных производителей конкурентоспособной продукции. | Формирование благоприятных правовых условий для функционирования промышленных предприятий Республики Татарстан - производителей конкурентоспособной продукции | в течение 2016 г. | 28 апреля текущего года принята государственная программа Республики Татарстан «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2016-2020 годы». Инициированы обращения в органы исполнительной власти Российской Федерации по вопросам совершенствования нормативных актов по вопросам развития промышленности. По итогам еженедельных совещаний с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса выявлены сложности, связанные с работой в условиях Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Федеральный закон), в части включения банковского сопровождения ГОЗ, как механизма контроля целевого использования средств. Предложения с просьбой инициировать внесение изменений в данный закон направлены в адрес Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| #### Участие в межрегиональных и международных форумах по тематике создания импортозамещающих производств |  |  |  |  |
| 4. | Содействие налаживанию сотрудничества республиканских производителей с партнерами в российских регионах и за рубежом, в том числе путем организации взаимных визитов делегаций | Расширение географии торговых партнеров Республики Татарстан, увеличение экспорта продукции предприятий Республики Татарстан | в течение 2016 г. | В рамках расширения международного сотрудничества Республики Татарстан активизирована работа по участию в официальных визитах в страны ближнего и дальнего зарубежья, международных форумах, выставках, презентациях, в том числе, используя такие инструменты, как система представительств Республики Татарстан за рубежом и торговые дома. Также в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан сформирована «дорожная карта» по продвижению татарстанской продукции, готовой к экспорту для продвижения Представителями Республики Татарстан в зарубежных странах и в России (№ 21-ОД от 10.02.2016). С целью поддержания и развития положительного имиджа республики, презентации экономического потенциала, установления непосредственных контактов с деловыми и научными кругами зарубежных стран Министерством была продолжена практика организации официальных визитов, встреч деловых кругов. За 2016 год проведено более 200 международных мероприятий, в том числе взаимных официальных визитов и рабочих поездок, бизнес-форумов, направленных на развитие международной кооперации. Эффективным инструментом в обеспечении внешнеэкономических интересов Республики Татарстан является работа полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств Республики Татарстан. По состоянию на 1 января 2017 года функционирует 15 представительств Республики Татарстан в странах ближнего и дальнего зарубежья (4 – полномочных, 1 – постоянное, 10 – торгово-экономических). Также функционирует 8 представительств Республики Татарстан в регионах РФ (1 – полномочное, 5 – постоянных, 3 – торгово-экономических). Организовано участие представителей органов власти и управления Республики Татарстан и предприятий в международных и межрегиональных форумах, в том числе Красноярском экономическом форуме, форуме «Россия-АСЕАН», Петербургском международном экономическом форуме, в Международной промышленной выставке «Иннопром» и «Третьем Российско-Китайском ЭКСПО» и пр. Проведён VIII Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2016». Организовано участие в работе Межправительственной комиссии Россия-Чехия, Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по приграничному сотрудничеству, Российско-Армянской Межпарламентской комиссии, Российско-Германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, Российско-Японского консультативного Совета по модернизации экономики, а также первого заседании Совета по межрегиональному и сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Действующая система Представительств республики является: - одним из эффективных инструментов внешнеэкономической деятельности; - механизмом продвижения продукции хозяйствующих субъектов Татарстана на внешние рынки. С их помощью укрепляются деловые связи с бизнес-кругами регионов пребывания Представительств. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ГК «Ростех» от 10.02.2009 № 223/РТ/91100-494 Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.05.2016 №827-р создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию организаций Корпорации с предприятиями Республики Татарстан. Основная задача Рабочей группы состоит в изучении возможностей производства новейшей высокотехнологичной продукции, а также в увеличении доли выпуска гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. |
| 5. | Налаживание адресного взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации | Замещение импортной продукции, используемой предприятиями в собственном производстве, продукцией российских производителей и осуществление взаимных поставок с предприятиями субъектов Российской Федерации | в течение 2016 г. | Для налаживания взаимодействия с российскими регионами организуются взаимные визиты. За 2016 год организовано порядка 40 мероприятий в сфере развития межрегионального сотрудничества. С целью замещения импортной продукции, используемой предприятиями в собственном производстве, продукцией российских производителей и для расширения рынков сбыта осуществлена организация адресного взаимодействия предприятий Республики Татарстан с предприятиями г. Москвы, Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам взаимных поставок. В Центре импортозамещения Санкт-Петербурга организован постоянно действующий стенд Республики Татарстан. |
| #### Содействие продвижению продукции на зарубежные рынки |  |  |  |  |
| 6. | Содействие предприятиям Республики Татарстан в продвижении продукции на зарубежные рынки | Рост экспорта продукции предприятий Республики Татарстан. Продвижение продукции предприятий Республики Татарстан через торговые представительства Российской Федерации и представительства Республики Татарстан | в течение 2016 г. | Продвижению продукции татарстанских компаний способствуют представительства Республики Татарстан и торговые дома в зарубежных странах. Кроме того, для продвижения продукции республиканских товаропроизводителей через торговые представительства Российской Федерации осуществляется взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации, по заявкам предприятий направляются паспорта проектов. |
| #### Организация выставочных мероприятий, торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнес-форумов и участие в них |  |  |  |  |
| 7. | Организация выставочно-конгрессных мероприятий, отраслевых форумов, выставок и обеспечение участия в них предприятий Республики Татарстан | Налаживание партнерских отношений и продвижение продукции предприятий Республики Татарстан | в течение 2016 г. | За истекший период проведены следующие крупные выставочно-конгрессные мероприятия: Международный Форум Автомобилестроения Республики Татарстан TIAF supported by Automechanika (Казань, 3-5.02.2016); Выставка в рамках объединенной итоговой коллегии Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан по направлению «Робототехника» (Казань, 8.02.2016); Выставка предприятий Республики Татарстан в рамках проведения коллегии Государственной корпорации «Ростех» (Иннополис, 11.03.2016); XVII Международная специализированной выставки «Энергетика. Ресурсо-сбережение-2016»; Выставочная экспозиция в рамках XI Камского инновационно - промышленного форума (г.Набережные Челны, 16-18.03.2016); Специализированная выставка товаров лёгкой и текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань-Весна» (Казань, 23-27.03.2016); Специализированная выставка товаров лёгкой и текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань-Лето.» (Казань, 3-7.05.2016); Выставка в рамках празднования Дня химика (Нижнекамск, 26.05.2016); Выставка в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (Иннополис, 7.06.2016); VIII Международная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование «АКТО -2016» (Казань, 9-11.08.2016). Татарстанский нефтегазохимический форум (Казань, 7-9.09.2016), в рамках которого проведены 23-я Международная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия-2016», международные научно-практические конференции «Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений», «Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях», «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем», международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов». 16-я Международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка»; Форум «Деловые партнеры Татарстана» (Казань, 7-9.12.2016). Организация участия промышленных предприятий Республики Татарстан на международной специализированной выставке AUTOMATICA 2016 (Мюнхен, ФРГ, 21-24.06.2016). Участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016» (Екатеринбург, 11-14.07.2016). Организована постоянная экспозиция Республики Татарстан на площадке Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Выставка предприятий РТ в рамках I Международного чемпионата «Composite Battle World Cup Kazan 2016» (29.10.2016). Выставка предприятий РТ в рамках заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО по вопросу импортозамещения в регионах ПФО (г.Саратов, 21.10.2016). Участие и организация единой выставочной экспозиции Республики Татарстан в рамках V Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 (г.Москва, Гостиный двор, 23-25.11.2016). Организован Полимерный день в формате коммуникативной площадки (Казань, 21.12.2016). |
| #### Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами потребительского спроса |  |  |  |  |
| 8. | Разработка нормативных правовых документов по развитию нестационарной торговли | Утверждение порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена; утверждение порядка организации мобильной торговли в рамках работы соответствующей проектной группы Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан с участием представителей бизнес-сообщества, органов государственной власти и органов местного самоуправления | в течение 2016 г. | Принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.08.2016 №553 (в ред. Постановления КМ РТ от 10.10.2016 №772) «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена». Утверждены схемы размещения мобильных торговых объектов на территории городов Казань (постановление Исполнительного комитета г.Казани от 11.08.2016 № 3202) и Набережные Челны объектов (постановление Исполнительного комитета г.Набережные Челны от 06.07.2015 №3962). |
| 9. | Проведение ярмарок производителей Республики Татарстан | Продвижение товаров республиканских товаропроизводителей на внутренний рынок. Обеспечение населения Республики Татарстан качественными товарами местного производства | в течение 2016 г. | По итогам 2016 года в городах и районах республики проведено 2568 ярмарок производителей Республики Татарстан на общую сумму свыше 2,6 млрд.рублей. |
| #### Обеспечение информационной и консультационной поддержки |  |  |  |  |
| 10. | Консультирование предприятий по вопросам участия в программах государственной поддержки промышленности | Обеспечение информированности предприятий Республики Татарстан о существующих мерах государственной поддержки | в течение 2016 г. | Информация о существующих мерах поддержки и возможности участия в конкурсах, проводимых федеральными о.и.в. и организациями, доводится до сведения предприятий курируемых отраслей путём адресной рассылки, размещения на официальном сайте министерства в разделе «Государственная поддержка предприятий», а также в ходе проведения специализированных семинаров, выставок и пр. Подробная информация о перспективах участия в федеральных программах поддержки промышленности доведена до предприятий Республики Татарстан в ходе Совместной коллегии Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан «Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2015 году и задачи на 2016 год», на расширенном заседании Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан, на встрече с профсоюзным активом и др. |
|  | ### 2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| #### Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций |  |  |  |  |
| 11. | Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки промышленного предпринимательства на территории Республики Татарстан | Развитие промышленного предпринимательства | в течение 2016 г. | В Республике Татарстан созданы и функционируют 44 аккредитованные промышленные площадки в 30 муниципальных районах, 6 аккредитованных промышленных парков, 2 особые экономические зоны, агропромпарк, ИТ-парк в г. Казани и г. Набережные Челны. Резиденты промышленных площадок, прошедшие аккредитацию, могут рассчитывать на получение финансовой поддержки путем субсидирования затрат, связанных с приобретением оборудования, и субсидирования затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования. |
| 12. | Содействие развитию импортозамещения технологий | Создание инфраструктурных условий для высокотехнологичных разработок, в первую очередь, создание и развитие инжиниринговых центров и центров прототипирования | в течение 2016 г. | Осуществляется создание инфраструктурных условий для высокотехнологичных разработок, в первую очередь, создание и развитие инжиниринговых центров и центров прототипирования. С целью внедрения отечественных разработок в промышленное производство используется потенциал инжиниринговых центров. В рамках работ по импортозамещению в кабельной промышленности «РциХимТех» провел испытания производимых в республике пластиков на соответствие предъявляемым отраслевыми предприятиями характеристикам. |
| #### Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение функционирования Фонда развития промышленности Республики Татарстан | Обеспечение доступа к финансовым ресурсам для предприятий, реализующих инвестиционные проекты развития промышленных производств на территории Республики Татарстан | в течение 2016 г. | В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2016 № 248 создан Фонд развития промышленности Республики Татарстан на базе Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. |
| 14. | Обеспечение участия предприятий Республики Татарстан в программах Фонда развития промышленности России | Привлечение средств Фонда развития промышленности для реализации проектов предприятий Республики Татарстан по импортозамещению | в течение 2016 г. | В течение 23016 года осуществлялось постоянное консультирование представителей республиканских предприятий по вопросам подачи заявок в Фонд развития промышленности Российской Федерации. Фонд развития промышленности одобрил пятилетний займ на 300 млн. руб. под 5% компании «Ростонер», которая займется импортозамещением картриджей и тонеров для российского рынка. Также Наблюдательным советом ФРП одобрены заявки: -ООО «Фоксбат» на реализацию проекта по серийному производству малоразмерных газотурбинных двигателей. -АО «ПТФК «НТЗ «ТЭМ-ПО» на реализацию проекта по производству стальной трубы с защитными покрытиями повышенной надежности, соответствующей требованиям ГОСТов и нормативных документов ведущих нефтегазовых компаний РФ и стран СНГ. -ООО «ЗМТ» (г.Набережные Челны) на реализацию проекта по производству редукторов для спецтехники, многоосных тягачей и комбайнов на 150 млн. рублей. -ООО «Таткабель», на реализацию проекта по выпуску высоковольтных кабелей напряжением 500 кВ, востребованных энергогенерирующими и распределительными компаниями. -ООО «Таталь» на реализацию проекта по производству добавок, улучшающих физико-механические свойства пенополиуретанов, используемых в производстве мягкой набивки мебели, сидений в транспорте, матрасов. |
| #### Налоговое стимулирование инвестиций |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение предоставления налоговых льгот в соответствии с договорами о реализации инвестиционных проектов | Содействие реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан | в течение 2016 г. | В рамках государственной поддержки местных товаропроизводителей в Республике Татарстан с конца 2005 года действует система стимулирования в виде налоговых льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль при реализации инвестиционных проектов по созданию новых или модернизации существующих производств в соответствии с Законом Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан». По предварительной оценке, на 1 января 2017 года предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, предоставлено налоговых льгот на общую сумму около 11 млрд рублей (в том числе в 2016 году – 1,6 млрд рублей). В рамках реализации указанных инвестиционных проектов привлечено инвестиций в размере 600 млрд рублей (в том числе в 2016 году – 40 млрд рублей), налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан составили порядка 15 млрд рублей (в том числе в 2016 году – 1,8 млрд рублей), создано 16,5 тысяч новых рабочих мест (в том числе в 2016 году – порядка 1,1 тысяч мест). |
| 16. | Привлечение резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны" | Реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны", диверсификация экономики моногорода | в течение 2016 г. | Комиссией по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществления деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны» одобрены проекты компаний: ООО «Хайер Апплаенсис РУС», ООО «Техноанод», ООО «АПК Камский», АО «КМК «ТЭМПО», ООО «ЗаряД», ООО «Полихим Системс». |
| #### Формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций |  |  |  |  |
| 17. | Внедрение в Республике Татарстан лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Обеспечение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | в течение 2016 г. | Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации 2015 года (разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов») Республика Татарстан является регионом-лидером, обеспечившим наиболее благоприятные инвестиционные условия для бизнес-структур. В текущем году Республика Татарстан признана подтвердила статус лидера инвестиционного рейтинга среди регионов России. Опыт Республики Татарстан по сопровождению инвестиционных проектов и повышению эффективности процедуры подключения к энергосетям включен в сборник лучших региональных практик. |
| #### Обеспечение поставщиками создаваемых инвесторами производств (кластеры) |  |  |  |  |
| 18. | Содействие созданию на территории Республики Татарстан промышленных кластеров | Инициирование субъектами деятельности в сфере промышленности создания промышленных кластеров. Формирование промышленных кластеров на территории Республики Татарстан | 2016 - 2017 гг. | Субъекты деятельности в сфере промышлености Республики Татарстан инициируют создание медицинского, пищевого, автомобильного, полимерного, мебельного, строительного кластеров. 22 декабря 2016 года состоялось подписание Соглашения об участии в промышленной деятельности промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан между участниками кластера и Протокола Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный кластер «Медтех» Республики Татарстан» - специализированной организации (управляющая компания) промышленного кластера. |
| #### Кадровое обеспечение инвестиционного процесса |  |  |  |  |
| 19. | Организация в Республике Татарстан опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами, на 2014 - 2020 годы (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1099) | Обеспечение реализуемых импортозамещающих проектов предприятий Республики Татарстан квалифицированными кадрами. | в течение 2016 г. | В рамках реализации данного постановления ведется работа по организации опережающего обучения представителей республиканских предприятий. Общее число сотрудников промышленных предприятий, для которых организовано опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2016 году составляет 480 человек. |
| #### Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств |  |  |  |  |
| 20. | Проведение конкурса "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан" | Увеличение спроса в Республике Татарстан на товары местных производителей | в течение 2016 г. | Конкурс Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» является региональным этапом российского конкурса «100 лучших товаров России», направлен на продвижение татарстанской продукции. Лауреатам и дипломантам представлено право использовать логотип конкурса для маркировки своей продукции. На участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в 2016 году поступило 447 заявок на продукцию и услуги от 203 предприятий, организаций и учреждений республики. Лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2016 года стали 83 наименования продукции и услуг, 142 - дипломантами I степени, 166 - дипломантами II степени. |
| 21. | Продвижение продукции татарстанских производителей в торговые сетевые компании | Увеличение объема отгруженной продукции местных товаропроизводителей | в течение 2016 г. | В целях поддержки республиканских товаропроизводителей проводится работа с торговыми сетевыми компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории республики. Регулярно проводятся закупочные сессии, в рамках которых организуются индивидуальные переговоры о поставках продукции между представителями местных товаропроизводителей и категорийными менеджерами и закупщиками розничных сетей. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан были организованы переговоры для таких торговых сетей, как «Метро Кэш энд Керри», Х5 Ритейл Групп, Магнит, Ашан, Леруа Мерлен, Лента. 29 августа в рамках форума "Покупай татарстанское", приуроченного ко Дню работника торговли, в Агропромпарке "Казань" была организована закупочная сессия с участием представителей 22 торговых сетей, как международных, федеральных, так и местных. 29.09.2016 в связи с открытием гипермаркета в г.Казани организована торгово-закупочная сессия для федеральной торговой сети «Лента», участие в которой приняли более 100 республиканских предприятий-производителей продовольственных и непродовольственных товаров, в том представители фермерских хозяйств и предприятий малого бизнеса. В крупных торговых сетевых предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории республики, продукция местных товаропроизводителей выделяется баннерами, указателями «Произведено в Татарстане», «Продукт Татарстана», «Лучшие товары Республики Татарстан». |
| 22. | Проведение акции "Покупай татарстанское!" с целью продвижения товаров производителей Республики Татарстан | Формирование постоянного спроса покупателей на местную продукцию | в течение 2016 г. | Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия разработан межведомственный план мероприятий по проведению акции «Покупай татарстанское!». Организовано информационное освещение всех мероприятий, проведенных в соответствии с утвержденным совместным медиапланом. 28 июля 2016 года на площадке ИА «Татар-информ» организована пресс-конференция, посвященная II Республиканскому фестивалю-конкурсу «Национальная торговая марка» с участием представителей Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и ГУП РТ «Национальная торговая марка». 22 сентября 2016 года на площадке ИА «Татар-информ» организована пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной осенней сельскохозяйственной ярмарки с участием первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан А.И.Поминова. Всего за 2016 год в республиканских, городских и районных средствах массовой информации вышло более 2000 материалов, посвященных работе потребительских обществ Республики Татарстан и производимой ими продукции сельской кооперации, в том числе в рамках проекта «Покупай татарстанское!». |
| 23. | Обеспечение включения предприятий Республики Татарстан в отраслевые планы импортозамещения Российской Федерации | Включение предприятий Республики Татарстан в число исполнителей отраслевых планов по импортозамещению | в течение 2016 г. | В 2015 году при формировании отраслевых планов импортозамещения были включены порядка 120 предложений татарстанских предприятий. Предложения Республики Татарстан по корректировке отраслевых планов импортозамещения направлялись в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации письмами от 21.01.2016 № 62-02/321, от 15.04.2016 №62-05/2540, от 10.05.2016 №62-05/3206, от 23.05.2016 №62-05/3583, от 05.09.2016 № 62-05/6709. В 2016 году предложения предприятий Республики Татарстан учтены при формировании новых редакций отраслевых планов импортозамещения в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации. |