## Титульный
Год раскрытия информации: 2025 год Паспорт инвестиционного проекта Акционерное общество "Татэнергосбыт" N_ИСУТЭС_12 (идентификатор инвестиционного проекта) Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 (наименование инвестиционного проекта)
Группа инвестиционных проектов:
1.2.Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Подгруппа инвестиционных проектов:
1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности):
1.2.3.5 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
Период реализации инвестиционного проекта:
Начало: 2024 год
Окончание: 2024 год
Казань 2025

## 1. Общая информация по проекту
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение: 1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности): 1.2.3.5 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
2 | Цели инвестиционного проекта | Исполнение Указа президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. и Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 N 1478 "Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Татэнергосбыт"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Татарстан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Республика Татарстан
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | 1
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется
19 | Показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) (МВт) | Не требуется
20 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не требуется
21 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом (МВА) | Не требуется
22 | Общий объем планируемых капитальных вложений по инвестиционному проекту | 56,66 млн.руб

## Приложение 8.2 (ПС) (hidden)
Приложение 8.2.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Технические параметры |  | Технические характеристики подстанции до реализации инвестиционного проекта | Объем ИПР после реализации
|  |  | Технические характеристики подстанции после реализации инвестиционного проекта | в том числе:
|  |  |  | Демонтировано | Вновь смонтировано
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Диспетчерское наименование трансфорорматорной подстанции |  |  |  | - | -
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  | - | -
Номинальное напряжение |  |  |  | - | -
Автотрансформаторы | Тип
Установленная мощность, МВА
Количество
Силовые трансформаторы | Тип
Установленная мощность, МВА
Количество
Выключатели (6)10 кВ (шт) | Вк
М
Э
В
Выключатели 35 кВ (шт) | Вк
М
Э
В
Выключатели 110 кВ (шт) | Вк
М
Э
В
Выключатели 220 кВ (шт) | Вк
М
Э
В
Выключатели 500 кВ (шт) | Вк
М
Э
В
КРМ 110-500 кВ (шт) | БСК
ШР
УШР
КРМ 6-35 кВ (Мвар) | БСК
ШР
УШР
Примечание: Вк - Выключатель вакуумный, М - Выключатель масляный, Э - Выключатель элегазовый, В - Выключатель воздушный

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Татэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ИСУТЭС_12
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Результаты реализации
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Исполнение Указа президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. и Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 N 1478 "Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";

## Приложение 8.4 (ВЛ) (hidden)
Приложение 8.4.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Технические параметры |  | Технические характеристики ВЛ, КЛ до реализации инвестиционного проекта | Объем ИПР после реализации
|  |  | Технические характеристики ВЛ, КЛ после реализации инвестиционного проекта | в том числе:
|  |  |  | Демонтировано | Вновь смонтировано
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Диспетчерское наименование линии электропередачи
Год ввода в эксплуатацию
ВЛ 10-500 кВ
Напряжение
Протяженность по трассе, км
Количество цепей
Марка кабеля, провода (на участке) | 1
2
3
4
5
6
Наличие спецперехода (более 600 м.) шт. | 1
2
3
Марка грозотроса
Количество опор | Металл
Ж/Б
КЛ 10-500 кВ
Напряжение | кВ
Протяженность по трассе, км | км
Количество цепей | шт
Марка кабеля, провода (на участке) | 1
2
3
4
5
6
Наличие спецперехода выполненного методом ГНБ (км.) | 1
2
3
4
5

## Приложение 8.5 (ВЛ) (hidden)
Приложение 8.5.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Упрощенная принципиальнаясхема линии (35-500 кВ) до реконструкции
Упрощенная принципиальнаясхема линии (35-500 кВ) после реконструкции/строительства

## 3.3. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Переход на использование российского програмного обеспечения в составе центра сбора, обработки и хранения информации интеллектуальной системы учета электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Использование исключительно российского програмного обеспечения в составе центра сбора, обработки и хранения информации интеллектуальной системы учета электроэнергии
3 | Обосновывающие необходимость реализации инвестиционного проекта нормативно-правовые и технические документы (при наличии) | Исполнение Указа президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. и Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 N 1478 "Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
4 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
5 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
6 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта с указанием физических объемов
7 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н (инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта сетевой организацией не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты сетевой организацией к бухгалтерскому учету)

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Татэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ИСУТЭС_12
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Татэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ИСУТЭС_12
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.1. График реализации
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора | март 2024г | март 2024г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Заключение договора на поставку оборудования | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Заключение договора на поставку программного обеспечения | май 2024г | май 2024г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка оборудования и программного обеспечения | июнь 2024 | июнь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Установка и настройка программного обеспечения | июль 2024 | сентябрь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Пусконаладочные работы | октябрь 2024 | ноябрь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | декабрь 2024 | декабрь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Татэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ИСУТЭС_12
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2023 года | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 62.14 | нд | нд | нд | нд | 62.14 | - | 53.8318 | 30.6749 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 62.14 | нд
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 62.14 | нд | нд | нд | нд | 62.14 | - | 53.8318 | 30.6749 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 62.14 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.66 | - | 56.5061 | 34.8898 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 56.66 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
2.3 | оборудование | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
2.4 | прочие затраты | 56.66 | нд | нд | нд | нд | 56.66 | - | 56.5061 | 34.8898 | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | 0 | - | нд | - | 0 | - | 56.66 | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
4.7 | система учета, шт. | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 56.66 | нд | нд | нд | нд | 56.66 | - | 56.5061 | 56.5061 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 56.66 | нд
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
5.6 | шт. | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | - | нд | 0 | 0 | - | нд | нд | 0 | - | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | нд | - | 0 | - | нд | - | 0 | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Татэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ИСУТЭС_12
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Управление АО "Татэнергосбыт" | нд | декабрь 2024г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перевод Центра сбора, обработки и хранения информации интеллектуальной системы учета электроэнергии на платформе программного комплекса «Энергосфера» на российское программное обеспечение | нд | АО "Татэнергосбыт" | 25716.5083 | нд | 25716.5083 | открытый конкурс | открытый конкурс | нд | нд | ПАО "СофтЛайн" | 24679.5484 | нд | нд | нд | 24679.5484 | ПАО "СофтЛайн" | 29614.7576 | нд | 32413207921 | 223etp.zakazrf.ru | 24.01.2024г | 24.01.2024г | 09.02.2024г | 09.02.2024г | нд | нд | нд | нд | нд | 04.03.2024г | 30.04.2024г | нд | нд | нд | нд
2 | Управление АО "Татэнергосбыт" | нд | декабрь 2024г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка программного обеспечения ПК "Энергосфера 9" | нд | АО "Татэнергосбыт" | 13913 | нд | 13913 | единственный поставщик | единственный поставщик | нд | нд | ООО "Прософт-Системы" | 13913 | нд | нд | нд | 13913 | ООО "Прософт-Системы" | 13913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Подпункт 6 пункт 3 раздела 1 главы IV Положения о закупке АО "Татэнергосбыт" | Комиссия по осуществлению закупок АО "Татэнергосбыт" | 09.04.2024г | 24/49-ЕП | нд | 15.05.2024г | 01.06.2024г | нд | нд | нд | нд
3 | Управление АО "Татэнергосбыт" | нд | декабрь 2024г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка ПО для перевода Центра сбора, обработки и хранения информации интеллектуальной системы учета электроэнергии на платформе программного комплекса «Энергосфера» на российское программное обеспечение | нд | АО "Татэнергосбыт" | 17962.2355 | нд | 17962.2355 | открытый конкурс | открытый конкурс | нд | нд | ООО "СМАРТЛАЙН" | 17914.1561 | нд | нд | нд | 17914.1561 | ООО "СМАРТЛАЙН" | 18070.1724 | нд | 32414122067 | 223etp.zakazrf.ru | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.11.2024 | 17.12.2024г | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 21.0479 |  |  |  | 25.8205 |  |  |  | 48.5862 |  |  |  | 95.4547

## Перечень
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 (наименование инвестиционного проекта)
№п/п | Филиал | Наименование инвестиционного проекта/объект | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого 2024-2028 | Краткое описание необходимости реализации проекта.
|  | Всего по объектам АСКУЭ | 56.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6633
1.2.3.1 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
Наименование мероприятия
1.2.3.2 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
Наименование мероприятия
1.2.3.3 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
Наименование мероприятия
1.2.3.4 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
Наименование мероприятия
1.2.3.5 |  | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 56.6633
1.2.3.5.1 |  | Переход на российское программное обеспечение ИСУЭ | 56.6633 | [5 empty] | Исполнение Указа президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. и Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 N 1478 "Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";

## Приложение 8.7 (hidden)
Приложение 8.7.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.2. | Утверждение документации по планировке территории
1.3. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.5. | Приемка проектной документации заказчиком
1.6. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.7. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.8. | Утверждение проектной документации
1.9. | Получение разрешения на строительство
1.10. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## Приложение 8.8 (hidden)
Приложение 8.8.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Предмет договора, заключенного по результатам проведенной закупки | Дата заключения договора | Стоимость заключенного договора, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Приложение 8.9 (hidden)
Приложение 8.9.
Год раскрытия информации: год Паспорт инвестиционного проекта Открытое акционерное общество "Сетевая компания" определяется ОПРиИ (УКС) (идентификатор инвестиционного проекта) __________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта)
Карта схема размещения, местоположения инвестиционного проекта *
* - карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных.
ПС 110 кВ В.Услон
отп. от ВЛ 110 кВ Исаково-Иннополис
отр. от ВЛ 110 кВ Свияжск-Иннополис
ПС 110 кВ В.Услон

## Карта-схема
Год раскрытия информации: 2025 год Акционерное общество "Татэнергосбыт" Приобретение и установка российского программного обеспечения взамен иностранного ПО на объекте ИСУЭ АО «Татэнергосбыт» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 (наименование инвестиционного проекта)
Карта схема размещения, местоположения инвестиционного проекта