|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Лернер Герман Янович, Заместитель министра  Хусаинов Алмаз Шаукатович, Заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2021 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Республика Татарстан (Татарстан)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт | | | | | | Основной показатель | | | 0,0000 | | 31.12.2018 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | 0,0000 | | 31.12.2018 | | | | 10,0000 | | 20,0000 | | | 30,0000 | | | 50,0000 | | | 75,0000 | | 100,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.  10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | 01.12.2019 | | | 10субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрилиинструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили вАО"Российский экспортный центр" свои предложения покорректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Каримов А. А. | | | | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Лернер Г. Я. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | |
| 3 | | | Администратор регионального проекта | | | | Хусаинов А. Ш. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | |
| Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Участник регионального проекта | | | | Арасланова А. Т. | | | | | Начальник аналитического отдела | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | |
| 5 | | | Участник регионального проекта | | | | Мухитдинова Р. Э. | | | | | Заместитель начальника | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | |
| 6 | | | Участник регионального проекта | | | | Хусаинов А. Ш. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1 | | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.0 | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | |  | | | | | 10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.  10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | | | - | | |
|
| 1.1 | | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Прочий тип документа Подготовлен проект Регионального проекта | | | | | | | | РРП | | |
| 1.1.1 | | | Разработка Паспорта Регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг" | | | | | | 01.11.2018 | | | 01.12.2018 | | | | Мухитдинова Р. Э., Заместитель начальника | | | | | Паспорт проекта Проект Паспорта проекта | | | | | | | | РРП | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.2 | | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | - | | | 15.12.2018 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Прочий тип документа Утвержден Региональный проект "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг" | | | | | | | | РРП | | |
| 1.2.1 | | | Утвержден Паспорт Регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг" | | | | | | 02.12.2018 | | | 15.12.2018 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Паспорт проекта | | | | | | | | РРП | | |
| 1.3 | | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Исходящее письмо Отчёт о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0. | | | | | | | | РРП | | |
| 1.3.1 | | | Отчет о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0. | | | | | | 25.10.2019 | | | 01.12.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр" | | | | | | | | РРП | | |
| 1.4 | | | КТ: Документ опубликован | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Прочий тип документа Отчет о внедрении Регионального экспортного стандарта опубликован на сайте Минпромторга РТ | | | | | | | | РРП | | |
| 1.4.1 | | | Отчёт о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 опубликован на сайте МПТ РТ | | | | | | 01.12.2019 | | | 01.12.2019 | | | | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.5 | | | КТ: Документ разработан | | | | | | - | | | 15.11.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Исходящее письмо Предложения по доработке системы он-лайн мониторинга | | | | | | | | РРП | | |
| 1.5.1 | | | Предложения по разработке системы он-лайн монторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | 01.11.2019 | | | 15.11.2019 | | | | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | | | | | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр" | | | | | | | | РРП | | |
| 1.6 | | | КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | | | | | Исходящее письмо Предложения по доработке Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | | | РРП | | |
| 1.6.1 | | | Подготовка предложений по внесению изменений в Региональный экспортный стандарт 2.0 | | | | | | 01.11.2019 | | | 01.11.2019 | | | | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | | | | | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр" | | | | | | | | РРП | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Методика расчет показателя | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12) | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Методика расчет показателя | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12) | | | | |