|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта |
| Краткое наименование региональногопроекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр |
| Руководитель регионального проекта | Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр |
| Администратор регионального проекта | Лернер Герман Янович, Заместитель министраХусаинов Алмаз Шаукатович, Заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2021 годы" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Республика Татарстан (Татарстан)) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году |
| 1.2 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2018 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 75,0000 | 100,0000 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 |
| 1.1 | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. | 01.12.2019 | 10субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрилиинструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили вАО"Российский экспортный центр" свои предложения покорректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 |
| на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД |
| 4 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Каримов А. А. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Лернер Г. Я. | Заместитель министра |  | 10 |
| 3 | Администратор регионального проекта | Хусаинов А. Ш. | Заместитель министра |  | 10 |
| Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. |
| 4 | Участник регионального проекта | Арасланова А. Т. | Начальник аналитического отдела |  | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Мухитдинова Р. Э. | Заместитель начальника |  | 50 |
| 6 | Участник регионального проекта | Хусаинов А. Ш. | Заместитель министра |  | 10 |
| 5 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 6 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.0 | - | 01.12.2019 |   | 10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 | - |
|
| 1.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа  | - | 01.12.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Прочий тип документа Подготовлен проект Регионального проекта | РРП |
| 1.1.1 | Разработка Паспорта Регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг" | 01.11.2018 | 01.12.2018 | Мухитдинова Р. Э., Заместитель начальника | Паспорт проекта Проект Паспорта проекта | РРП |
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 15.12.2018 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Прочий тип документа Утвержден Региональный проект "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг"  | РРП |
| 1.2.1 | Утвержден Паспорт Регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг" | 02.12.2018 | 15.12.2018 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Паспорт проекта  | РРП |
| 1.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.12.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Исходящее письмо Отчёт о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0. | РРП |
| 1.3.1 | Отчет о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0. | 25.10.2019 | 01.12.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр"  | РРП |
| 1.4 | КТ: Документ опубликован | - | 01.12.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Прочий тип документа Отчет о внедрении Регионального экспортного стандарта опубликован на сайте Минпромторга РТ | РРП |
| 1.4.1 | Отчёт о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 опубликован на сайте МПТ РТ | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | Отчет  | РРП |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Исходящее письмо Предложения по доработке системы он-лайн мониторинга | РРП |
| 1.5.1 | Предложения по разработке системы он-лайн монторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр" | РРП |
| 1.6 | КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.12.2019 | Хусаинов А. Ш., Заместитель министра | Исходящее письмо Предложения по доработке Регионального экспортного стандарта 2.0 | РРП |
| 1.6.1 | Подготовка предложений по внесению изменений в Региональный экспортный стандарт 2.0 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | Арасланова А. Т., Начальник аналитического отдела | Исходящее письмо Письмо в АО "Российский экспортный центр" | РРП |
| 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Татарстан |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ |
|  |
| 1 | Методика расчет показателя |  |  |  |  |  | Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12) |
| 10 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт |
|  |
| 2 | Методика расчет показателя |  |  |  |  |  | Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12) |