## План освоения КВЛ 2023-2024
Приложение №2
к приказу Министерства промышленности и торговли РТ
от "___"______20___г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
№п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | 2023 год | 2024 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69960.9863 | 4662.5689 | 40821.6839 | 14859.1986 | 9603.9849 | нд | 34023.0515 | 14998.9281 | 13379.158 | 28378.0861
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 18965.594 | 1609.3971 | 15207.959 | 463.2152 | 1685.0226 | нд | 8396.7359 | 3896.7359 | 4500 | 8396.7359
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 40240.3604 | 2732.8802 | 22620.7424 | 12050.4018 | 2834.7861 | нд | 20993.1288 | 8958.2344 | 6712.529 | 15670.7634
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 1001.9675 | 50.0984 | 250.4919 | 641.2592 | 60.118 | нд | 986.5 | 342.54 | 643.96 | 986.5
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 3055.4963 | 139.166 | 1992.9817 | 763.511 | 147.8376 | нд | 983.6892 | 396.5539 | 263.79 | 660.3439
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 6697.5681 | 131.0272 | 749.509 | 940.8114 | 4876.2205 | нд | 2662.9976 | 1404.8639 | 1258.879 | 2663.7429
1 | Республика Татарстан | Г | нд | нд | нд | 69960.9863 | 4662.5689 | 40821.6839 | 14859.1986 | 9603.9849 | нд | 34023.0515 | 14998.9281 | 13379.158 | 28378.0861
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18965.594 | 1609.3971 | 15207.959 | 463.2152 | 1685.0226 | нд | 8396.7359 | 3896.7359 | 4500 | 8396.7359
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 17416.1304 | 1507.834 | 14088.7273 | 233.8014 | 1585.7678 | нд | 8108.8396 | 3608.8396 | 4500 | 8108.8396
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2020 | 2024 | нд | 7793.1559 | 545.5365 | 6390.3477 | 233.8014 | 623.4703 | нд | 3935.1978 | 1910.1978 | 2025 | 3935.1978
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2020 | 2024 | нд | 8314.2473 | 831.4247 | 6651.3979 | 0 | 831.4247 | нд | 4173.6418 | 1698.6418 | 2475 | 4173.6418
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | 2020 | 2024 | нд | 1308.7272 | 130.8727 | 1046.9817 | 0 | 130.8727 | нд | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1007.1997 | 70.504 | 863.3127 | 8.6369 | 64.7461 | нд | 287.8963 | 287.8963 | 0 | 287.8963
1.1.3.1 | ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим", в том числе: | Г | 2020 | 2021 | нд | 703.2586 | 49.2281 | 604.8024 | 0 | 49.2281 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | 406.5349 | 28.4574 | 349.62 | 0 | 28.4574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" с переустройством ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Город и ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1, ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Водоподъем, ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 с созданием ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-КБК и ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-Заводская с отпайками. Протяженность участка строительства по трассе 30 км. провод АС 240, АС-300 | L_VL_NkES_110_0171 | 2020 | 2021 | нд | 406.5349 | 28.4574 | 349.62 | 0 | 28.4574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | 296.7237 | 20.7707 | 255.1824 | 0 | 20.7707 | нд | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 протяженностью 5,24 км | L_VL_NkES_110_0170 | 2020 | 2021 | нд | 296.7237 | 20.7707 | 255.1824 | 0 | 20.7707 | нд | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ПГУ – 250 ПАО «Казаньоргсинтез», всего, в том числе: | Г | 2022 | 2023 | нд | 287.8963 | 20.1527 | 244.7118 | 8.6369 | 14.3948 | нд | 287.8963 | 287.8963 | 0 | 287.8963
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 287.8963 | 20.1527 | 244.7118 | 8.6369 | 14.3948 | нд | 287.8963 | 287.8963 | 0 | 287.8963
1.1.3.2 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-250 ПАО "Казаньоргсинтез" в части переустройства ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная I цепь и ВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Киндери I цепь, ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная II цепь и ВЛ 220 кВ Киндери-Центральная II цепь с созданием ВЛ 220 кВ Магистральная-Центральная и КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Магистральная, протяженность участка строительства по трассе 1км., провод АС-240, АС-300, АС-400, АПвПу2гж 1х1600/150 | M_VL_KES_220_0191 | 2022 | 2023 | нд | 287.8963 | 20.1527 | 244.7118 | 8.6369 | 14.3948 | нд | 287.8963 | 287.8963 | 0 | 287.8963
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | "Энергоцентр, Мини-ТЭС" ООО ТК "Майский" (43,576 МВт), всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 | нд | 16.0448 | 1.1231 | 13.7985 | 0 | 1.1231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | 16.0448 | 1.1231 | 13.7985 | 0 | 1.1231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Перевод питания Т1 ПС 110 кВ Осиново | M_VL_PES_110_0193 | 2022 | 2022 | нд | 16.0448 | 1.1231 | 13.7985 | 0 | 1.1231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 542.2639 | 31.0592 | 255.919 | 220.7769 | 34.5088 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 542.2639 | 31.0592 | 255.919 | 220.7769 | 34.5088 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110 кВ Верхний Услон | J_PS_BuES_110_0093 | 2019 | 2020 | нд | 344.9639 | 17.2482 | 86.241 | 220.7769 | 20.6978 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ к ПС Верхний Услон | J_VL_BuES_110_0094 | 2019 | 2020 | нд | 197.3 | 13.811 | 169.678 | 0 | 13.811 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 40240.3604 | 2732.8802 | 22620.7424 | 12050.4018 | 2834.7861 | нд | 20993.1288 | 8958.2344 | 6712.529 | 15670.7634
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14450.6131 | 814.5046 | 4624.3672 | 7960.7565 | 1050.9848 | нд | 8978.6386 | 3671.8055 | 1602.28 | 5274.0855
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14450.6131 | 814.5046 | 4624.3672 | 7960.7565 | 1050.9848 | нд | 8978.6386 | 3671.8055 | 1602.28 | 5274.0855
1.2.1.2 | Реконструкция: Сооружения ВЛ-220 кВ «Заводская Тойма-2», Сооружения ВЛ-220 кВ «Нижнекамская- Тойма-2», «Электросетевого комплекса» с кадастровым номером 16:47:011405:9957, Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-362), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (1-цепь, левая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (1 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1029), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-363), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (2-цепь, правая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (2 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1085), «Электросетевого комплекса» (кадастровый номер 16:47:000000:324), «ЭСК: ПС Сетяково (кадастровый номер 16:27:000000:1392), ПС 220 кВ Тойма-2 (Реконструкция ПС 220 кВ Тойма-2 в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 22 шт. выключателей 110 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 110 кВ - 30 шт., в том числе 22 шт. - с выключателями, 6 шт. - ячейки ТН, 2 шт. - резерв), 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН-1,2, переноса ЛРТ-1,2 (2х16) МВА, АТ-1,2 (2х200) МВА на новое место, переустройства заходов ВЛ 220 и 110 кВ общей протяженностью 7,055 км) | J_PS_EES_220_0089 | 2021 | 2025 | нд | 2779 | 166.74 | 1000.44 | 1389.5 | 222.32 | нд | 2729.7351 | 1559.6295 | 616.13 | 2175.7595
1.2.1.2 | Здание закрытого распределительного устройства 35 кВ, здание щита собственных нужд 2, здание КПП, реконструкция Электросетевого комплекса Подстанция «Бугульма-500 кВ» и Электросетевого комплекса «Зеленая Роща» (Реконструкция ПС 500 кВ Бугульма в части замены 11 шт. выключателей 220 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 220 кВ - 14 шт., в том числе 11 шт. - с выключателями, 3 шт. - ячейки ТН), 9 шт. выключателей 35 кВ, 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН -1,2,3, ТПГ, АТГ-3 (3х167) МВА) | J_PS_BES_500_0087 | 2020 | 2025 | нд | 3509.546 | 210.5728 | 1263.4366 | 1754.773 | 280.7637 | нд | 2778.0683 | 780.9734 | 500 | 1280.9734
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская в части замены 8 шт. выключателей 220 кВ, 14 шт. выключателей 110 кВ, 1 шт. выключателя 35 кВ, 44 шт. выключателей 6 кВ, с установкой АТ-1,2 (2х125) МВА, Т-1,2 (2х40) МВА, Т-3 6,3 МВА | J_PS_PES_220_0091 | 2018 | 2020 | нд | 2856.0345 | 171.3621 | 1028.1724 | 1428.0173 | 228.4828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Щелоков с установкой выключателя 110 кВ | J_PS_EES_500_0086 | 2020 | 2020 | нд | 52.8188 | 3.1691 | 19.0148 | 26.4094 | 4.2255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Прикамская | J_PS_EES_110_0009 | 2020 | 2022 | нд | 284.3435 | 14.2172 | 71.0859 | 181.9798 | 17.0606 | нд | 3.5527e-14 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Горки | J_PS_KES_110_0012 | 2021 | 2022 | нд | 137.1673 | 6.8584 | 34.2918 | 87.7871 | 8.23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Советская | J_PS_KES_110_0013 | 2020 | 2020 | нд | 135 | 6.75 | 33.75 | 86.4 | 8.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор | J_PS_KES_110_0014 | 2022 | 2023 | нд | 902.2612 | 45.1131 | 225.5653 | 577.4472 | 54.1357 | нд | 853.7113 | 853.7113 | 0 | 853.7113
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Б.Матаки | J_PS_ChES_110_0020 | 2022 | 2025 | нд | 333.5631 | 16.6782 | 83.3908 | 213.4804 | 20.0138 | нд | 317.214 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Часовая-1 | J_PS_ChES_035_0022 | 2021 | 2025 | нд | 143.8 | 7.19 | 35.95 | 92.032 | 8.628 | нд | 137.4151 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Приволжская | J_PS_KES_110_0095 | 2019 | 2021 | нд | 240.0325 | 12.0016 | 60.0081 | 153.6208 | 14.4019 | нд | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузембетьево | J_PS_NkES_110_0098 | 2020 | 2025 | нд | 93.1 | 4.655 | 23.275 | 59.584 | 5.586 | нд | 87.434 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ленино | J_PS_ChES_110_0105 | 2019 | 2025 | нд | 94.2 | 4.71 | 23.55 | 60.288 | 5.652 | нд | 91.1563 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Энергорайон | L_PS_NhES_110_0172 | 2021 | 2021 | нд | 71.0485 | 3.5524 | 17.7621 | 45.471 | 4.2629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция на подстанциях 110 кВ (замена маслонаполненных выключателей) | J_PS_AUP_110_0028 | 2020 | 2021 | нд | 98.7747 | 4.9387 | 24.6937 | 63.2158 | 5.9265 | нд | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Азино | J_PS_KES_110_0097 | 2019 | 2022 | нд | 713.6177 | 35.6809 | 178.4044 | 456.7153 | 42.8171 | нд | -8.5265e-14 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шильна | J_PS_NhES_110_0100 | 2018 | 2025 | нд | 648.9 | 32.445 | 162.225 | 415.296 | 38.934 | нд | 635.0691 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пестрецы | J_PS_PES_110_0104 | 2021 | 2025 | нд | 648.4 | 32.42 | 162.1 | 414.976 | 38.904 | нд | 642.7857 | 0.14163 | 257.45 | 257.5916
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Камское Устье | J_PS_BuES_110_0006 | 2023 | 2023 | нд | 115.6303 | 5.7815 | 28.9076 | 74.0034 | 6.9378 | нд | 115.6303 | 115.6303 | 0 | 115.6303
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тетюши | J_PS_BuES_110_0007 | 2023 | 2023 | нд | 77.2462 | 3.8623 | 19.3116 | 49.4376 | 4.6348 | нд | 77.2462 | 77.2462 | 0 | 77.2462
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Майданы | J_PS_BuES_110_0008 | 2023 | 2023 | нд | 73.4273 | 3.6714 | 18.3568 | 46.9935 | 4.4056 | нд | 73.4273 | 73.4273 | 0 | 73.4273
1.2.1.2 | Замена трансформаторов на объектах филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети на ПС 35 кВ Матюшино и ПС 35 кВ Чечкабы 4 МВА и 6,3 МВА | M_PS_BuES_035_0192 | 2022 | 2022 | нд | 2.5631 | 0.12815 | 0.64077 | 1.6404 | 0.15379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Хайер | M_PS_NhES_110_0198 | 2022 | 2022 | нд | 0.3925 | 0.019625 | 0.098125 | 0.2512 | 0.02355 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена выключателей на ПС 220 кВ Абдрахманово, ПС 110 кВ Муслюмово, ПС 220 кВ Азнакаево, ПС 220 кВ Студенец, ПС 220 кВ Магистральная, ПС 220 кВ Заводская | N_PS_AUP_220_0211 | 2023 | 2024 | нд | 334.02 | 16.701 | 83.505 | 213.7728 | 20.0412 | нд | 334.02 | 145 | 189.02 | 334.02
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 Караталга | N_PS_BuES_110_0212 | 2023 | 2024 | нд | 47.1208 | 2.356 | 11.7802 | 30.1573 | 2.8272 | нд | 47.1208 | 7.4408 | 39.68 | 47.1208
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 Красновидово | N_PS_BuES_110_0213 | 2023 | 2023 | нд | 58.6051 | 2.9303 | 14.6513 | 37.5072 | 3.5163 | нд | 58.6051 | 58.6051 | 0 | 58.6051
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЗЯБ | J_PS_NhES_110_0101 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Судоремонтная | J_PS_ChES_035_0023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречье | J_PS_KES_110_0017 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Узловая в части замены 7шт. выключателей 220 кВ, 18 шт. выключателей 110 кВ, 10 шт. выключателей 35 кВ, 20 шт. выключателей 6 кВ, АТ-1,2 (2х200) МВА | J_PS_AES_220_0002 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Письмянка | J_PS_BES_220_0003 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Заводская | J_PS_NkES_220_0004 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Карамалы | J_PS_AES_110_0092 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная | J_PS_KES_110_0096 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Раково | J_PS_BuES_110_0005 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тойма-1 | J_PS_EES_110_0010 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кукмор | J_PS_EES_110_0011 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Искож | J_PS_KES_110_0015 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Северная | J_PS_KES_110_0016 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная | J_PS_KES_110_0018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Арск | J_PS_PES_110_0019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Каргали | J_PS_ChES_110_0021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Промзона | J_PS_ChES_035_0024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35кВ Сарманово | J_PS_AES_035_0025 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кучуково | J_PS_EES_035_0026 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Азнакаево | J_PS_AES_220_0088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бройлерная | J_PS_NkES_110_0099 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новый Кинер | J_PS_PES_110_0102 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Антоновка | J_PS_ChES_110_0106 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Абдрахманово (замена маслонаполненных выключателей - 2 шт.) | J_PS_AES_220_0027 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20118.6602 | 1411.0991 | 16703.289 | 447.1688 | 1557.1032 | нд | 9547.7277 | 4283.3214 | 3646.5938 | 7929.9153
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14905.5979 | 1043.3948 | 12222.6355 | 447.1688 | 1192.3989 | нд | 5980.7179 | 3168.6241 | 2812.0938 | 5980.7179
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RS_AES_010_0029 | 2020 | 2024 | нд | 786.0798 | 55.0253 | 644.5855 | 23.5829 | 62.8862 | нд | 361.4394 | 145.0394 | 216.4 | 361.4394
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RS_BES_010_0030 | 2020 | 2024 | нд | 523.9025 | 36.6731 | 429.6006 | 15.7164 | 41.9123 | нд | 175.833 | 41.1529 | 134.68 | 175.833
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RS_BuES_010_0031 | 2020 | 2024 | нд | 1121.4524 | 78.5005 | 919.5924 | 33.6437 | 89.7158 | нд | 517.834 | 339.5539 | 178.28 | 517.8339
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RS_EES_010_0032 | 2020 | 2024 | нд | 1024.7819 | 71.735 | 840.3209 | 30.744 | 81.982 | нд | 332.7489 | 139.6689 | 193.08 | 332.7489
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RS_KES_010_0033 | 2020 | 2024 | нд | 6982.3712 | 488.7703 | 5725.5859 | 209.471 | 558.544 | нд | 2891.7495 | 1692.0157 | 1199.7338 | 2891.7495
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RS_NhES_010_0035 | 2020 | 2024 | нд | 1066.9269 | 74.6842 | 874.8804 | 32.0075 | 85.3547 | нд | 476.3462 | 191.5762 | 284.77 | 476.3462
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RS_NkES_010_0034 | 2020 | 2024 | нд | 722.3737 | 50.5658 | 592.3461 | 21.6716 | 57.7903 | нд | 237.5921 | 141.9421 | 95.65 | 237.5921
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RS_PES_010_0036 | 2020 | 2024 | нд | 1600.1598 | 112.0121 | 1312.1314 | 48.0049 | 128.0114 | нд | 561.7621 | 343.9721 | 217.79 | 561.7621
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RS_ChES_010_0037 | 2020 | 2024 | нд | 1077.5498 | 75.4285 | 883.5922 | 32.3269 | 86.2022 | нд | 425.4128 | 133.7028 | 291.71 | 425.4128
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5213.0623 | 367.7044 | 4480.6536 | 0 | 364.7044 | нд | 3567.0098 | 1114.6974 | 834.5 | 1949.1974
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино-Тетюши | J_VL_BuES_110_0040 | 2019 | 2020 | нд | 86.5028 | 6.0552 | 74.3924 | 0 | 6.0552 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирмени - Мамадыш | J_VL_EES_110_0041 | 2020 | 2025 | нд | 38.894 | 2.7226 | 33.4488 | 0 | 2.7226 | нд | 33.6555 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ ПС 110 кВ ПП 1,2 - ПС Центр | J_VL_NhES_110_0046 | 2021 | 2025 | нд | 242.1 | 16.947 | 208.206 | 0 | 16.947 | нд | 230.8187 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 - Площадка-Z 1,2 | J_VL_PES_110_0044 | 2020 | 2025 | нд | 124.1 | 8.687 | 106.726 | 0 | 8.687 | нд | 122.4457 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - Промышленная | J_VL_AES_035_0048 | 2020 | 2025 | нд | 73.42 | 5.1394 | 63.1412 | 0 | 5.1394 | нд | 68.2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - ПС Оч.Сооружения | J_VL_AES_035_0049 | 2020 | 2025 | нд | 82.22 | 5.7554 | 70.7092 | 0 | 5.7554 | нд | 77 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Нурлат - Мамыково (вынос) | нд | 2020 | 2020 | нд | 6.7 | 0.469 | 5.762 | 0 | 0.469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция электросетевого комплекса Красная кадка | L_VL_NkES_035_0177 | 2021 | 2025 | нд | 75.2 | 5.264 | 64.672 | 0 | 5.264 | нд | 74.4325 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая- Исмагилово | J_VL_AES_110_0108 | 2020 | 2021 | нд | 145.2017 | 10.1641 | 124.8735 | 0 | 10.1641 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Исмагилово- Якеево | J_VL_AES_110_0109 | 2019 | 2025 | нд | 226.8109 | 15.8768 | 195.0574 | 0 | 15.8768 | нд | 213.1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Магистральная - Восточная | J_VL_KES_110_0111 | 2021 | 2025 | нд | 828.8 | 58.016 | 712.768 | 0 | 58.016 | нд | 798.16 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Западная, КВЛ 110 кВ Новокремлевская - Западная | J_VL_KES_110_0112 | 2021 | 2024 | нд | 844.8179 | 59.1373 | 726.5434 | 0 | 59.1373 | нд | 841.4177 | 6.9177 | 834.5 | 841.4177
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заводская - КНС-7 1 со строительством отпайки на ПС Шильна | J_VL_NhES_110_0043 | 2021 | 2022 | нд | 156.4743 | 10.9532 | 134.5679 | 0 | 10.9532 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ 110кВ Крыловка - Западная | J_VL_KES_110_0110 | 2021 | 2022 | нд | 169.6576 | 11.876 | 145.9055 | 0 | 11.876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для Строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань М12 | L_VL_BuES_000_0187 | 2021 | 2022 | нд | 577.1112 | 40.3978 | 496.3156 | 0 | 40.3978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для cтроительства автомагистрали Вознесенский тракт (вынос) | М_VL_KES_000_0190 | 2021 | 2023 | нд | 687.3678 | 48.1157 | 591.1363 | 0 | 48.1157 | нд | 286.6548 | 286.6548 | 0 | 286.6548
1.2.2.2 | Переустройство ВЛ 35 кВ Камаз-Победа | M_VL_NhES_035_0199 | 2022 | 2022 | нд | 12.4952 | 0.87466 | 10.7459 | 0 | 0.87466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка ПС ГПП-1, ПС ГПП-2 от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Магистральная 1, 2 цепи | N_VL_KES_110_0200 | 2022 | 2022 | нд | 0.3162 | 0.022134 | 0.27193 | 0 | 0.022134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Демонтаж отпайки ПС 110 кВ Константиновка от ВЛ 110 кВ Киндери – Центральная 1, 2 цепи от опоры №12 до опоры №24 | N_VL_KES_110_0201 | 2022 | 2023 | нд | 6.8784 | 0.48149 | 5.9154 | 0 | 0.48149 | нд | 3.4556 | 3.4556 | 0 | 3.4556
1.2.2.2 | Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:47:000000:324 выполняется в отношении: ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская, лит 9Л; ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская 1 цепь, лит 12Л | N_VL_EES_110_0202 | 2022 | 2022 | нд | 2.7033 | 0.18923 | 2.3248 | 0 | 0.18923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:18:060201:500 выполняется в отношении ВЛ 35 кВ Елабуга - Гари входящей в состав комплекса | N_VL_EES_035_0203 | 2022 | 2022 | нд | 0.6285 | 0.043995 | 0.54051 | 0 | 0.043995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кB Центральная-Южная I, II цепи с переводом части воздушного участка в КЛ 110 кВ от оп. № 9 до оп. №17. | N_VL_KES_110_0204 | 2022 | 2022 | нд | 2.4348 | 0.17044 | 2.0939 | 0 | 0.17044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленый Дол-Тяговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Площадка Z I, II цепь с отпайками, КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленодольская 2 цепь ТЭ.СК.255.КВ.14284448 | N_VL_PES_110_0205 | 2022 | 2022 | нд | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для автомагистрали М5 (вынос) | N_VL_AES_000_0206 | 2022 | 2023 | нд | 113.9674 | 7.9777 | 98.0119 | 0 | 7.9777 | нд | 113.963 | 113.963 | 0 | 113.963
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для автомагистрали М7 (вынос) | N_VL_NkES_000_0207 | 2023 | 2023 | нд | 652.3929 | 45.6675 | 561.0579 | 0 | 45.6675 | нд | 650.8389 | 650.8389 | 0 | 650.8389
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для АО "Шешмаойл" | N_VL_AES_000_0208 | 2023 | 2023 | нд | 52.8674 | 3.7007 | 45.466 | 0 | 3.7007 | нд | 52.8674 | 52.8674 | 0 | 52.8674
1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ Чулман - Шильна | J_VL_NhES_110_0047 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220-Часовая-1 | J_VL_ChES_035_0050 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Судоремонтная | J_VL_ChES_035_0051 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Кр.Гора | L_VL_ChES_035_0175 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Каргали - Чистопольская 35 | L_VL_ChES_035_0176 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - Куйбышевская | J_VL_AES_500_0038 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗайГРЭС - Сулеево 2 (1,2 ц.) | J_VL_AES_220_0039 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Нижнекамская - Чистополь 220 | J_VL_ChES_220_0107 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заинск - Каргали 1, 2 | J_VL_ChES_110_0045 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Западная | J_VL_KES_110_0113 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Водозабор - Западная | J_VL_KES_110_0042 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4649.8144 | 418.4857 | 1022.9661 | 3022.3886 | 185.974 | нд | 1974.9862 | 842.1 | 1132.8862 | 1974.9862
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 4637.3449 | 417.3635 | 1020.2225 | 3014.2825 | 185.4763 | нд | 1974.9862 | 842.1 | 1132.8862 | 1974.9862
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_KU_AES_001_0052 | 2020 | 2024 | нд | 451.6368 | 40.647 | 99.3608 | 293.5656 | 18.0635 | нд | 198.3516 | 87.6048 | 110.7468 | 198.3516
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_KU_BES_001_0054 | 2020 | 2024 | нд | 344.767 | 31.0319 | 75.8526 | 224.1033 | 13.7793 | нд | 129.6487 | 50.5954 | 79.0533 | 129.6487
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_KU_BuES_001_0053 | 2020 | 2024 | нд | 474.1882 | 42.6784 | 104.3214 | 308.2239 | 18.9645 | нд | 133.2732 | 52.8608 | 80.4124 | 133.2732
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_KU_EES_001_0055 | 2020 | 2024 | нд | 389.3287 | 35.0401 | 85.6512 | 253.0637 | 15.5737 | нд | 180.9268 | 78.9489 | 101.9779 | 180.9268
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_KU_KES_001_0056 | 2020 | 2024 | нд | 678.705 | 61.0835 | 149.3151 | 441.1583 | 27.1482 | нд | 401.7659 | 154.9386 | 246.8273 | 401.7659
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" НабережноЧелнинские электрические сети | L_KU_NhES_001_0168 | 2020 | 2024 | нд | 356.3078 | 32.0677 | 78.3877 | 231.6001 | 14.2523 | нд | 213.5321 | 97.6623 | 115.8698 | 213.5321
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0057 | 2020 | 2024 | нд | 562.5202 | 50.6263 | 123.7546 | 365.6386 | 22.5008 | нд | 165.6769 | 58.0986 | 107.5783 | 165.6769
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_KU_PES_001_0058 | 2020 | 2024 | нд | 848.4007 | 76.3548 | 186.6506 | 551.4605 | 33.9348 | нд | 365.0165 | 173.5149 | 191.5016 | 365.0165
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_KU_ChES_001_0059 | 2020 | 2024 | нд | 531.4904 | 47.8338 | 116.9286 | 345.4687 | 21.2592 | нд | 186.7944 | 87.8757 | 98.9187 | 186.7944
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | нд | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии РП Мирная филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0060 | 2020 | 2020 | нд | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | нд | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 35 кВ | J_KU_AUP_001_0061 | 2020 | 2020 | нд | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 110 кВ и выше | J_KU_AUP_001_0062 | 2020 | 2020 | нд | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1021.2728 | 88.7907 | 270.12 | 620.0879 | 40.7241 | нд | 491.7764 | 161.0074 | 330.769 | 491.7764
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 88.5 | 4.98 | 65.25 | 14.79 | 3.48 | 0 | 88.5 | 0 | 88.5 | 88.5
1.2.4.1 | Реконструкция АБК Лаишевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0065 | 2024 | 2024 | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
1.2.4.1 | Реконструкция базы Спасского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0066 | 2024 | 2024 | нд | 87 | 3.48 | 65.25 | 14.79 | 3.48 | нд | 87 | 0 | 87 | 87
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса Кукмор филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети, площадь: бытовой комплекс - 432 кв.м. производственный - 75 кв.м | J_PB_EES_000_0063 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (фасад здания) и благоустройство территории Балтасинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0064 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция базы Алексеевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0067 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 932.7728 | 83.8107 | 204.87 | 605.2979 | 37.2441 | нд | 403.2764 | 161.0074 | 242.269 | 403.2764
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RZ_AES_001_0068 | 2020 | 2021 | нд | 47.2689 | 4.254 | 10.399 | 30.7248 | 1.8911 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RZ_BuES_001_0069 | 2020 | 2023 | нд | 5.1452 | 0.46305 | 1.132 | 3.3444 | 0.20573 | нд | 1.31 | 1.31 | 0 | 1.31
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RZ_BES_001_0070 | 2020 | 2021 | нд | 25.971 | 2.3376 | 5.7137 | 16.8812 | 1.0385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RZ_EES_001_0071 | 2023 | 2024 | нд | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RZ_KES_001_0072 | 2020 | 2024 | нд | 128.0563 | 11.5251 | 28.1724 | 83.2366 | 5.1223 | нд | 80.15 | 33.34 | 46.81 | 80.15
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RZ_NkES_001_0073 | 2020 | 2021 | нд | 44.5255 | 4.0073 | 9.7956 | 28.9416 | 1.781 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RZ_NhES_001_0074 | 2020 | 2020 | нд | 4.4199 | 0.39771 | 0.97234 | 2.8729 | 0.17691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RZ_PES_001_0075 | 2020 | 2021 | нд | 12.8507 | 1.1568 | 2.8272 | 8.3532 | 0.51357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_TU_AES_001_0077 | 2020 | 2024 | нд | 50.4442 | 4.5403 | 11.0973 | 32.7891 | 2.0175 | нд | 28.2764 | 13.9524 | 14.324 | 28.2764
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_TU_BES_001_0079 | 2020 | 2023 | нд | 83.258 | 7.4935 | 18.3169 | 54.1177 | 3.3299 | нд | 33.7385 | 33.7385 | 0 | 33.7385
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_TU_BuES_001_0078 | 2020 | 2024 | нд | 37.4916 | 3.3743 | 8.2488 | 24.3709 | 1.4976 | нд | 12.4 | 0 | 12.4 | 12.4
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_TU_EES_001_0080 | 2020 | 2024 | нд | 176.4983 | 15.8844 | 38.8306 | 114.7239 | 7.0595 | нд | 109.8921 | 34.6661 | 75.226 | 109.8921
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_TU_KES_001_0081 | 2020 | 2024 | нд | 49.1113 | 4.4201 | 10.8043 | 31.9223 | 1.9646 | нд | 8.042 | 0.46 | 7.582 | 8.042
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_TU_NhES_001_0083 | 2020 | 2024 | нд | 47.8385 | 4.3055 | 10.5245 | 31.095 | 1.9135 | нд | 38.414 | 20.281 | 18.133 | 38.414
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_TU_NkES_001_0082 | 2020 | 2024 | нд | 62.8369 | 5.656 | 13.8241 | 40.8447 | 2.5121 | нд | 32.9746 | 4.7606 | 28.214 | 32.9746
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_TU_PES_001_0084 | 2020 | 2024 | нд | 51.8701 | 4.668 | 11.411 | 33.7161 | 2.075 | нд | 17.238 | 0.81 | 16.428 | 17.238
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_TU_ChES_001_0085 | 2020 | 2024 | нд | 103.6364 | 9.3271 | 22.8004 | 67.3637 | 4.1453 | нд | 39.2908 | 16.1388 | 23.152 | 39.2908
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RZ_ChES_001_0076 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1001.9675 | 50.0984 | 250.4919 | 641.2592 | 60.118 | нд | 986.5 | 342.54 | 643.96 | 986.5
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Магистральная в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 12 шт. выключателей 110 кВ, 62 шт. выключателей 10 кВ, с установкой Т-1,2 (2х63) МВА | J_PS_KES_220_0090 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1001.9675 | 50.0984 | 250.4919 | 641.2592 | 60.118 | нд | 986.5 | 342.54 | 643.96 | 986.5
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Сокуры с заходами ВЛ 110 кВ | J_PS_PES_110_0103 | 2022 | 2024 | нд | 821.89 | 41.0945 | 205.4725 | 526.0096 | 49.3134 | нд | 808.4 | 164.44 | 643.96 | 808.4
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юбилейная | M_PS_PES_110_0195 | 2022 | 2023 | нд | 166.7725 | 8.3386 | 41.6931 | 106.7344 | 10.0064 | нд | 165.49 | 165.49 | 0 | 165.49
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аэропорт | M_PS_PES_110_0196 | 2022 | 2023 | нд | 13.305 | 0.66525 | 3.3262 | 8.5152 | 0.7983 | нд | 12.61 | 12.61 | 0 | 12.61
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3055.4963 | 139.166 | 1992.9817 | 763.511 | 147.8376 | нд | 983.6892 | 396.5539 | 263.79 | 660.3439
1.4 | Строительство ПС 35кВ Чистопольская | L_PS_ChES_035_0164 | 2019 | 2020 | нд | 182.286 | 9.1143 | 45.5715 | 116.663 | 10.9372 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 35 кВ Каипы с заходами КВЛ 35 кВ (1 этап) | L_PS_PES_035_0174 | 2022 | 2023 | нд | 375.8738 | 18.7937 | 93.9685 | 240.5592 | 22.5524 | нд | 264.1157 | 264.1157 | 0 | 264.1157
1.4 | Строительство КВЛ 35 кВ Сокуры - Каипы (2 этап) | L_VL_PES_035_0178 | 2023 | 2023 | нд | 88.41 | 6.1887 | 76.0326 | 0 | 6.1887 | нд | 88.41 | 88.41 | 0 | 88.41
1.4 | Строительство базы Верхнеуслонского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PB_BuES_000_0120 | 2020 | 2020 | нд | 157.2 | 10.1496 | 113.0431 | 26.7244 | 7.2829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Мензелинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0122 | 2021 | 2022 | нд | 191.3978 | 6.2289 | 140.6881 | 32.5376 | 11.9432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Актанышского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0123 | 2020 | 2020 | нд | 196.4 | 6.3932 | 144.3634 | 33.388 | 12.2554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Пестречинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0124 | 2022 | 2025 | нд | 163 | 6.51 | 117.88 | 27.71 | 10.9 | нд | 157.9272 | 5.5765 | 0.88 | 6.4565
1.4 | Строительство производственно-административной базы филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0126 | 2019 | 2020 | нд | 1007.3951 | 41.8063 | 755.5343 | 171.258 | 38.7965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Заинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | L_PB_NkES_000_0181 | 2020 | 2021 | нд | 210.4016 | 8.4161 | 157.8012 | 35.7683 | 8.4161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Центрального РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | L_PB_KES_000_0180 | 2022 | 2025 | нд | 200 | 8 | 150 | 34 | 8 | нд | 190.1043 | 18.2297 | 0 | 18.2297
1.4 | Строительство базы Апастовского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | N_PB_BuES_000_0209 | 2023 | 2025 | нд | 8.632 | 0.34528 | 6.474 | 1.4674 | 0.34528 | нд | 8.632 | 8.222 | 0.41 | 8.632
1.4 | Строительство АБК Высокогорского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | N_PB_PES_000_0210 | 2024 | 2024 | нд | 50 | 2 | 37.5 | 8.5 | 2 | нд | 50 | 0 | 50 | 50
1.4 | Строительство базы Нурлатского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0125 | 2024 | 2024 | нд | 205.5 | 8.22 | 154.125 | 34.935 | 8.22 | нд | 205.5 | 0 | 205.5 | 205.5
1.4 | Строительство базы Западного РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети (ПИР) | J_PB_KES_000_0121 | 2024 | 2024 | нд | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | нд | 19 | 12 | 7 | 19
1.4 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ 101-135 на ПС Исергапово, строительство ячейки В-35 кВ | J_VL_BES_035_0117 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ Балтаси-Апазово | J_VL_PES_110_0118 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Черемшанского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PB_BES_000_0119 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 6697.5681 | 131.0272 | 749.509 | 940.8114 | 4876.2205 | нд | 2662.9976 | 1404.8639 | 1258.879 | 2663.7429
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечения экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_OE_AES_000_0127 | 2020 | 2020 | нд | 0.0833 | 0.0075034 | 0.072466 | 0 | 0.0033304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_OE_BuES_000_0128 | 2020 | 2020 | нд | 1.7307 | 0.12152 | 1.4886 | 0.11968 | 0.00092059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_OE_BES_000_0129 | 2020 | 2020 | нд | 0.1335 | 0.0090508 | 0.12897 | 0 | -0.0045254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадки временного размещения отходов ТКО, производства и потребления, системы водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_OE_EES_000_0130 | 2020 | 2021 | нд | 8.6341 | 0.34286 | 5.5884 | 2.2349 | 0.46799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадка временного размещения отходов, система водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_OE_KES_000_0131 | 2020 | 2023 | нд | 6.4919 | 0.45402 | 4.2336 | 1.5802 | 0.22406 | нд | 6 | 6.7453 | 0 | 6.7453
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду: создание маслоочистительной системы с коммуникациями, хозяйственно-бытовой канализации, системы сбора и очистки (удаления) поверхностных сточных вод филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_OE_NkES_000_0132 | 2020 | 2024 | нд | 14.6904 | 0.96083 | 11.2145 | 2.4103 | 0.10482 | нд | 5.3413 | 0.84133 | 4.5 | 5.3413
1.6 | Строительство системы сбора поверхностных сточных вод на производственной площадке филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_OE_PES_000_0133 | 2021 | 2023 | нд | 7.6237 | 0.49792 | 2.9857 | 3.6956 | 0.44444 | нд | 6.592 | 6.592 | 0 | 6.592
1.6 | Строительство электрической зарядной станции (ЭЗС) | L_PP_AUP_000_0189 | 2021 | 2023 | нд | 598.6871 | 41.9081 | 490.9234 | 17.9606 | 47.895 | нд | 150 | 150 | 0 | 150
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SO_AES_000_0134 | 2021 | 2022 | нд | 3.2313 | 0.29081 | 0.71088 | 2.1004 | 0.12926 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SO_BES_000_0136 | 2021 | 2023 | нд | 18.803 | 1.6927 | 4.1364 | 12.2218 | 0.75208 | нд | 5.535 | 5.535 | 0 | 5.535
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SO_BuES_000_0135 | 2021 | 2023 | нд | 32.011 | 2.8808 | 7.0426 | 20.8066 | 1.281 | нд | 16.7951 | 0.9251 | 15.87 | 16.7951
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_SO_EES_000_0137 | 2020 | 2024 | нд | 32.3746 | 2.9134 | 7.1223 | 21.0442 | 1.2947 | нд | 8.05 | 0 | 8.05 | 8.05
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_SO_KES_000_0138 | 2024 | 2024 | нд | 3.92 | 0.35274 | 0.86246 | 2.5481 | 0.15672 | нд | 3.92 | 0 | 3.92 | 3.92
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_SO_NhES_000_0140 | 2024 | 2024 | нд | 18.34 | 1.6505 | 4.0345 | 11.9215 | 0.73355 | нд | 18.34 | 0 | 18.34 | 18.34
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SO_NkES_000_0139 | 2021 | 2024 | нд | 49.9965 | 4.4995 | 10.9989 | 32.4981 | 1.9999 | нд | 47.199 | 39.149 | 8.05 | 47.199
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SO_PES_000_0141 | 2020 | 2024 | нд | 9.9596 | 0.8963 | 2.1909 | 6.474 | 0.39835 | нд | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_SO_ChES_000_0142 | 2020 | 2020 | нд | 25.4026 | 2.286 | 5.5884 | 16.5119 | 1.0164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем информационной безопасности объектов | M_SO_AUP_000_0194 | 2022 | 2024 | нд | 275.8338 | 24.825 | 60.6834 | 179.292 | 11.0334 | нд | 236.3208 | 53.8708 | 182.45 | 236.3208
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SP_AES_000_0143 | 2020 | 2020 | нд | 1.421 | 0.12792 | 0.31261 | 0.92357 | 0.056895 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SP_BuES_000_0144 | 2020 | 2020 | нд | 1.5984 | 0.1439 | 0.35155 | 1.039 | 0.063983 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SP_BES_000_0145 | 2020 | 2020 | нд | 10.4459 | 0.94023 | 2.2982 | 6.7898 | 0.41772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SP_NkES_000_0146 | 2020 | 2020 | нд | 0.6137 | 0.055228 | 0.13505 | 0.39882 | 0.024598 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SP_PES_000_0147 | 2020 | 2020 | нд | 0.8496 | 0.076637 | 0.18706 | 0.55212 | 0.033786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_PP_AES_000_0151 | 2021 | 2021 | нд | 68.8262 | 4.1284 | 30.9719 | 30.2834 | 3.4425 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PP_BES_000_0153 | 2020 | 2021 | нд | 72.6748 | 6.5407 | 15.9885 | 47.2386 | 2.907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PP_BuES_000_0152 | 2020 | 2021 | нд | 60.2983 | 5.4271 | 13.2651 | 39.1953 | 2.4108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_PP_EES_000_0154 | 2020 | 2021 | нд | 58.9567 | 5.3062 | 12.9702 | 38.3225 | 2.3578 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_PP_KES_000_0155 | 2020 | 2021 | нд | 91.8884 | 8.27 | 20.2154 | 59.7275 | 3.6755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | L_PP_NhES_000_0188 | 2021 | 2021 | нд | 6.481 | 0.58329 | 1.4258 | 4.2127 | 0.25924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PP_NkES_000_0156 | 2021 | 2021 | нд | 41.0538 | 3.6948 | 9.0312 | 26.6832 | 1.6445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | L_PP_PES_000_0182 | 2021 | 2021 | нд | 21.2822 | 1.9154 | 4.6821 | 13.8334 | 0.85129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | L_PP_ChES_000_0183 | 2021 | 2021 | нд | 26.879 | 2.4191 | 5.9134 | 17.4714 | 1.0752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в Аппарате Управления АО "Сетевая компания" | J_PP_AUP_000_0157 | 2020 | 2021 | нд | 53.4294 | 4.8086 | 11.7545 | 34.7291 | 2.1372 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: обновление приборного парка, мебели, бытовой техники, оргтехники и оборудования ИТ, спецтехники и механизмов | L_NM_AUP_000_0165 | 2020 | 2022 | нд | 285.9914 | 0 | 0 | 285.9914 | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основных фондов: земельных участков и объектов электросетевого хозяйства | L_OF_AUP_000_0166 | 2020 | 2024 | нд | 3787.5312 | 0 | 0 | 0 | 3787.5312 | нд | 1550.8887 | 895.0897 | 655.799 | 1550.8887
1.6 | Нематериальные активы формирования инвестиционной программы и управления капитальным строительством (автоматизация процессов управления капитальным строительством, осуществления инвесторского контроля) | J_NA_AUP_000_0158 | 2020 | 2024 | нд | 103.3537 | 0 | 0 | 0 | 103.3537 | нд | 38.571 | 27.071 | 11.5 | 38.571
1.6 | Нематериальные активы деятельности по учету и передаче электроэнергии: автоматизация деятельности по учету и передаче электроэнергии в части расширения существующего функционала ИСЭ | J_NA_AUP_000_0159 | 2020 | 2024 | нд | 67.7823 | 0 | 0 | 0 | 67.7823 | нд | 27.4915 | 20.4915 | 7 | 27.4915
1.6 | Нематериальные активы бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта: автоматизация бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта, реализация интеграционного решения обмена информацией по дефектам оборудования | J_NA_AUP_000_0160 | 2021 | 2024 | нд | 104.3264 | 0 | 0 | 0 | 104.3264 | нд | 17.8554 | 12.8554 | 5 | 17.8554
1.6 | Нематериальные активы по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, процессов учета собственного и наемного автотранспорта: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов, процессов по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, учета собственного и наемного автотранспорта | J_NA_AUP_000_0162 | 2020 | 2020 | нд | 28.0255 | 0 | 0 | 0 | 28.0255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы по осуществлению управленческого учета: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов | L_NA_AUP_000_0186 | 2021 | 2024 | нд | 378.8808 | 0 | 0 | 0 | 378.8808 | нд | 223.6978 | 185.6978 | 38 | 223.6978
1.6 | Нематериальные активы оперативно-технологического управления: создание модели сети филиалов в электросетевой геоинформационной системе и системе диспетчеризации | J_NA_AUP_000_0163 | 2020 | 2020 | нд | 17.0313 | 0 | 0 | 0 | 17.0313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы по ведению управленческого, кадрового и бухгалтерского учета 1C | N_NA_AUP_000_0214 | 2024 | 2024 | нд | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | нд | 300 | 0 | 300 | 300
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3971-46 АГП20 ТА-60) - 10 шт. | J_NM_AUP_000_0148 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с бурильным оборудованием с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3027-46(БКМ-15) DH50) - 5 шт. | J_NM_AUP_000_0149 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная электротехническая лаборатория для диагностики силовых трансформаторов и подстанционного оборудования (на базе автомобиля Ford Transit 350 Astra Trax) - 5шт. | J_NM_AUP_000_0150 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение ИС "BIG DATA": реализация интеграционного решения в части обмена информацией о потреблении элеектроэнергии с целью внедрения моделей для прогноза потребления | J_NA_AUP_000_0161 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма №3 (2) (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ___приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 28.12.2019 №264-ОД___
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |  | Проверка |  |  |  | Отклонение суммы ИПР от ПСД |  |  | Было до внесения изменений |  |  |  |  | Дельта |  |  |  |  | Дельта по объектам (общая стоимость) |  |  |  |  | в ценах 2018 года | [7 empty] | с НДС
[11 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) 38891 | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  | план | [6 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |  |  |  | КВЛ 2015-2024 для ввода фондов | Проверка | 1 | 1.05 | 1.0957 | 1.1422 | 1.1915 | 1.2438 | 1.2989 | 1.3565
[6 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План 8603,9 | Факт | План | Факт | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | Утвержденная корректировка | Проект корректировки 2022 | дельта от суммы утвержденной ИПР(корр) | [19 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО |  |  | План по утвержденной ИПР 20-24 | ст.29.2+29.4+29.5+29.7+29.9 | разница
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | ГГ |  |  |  |  | нд | 10752.0629 | 1008.5009 | 45774.2015 | 2926.8094 | 24852.5002 | 13680.0241 | 4314.779 | 54109.0457 | 3444.3306 | 29485.2946 | 13681.0079 | 7498.4126 | 0 | 44765.7006 | 0 | 26074.4419 | 0 | 40439.8571 | 2002.3435 | 2002.3434 | 8603.92 | 9328.1954 | 8084.9952 | 10617.1066 | 8826.7016 | 10092.9232 | 7039.0846 | 8114.2712 | 6337.1899 | 7606.7811 | 37906.5913 | 45759.2774 | нд | 22202.9761 | 25813.9754 | 51282.8658 | 61480.3296 | #VALUE! | 75569.0345 | 25813.9754 |  | 10617.1066 | 8298.9991 | 7960.12 | 7452.5774 |  | 0 | 1793.9241 | 154.1511 | 154.2037 | 2102.2789 |  |  |  | 48770.1217 | -5338.924 | 1008.5009 | 1906.9937 | 8513.1687 | 9295.5461 | 8470.6726 | 6523.6577 | 5856.215 | 3935.9022 | 54612.7882 | 54612.7882 | -7.276e-12 | 8603.872 | 42148.278 | 4241.6868
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | нд | 945.9385 | 0 | 4021.652 | 321.641 | 3106.9604 | 256.1968 | 336.8899 | 7428.6132 | 618.3871 | 5869.7765 | 300.6319 | 639.8177 | 0 | 4021.652 | 0 | 1654.6431 | 0 | 5118.8062 | 22.8639 | 22.8639 | 632.3 | 2286.9431 | 1711.845 | 3570.5723 | 0 | 1548.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.445 | 7405.7493 | нд |  | 1654.6431 | 0 |  |  | -1.819e-12 |  |  | 3570.5723 | 1530.698 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5359 | 0 | 0 | 17.5359 |  |  |  | 7428.6132 | 0 | [9 empty] | 7841.2958 | 0 | 632.305 | 5857.5154 | 3489.0704
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | нд | 5781.223 | 994.67 | 31613.6728 | 2157.0241 | 17586.0796 | 9647.4056 | 2223.0384 | 33804.1709 | 2333.5434 | 18894.5571 | 10163.3096 | 2412.7608 | 0 | 30619.0028 | 0 | 17937.0974 | 0 | 26189.507 | 1292.9451 | 1292.945 | 6423.76 | 5327.0489 | 4965.2003 | 5716.3853 | 6921.4679 | 4644.6583 | 5577.5884 | 6765.5266 | 5440.4315 | 5545.9156 | 28318.848 | 27999.5348 | нд |  | -2.3903 | 3517.0212 |  |  | 3517.0212 |  |  | 5716.3853 | 4249.9282 | 6989.3268 | 5774.601 |  | 0 | 394.73 | -223.8002 | -228.6854 | -57.7555 |  |  |  | 30287.1498 | -3517.0212 | [9 empty] | 33950.7809 | 0 | 6423.687 | 28982.9219 | 664.0739
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | нд | 1015.6491 | 13.8309 | 4589.7191 | 258.731 | 2039.428 | 2001.536 | 290.0241 | 4387.882 | 259.3472 | 2315.5395 | 1529.7459 | 283.2495 | 0 | 4575.8882 | 0 | 4230.6691 | 0 | 4339.8667 | 18.9191 | 18.9191 | 261.2 | 0 | 65.1 | 15.2653 | 1082.7 | 1081.8836 | 805.7 | 362.7616 | 550.6 | 1408.21 | 2765.3 | 2868.1205 | нд |  | 1791.6691 | 1487.0115 |  |  | 1487.0115 |  |  | 15.2653 | 1076.2 | 331.3716 | 1067.2525 |  | 0 | 5.6836 | 31.39 | 340.9575 | 378.0311 |  |  |  | 2900.8705 | -1487.0115 | [9 empty] | 4110.275 | -5.6843e-13 | 261.2 | 2454.2653 | -311.0347
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | нд | 1950.9021 | 0 | 2851.0029 | 123.8793 | 1893.5081 | 696.4025 | 137.213 | 2727.5941 | 119.3018 | 1789.4125 | 684.241 | 134.6387 | 0 | 2851.0029 | 0 | 1040.4527 | 0 | 972.9478 | 667.6154 | 667.6154 | 920.9 | 875.8127 | 222.0348 | 211.2182 | 562 | 336.2234 | 413.1061 | 300.9565 | 110.4339 | 0.87648 | 2228.4748 | 1725.0873 | нд |  | -45.0873 | 334.8914 |  |  | 334.8914 |  |  | 211.2182 | 605.6634 | 0.87648 | 0.87648 |  | 0 | -269.44 | 300.08 | 0 | 30.64 |  |  |  | 2392.7027 | -334.8914 | [9 empty] | 2870.0932 | 5.4001e-13 | 920.88 | 2172.5709 | -55.9039
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | нд | 1058.3503 | 0 | 2698.1547 | 65.5339 | 226.524 | 1078.4832 | 1327.6135 | 5760.7856 | 113.7511 | 616.0091 | 1003.0795 | 4027.9459 | 0 | 2698.1547 | 0 | 1211.5796 | 0 | 3818.7294 | 0 | 0 | 365.76 | 838.3907 | 1120.8151 | 1103.6655 | 260.5337 | 2481.924 | 242.6901 | 685.0264 | 235.7246 | 651.779 | 2225.5235 | 5760.7856 | нд |  | 472.6312 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1103.6655 | 836.5095 | 638.5451 | 609.8474 |  | 0 | 1645.4145 | 46.4813 | 41.9315 | 1733.8273 |  |  |  | 5760.7856 | 0 | [9 empty] | 5840.3434 | 0 | 365.8 | 2681.0045 | 455.481
| 1 | Республика Татарстан | Г |  |  |  |  | нд | 10752.0629 | 1008.5009 | 45774.2015 | 2926.8094 | 24852.5002 | 13680.0241 | 4314.779 | 54109.0457 | 3444.3306 | 29485.2946 | 13681.0079 | 7498.4126 | 0 | 44765.7006 | 0 | 26074.4419 | 0 | 40439.8571 | 2002.3435 | 2002.3434 | 8603.92 | 9328.1954 | 8084.9952 | 10617.1066 | 8826.7016 | 10092.9232 | 7039.0846 | 8114.2712 | 6337.1899 | 7606.7811 | 37906.5913 | 45759.2774 | нд |  | 3871.4658 | 5338.924 |  |  | 5338.924 |  |  | 10617.1066 | 8298.9991 | 7960.12 | 7452.5774 |  | 0 | 1793.9241 | 154.1511 | 154.2037 | 2102.2789 |  |  |  | 48770.1217 | -5338.924 | [9 empty] | 54612.7882 | -7.276e-12 | 8603.872 | 42148.278 | 4241.6868
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 945.9385 | 0 | 4021.652 | 321.641 | 3106.9604 | 256.1968 | 336.8899 | 7428.6132 | 618.3871 | 5869.7765 | 300.6319 | 639.8177 | 0 | 4021.652 | 0 | 1654.6431 | 0 | 5118.8062 | 22.8639 | 22.8639 | 632.3 | 2286.9431 | 1711.845 | 3570.5723 | 0 | 1548.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.445 | 7405.7493 | нд |  | 1654.6431 | 0 |  |  | -1.819e-12 |  |  | 3570.5723 | 1530.698 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5359 | 0 | 0 | 17.5359 |  |  |  | 7428.6132 | 0 | [9 empty] | 7841.2958 | 0 | 632.305 | 5857.5154 | 3489.0704
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 2747.2081 | 239.3274 | 2221.3576 | 35.3968 | 251.1263 | 5883.1448 | 517.1036 | 4753.9807 | 71.2177 | 540.8428 | 0 | 2747.2081 | 0 | 1599.2431 | 0 | 1248.288 | 0 | 0 | 61.4 | 1660.6431 | 1086.565 | 2974.2137 | 0 | 1248.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.965 | 5883.1448 | нд |  | 1599.2431 | 0 |  |  | -9.0949e-13 |  |  | 2974.2137 | 1248.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5883.1448 | 0 | [9 empty] | 6200.6365 | 0 | 61.388 | 4634.8568 | 3486.8918
ТП | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П, С, З | 2020 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 1179.86 | 82.5926 | 967.4791 | 35.3968 | 94.3915 | 2373.8557 | 166.1747 | 1946.5494 | 71.2177 | 189.9139 | 0 | 1179.86 |  | 571 |  | 452.614 | 0 | 0 | 61.4 | 632.4 | 547.46 | 1288.8417 | 0 | 452.614 | 0 |  | 0 |  | 608.86 | 2373.8557 | Факт заключенных договоров на технологическое присоединение. |  | 571 | 0 | 1193.9957 |  | -1.7053e-13 |  |  | 1288.8417 | 452.614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 2373.8557 | 0 | 0 | 0 | 577.1457 | 1128.4136 | 379.8647 | 0 | 0 | -1.2572e-13 | 2502.5088 | 2502.5088 | 3.4106e-13 | 61.388 | 1921.2417 | 1312.3817
ТП | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П, С, З | 2020 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 1193.1691 | 119.3169 | 954.5353 | 0 | 119.3169 | 2687.8822 | 268.7882 | 2150.3058 | 0 | 268.7882 | 0 | 1193.1691 |  | 786.5431 |  | 461.395 | 0 | 0 | 0 | 786.5431 | 406.626 | 1439.9441 | 0 | 461.395 | 0 |  | 0 |  | 406.626 | 2687.8822 | Факт заключенных договоров на технологическое присоединение. |  | 786.5431 | 0 | 1494.7131 |  | 0 |  |  | 1439.9441 | 461.395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 2687.8822 | 0 | 0 | 0 | 717.8209 | 1260.7076 | 387.2343 | 0 | 0 | 0 | 2838.9154 | 2838.9154 | 0 |  | 2226.4872 | 1819.8612
ТП | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | П, С, З | 2020 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 374.179 | 37.4179 | 299.3432 | 0 | 37.4179 | 821.4069 | 82.1407 | 657.1255 | 0 | 82.1407 | 0 | 374.179 |  | 241.7 |  | 334.279 | 0 | 0 | 0 | 241.7 | 132.479 | 245.4279 | 0 | 334.279 | 0 |  | 0 |  | 132.479 | 821.4069 | Факт заключенных договоров на технологическое присоединение. |  | 241.7 | 0 | 447.2279 |  | -1.1369e-13 |  |  | 245.4279 | 334.279 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 821.4069 | 0 | 0 | 0 | 220.5821 | 214.8784 | 280.5498 | 0 | 0 | -8.3811e-14 | 859.2123 | 859.2123 | 0 |  | 487.1279 | 354.6489
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 715.2945 | 0 | 732.18 | 51.2526 | 629.6748 | 0 | 51.2526 | 1003.2045 | 70.2243 | 859.8768 | 8.6373 | 64.4661 | 0 | 732.18 | 0 | 106.9 | 0 | 299.9459 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 625.28 | 596.3586 | 0 | 299.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.58 | 1003.2045 | нд |  | 106.9 | 0 |  |  | -1.1369e-13 |  |  | 596.3586 | 282.41 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5359 | 0 | 0 | 17.5359 |  |  |  | 1003.2045 | 0 | [9 empty] | 1045.7065 | 0 | 0 | 703.2586 | 53.6786
ОС | 1.1.3.1 | ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим", в том числе: | Г | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 703.2586 | 0 | 732.18 | 51.2526 | 629.6748 | 0 | 51.2526 | 703.2586 | 49.2281 | 604.8024 | 0 | 49.2281 | 0 | 732.18 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 625.28 | 596.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.58 | 703.2586 | нд |  | 106.9 | 0 | -28.9214 |  | 0 |  | 0 | 596.3586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 703.2586 | 0 | 0 | 0 | 97.5599 | 522.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.6244 | 743.6244 | -7.1054e-14 |  | 703.2586 | 53.6786
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | г |  |  |  |  | нд | 406.5349 | 0 | 402.08 | 28.1456 | 345.7888 | 0 | 28.1456 | 406.5349 | 28.4574 | 349.62 | 0 | 28.4574 | 0 | 402.08 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 377.78 | 382.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.08 | 406.5349 | нд |  | 24.3 | 0 | 4.4549 |  | 0 |  |  | 382.2349 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 406.5349 | 0 | 0 | 0 | 22.1769 | 334.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.1998 | 428.1998 | -3.5527e-14 |  | 406.5349 | 4.4549
| 1.1.3.1 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" с переустройством ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Город и ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1, ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Водоподъем, ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 с созданием ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-КБК и ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-Заводская с отпайками. Протяженность участка строительства по трассе 30 км. провод АС 240, АС-300 | L_VL_NkES_110_0171 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 406.5349 | 0 | 402.08 | 28.1456 | 345.7888 | 0 | 28.1456 | 406.5349 | 28.4574 | 349.62 | 0 | 28.4574 | 0 | 402.08 |  | 24.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 377.78 | 382.2349 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 402.08 | 406.5349 | Строительство объектов АО "Сетевая компания" для создания технической возможности технологического присоединения электрических сетей АО «ТГК-16», в рамках договора оказания услуг с ПАО «Нижнекамскнефтехим». |  | 24.3 | 0 | 4.4549 |  | 0 |  |  | 382.2349 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 406.5349 | 0 | 0 | 0 | 22.1769 | 334.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.1998 | 428.1998 | -3.5527e-14 |  | 406.5349 | 4.4549
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | г |  |  |  |  | нд | 296.7237 | 0 | 330.1 | 23.107 | 283.886 | 0 | 23.107 | 296.7237 | 20.7707 | 255.1824 | 0 | 20.7707 | 0 | 330.1 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 247.5 | 214.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 296.7237 | нд |  | 82.6 | 0 | -33.3763 |  | 2.8422e-14 |  |  | 214.1237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 296.7237 | 0 | 0 | 0 | 75.383 | 187.4707 | 0 | 0 | 0 | 2.0953e-14 | 315.4245 | 315.4245 | 0 |  | 296.7237 | 49.2237
| 1.1.3.1 | Реконструкция в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 протяженностью 5,24 км | L_VL_NkES_110_0170 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 296.7237 | 0 | 330.1 | 23.107 | 283.886 | 0 | 23.107 | 296.7237 | 20.7707 | 255.1824 | 0 | 20.7707 | 0 | 330.1 |  | 82.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 247.5 | 214.1237 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 247.5 | 296.7237 | Реконструкция объектов АО "Сетевая компания" для создания технической возможности технологического присоединения электрических сетей АО «ТГК-16», в рамках договора оказания услуг с ПАО «Нижнекамскнефтехим». |  | 82.6 | 0 | -33.3763 |  | 2.8422e-14 |  |  | 214.1237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 296.7237 | 0 | 0 | 0 | 75.383 | 187.4707 | 0 | 0 | 0 | 2.0953e-14 | 315.4245 | 315.4245 | 0 |  | 296.7237 | 49.2237
ОС | 1.1.3.2 | ПГУ – 250 ПАО «Казаньоргсинтез», всего, в том числе: | Г |  | 2022 | нд | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.91 | 20.1537 | 244.7235 | 8.6373 | 14.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.91 |  |  | 0 | 0 | 287.91 |  | 0 |  | -287.91 | 0 | 282.41 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2022 | TRUE | 287.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6338 | 0 | 0 | 0 | 289.9606 | 289.9606 | 0 |  | 0 | 0
| 1: 1.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего; 3: нд; 8: нд; 9: нд; 10: 0; 11: 0; 16: 287.91; 17: 20.1537; 18: 244.7235; 19: 8.6373; 20: 14.3955; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 287.91; 27: 0; 28: 0; 29.6: 287.91; 30: 0; 31: 287.91 |  | 0 | 0 | 287.91 |  | 0 |  |  |  | 282.41 |  |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  |  | 287.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6338 | 0 | 0 | 0 | 289.9606 | 289.9606 | 0 |  | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-250 ПАО "Казаньоргсинтез" в части переустройства ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная I цепь и ВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Киндери I цепь, ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная II цепь и ВЛ 220 кВ Киндери-Центральная II цепь с созданием ВЛ 220 кВ Магистральная-Центральная и КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Магистральная, протяженность участка строительства по трассе 1км., провод АС-240, АС-300, АС-400, АПвПу2гж 1х1600/150 | M_VL_KES_220_0191 | П.с | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | 287.91 | 20.1537 | 244.7235 | 8.6373 | 14.3955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 287.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 287.91 |  |  |  |  | 0 | 287.91 | Строительство объектов АО "Сетевая компания" для создания технической возможности технологического присоединения ПГУ-250 ПАО "Казаньоргсинтез" | [21 empty] | 287.91 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| 1: 1.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего; 3: г; 8: нд; 9: нд; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 0; 31: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1: 1.1.3.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего; 3: г; 8: нд; 9: нд; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29.6: 0; 30: 0; 31: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.1.3.3 | "Энергоцентр, Мини-ТЭС" ООО ТК "Майский" (43,576 МВт), всего, в том числе: | Г |  | 2022 | нд | 2022 | нд | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0.84251 | 10.3509 | 0 | 0.84251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | [22 empty] | 12.0359 | [13 empty] | 0 | 0
| 1: 1.1.3.3; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего; 3: г; 8: нд | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
| 1: 1.1.3.3; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего; 3: г; 8: нд | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
| 1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | г |  |  |  |  | нд | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0.84251 | 10.3509 | 0 | 0.84251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | [22 empty] | 12.0359 | [13 empty] | 0 | 0
| 1.1.3.3 | Перевод питания Т1 ПС 110 кВ Осиново | M_VL_PES_110_0193 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0.84251 | 10.3509 | 0 | 0.84251 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.0359 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.0359 |  |  | 0 |  | 0 | 12.0359 | Реализация в рамках договора технологического присоединения ТК "Майский". |  | 0 | 0 | 12.0359 |  | 0 |  | 0 |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 0.5359 | 0 | 0 | 0.5359 | 0 | 2022 | TRUE | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1014 | 0 | 0 | 0 | 12.1216 | 12.1216 | 0 |  | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 230.644 | 0 | 542.2639 | 31.061 | 255.928 | 220.8 | 34.511 | 542.2639 | 31.0592 | 255.919 | 220.7769 | 34.5088 | 0 | 542.2639 | 0 | -51.5 | 0 | 0 | 22.8639 | 22.8639 | 570.9 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9 | 519.4 | нд |  | -51.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 542.2639 | 0 | [9 empty] | 594.9527 | 0 | 570.917 | 519.4 | -51.5
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 230.644 | 0 | 542.2639 | 31.061 | 255.928 | 220.8 | 34.511 | 542.2639 | 31.0592 | 255.919 | 220.7769 | 34.5088 | 0 | 542.2639 | 0 | -51.5 | 0 | 0 | 22.8639 | 22.8639 | 570.9 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9 | 519.4 | нд |  | -51.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 542.2639 | 0 | [9 empty] | 594.9527 | 0 | 570.917 | 519.4 | -51.5
ОС | 1.1.4.1 | Строительство ПС 110 кВ Верхний Услон | J_PS_BuES_110_0093 | З | 2019 | Ошибка в + | 2020 | нд | нд | 0 | 344.9639 | 17.25 | 86.25 | 220.8 | 20.7 | 344.9639 | 17.2482 | 86.241 | 220.7769 | 20.6978 | 0 | 344.9639 |  | -11.9 |  | 0 | 10.8639 | 10.8639 | 346 | 334.1 | [8 empty] | 346 | 334.1 |  |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 344.9639 | 0 | 0 | 10.3466 | 304.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3065 | 378.3065 | 0 | 346 | 334.1 | -11.9
ОС | 1.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ к ПС Верхний Услон | J_VL_BuES_110_0094 | З | 2019 | Ошибка в + | 2020 | нд | 230.644 | 0 | 197.3 | 13.811 | 169.678 | 0 | 13.811 | 197.3 | 13.811 | 169.678 | 0 | 13.811 | 0 | 197.3 |  | -39.6 |  | 0 | 12 | 12 | 224.9 | 185.3 | [8 empty] | 224.9 | 185.3 |  |  | -39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.344 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 197.3 | 0 | 0 | 11.4286 | 169.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6462 | 216.6462 | 0 | 224.917 | 185.3 | -39.6
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 5781.223 | 994.67 | 31613.6728 | 2157.0241 | 17586.0796 | 9647.4056 | 2223.0384 | 33804.1709 | 2333.5434 | 18894.5571 | 10163.3096 | 2412.7608 | 0 | 30619.0028 | 0 | 17937.0974 | 0 | 26189.507 | 1292.9451 | 1292.945 | 6423.76 | 5327.0489 | 4965.2003 | 5716.3853 | 6921.4679 | 4644.6583 | 5577.5884 | 6765.5266 | 5440.4315 | 5545.9156 | 28318.848 | 27999.5348 | нд |  | -2.3903 | 3517.0212 |  |  | 3517.0212 |  |  | 5716.3853 | 4249.9282 | 6989.3268 | 5774.601 |  | 0 | 394.73 | -223.8002 | -228.6854 | -57.7555 |  |  |  | 30287.1498 | -3517.0212 | [9 empty] | 33950.7809 | 0 | 6423.687 | 28982.9219 | 664.0739
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 3923.3539 | 994.67 | 10086.3211 | 534.9983 | 3311.1636 | 5490.0152 | 750.019 | 11777.5259 | 684.2703 | 3955.1954 | 6247.6767 | 890.3835 | 0 | 9091.6511 | 0 | 5052.3388 | 0 | 8511.6352 | 1270.7723 | 1270.7722 | 2125.3 | 1000.4485 | 643.24 | 792.9391 | 1947.3 | 689.7536 | 1591.7 | 2826.81 | 1666.3 | 1273.93 | 6964.24 | 6583.8812 | нд |  | -152.9612 | 2928.2025 |  |  | 2928.2025 |  |  | 792.9391 | 866.1536 | 2753.7854 | 1591.0431 |  | 0 | -176.4 | 73.0246 | -317.1131 | -420.4884 |  |  |  | 8849.3234 | -2928.2025 | [9 empty] | 11763.8726 | 0 | 2125.34 | 6998.6876 | 34.4476
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 3923.3539 | 994.67 | 10086.3211 | 534.9983 | 3311.1636 | 5490.0152 | 750.019 | 11777.5259 | 684.2703 | 3955.1954 | 6247.6767 | 890.3835 | 0 | 9091.6511 | 0 | 5052.3388 | 0 | 8511.6352 | 1270.7723 | 1270.7722 | 2125.3 | 1000.4485 | 643.24 | 792.9391 | 1947.3 | 689.7536 | 1591.7 | 2826.81 | 1666.3 | 1273.93 | 6964.24 | 6583.8812 | 0 |  | -152.9612 | 2928.2025 |  |  | 2928.2025 |  |  | 792.9391 | 866.1536 | 2753.7854 | 1591.0431 |  | 0 | -176.4 | 73.0246 | -317.1131 | -420.4884 |  |  |  | 8849.3234 | -2928.2025 | [9 empty] | 11763.8726 | 0 | 2125.34 | 6998.6876 | 34.4476
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция: Сооружения ВЛ-220 кВ «Заводская Тойма-2», Сооружения ВЛ-220 кВ «Нижнекамская- Тойма-2», «Электросетевого комплекса» с кадастровым номером 16:47:011405:9957, Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-362), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (1-цепь, левая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (1 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1029), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-363), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (2-цепь, правая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (2 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1085), «Электросетевого комплекса» (кадастровый номер 16:47:000000:324), «ЭСК: ПС Сетяково (кадастровый номер 16:27:000000:1392), ПС 220 кВ Тойма-2 (Реконструкция ПС 220 кВ Тойма-2 в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 22 шт. выключателей 110 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 110 кВ - 30 шт., в том числе 22 шт. - с выключателями, 6 шт. - ячейки ТН, 2 шт. - резерв), 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН-1,2, переноса ЛРТ-1,2 (2х16) МВА, АТ-1,2 (2х200) МВА на новое место, переустройства заходов ВЛ 220 и 110 кВ общей протяженностью 7,055 км) | J_PS_EES_220_0089 | С | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2700 | 162 | 972 | 1350 | 216 | 2779 | 166.74 | 1000.44 | 1389.5 | 222.32 | 0 | 2700 |  | 2482.9 |  | 2778.7237 | 0 | 0 | 217.1 | 0 |  | 0.2763 | 531.3 | 50.59 | 919.4 | 1119.63 | 756.3 | 773.93 | 2424.1 | 1944.4263 | В связи с длительностью принятия схемных решений выполнен перенос сроков реализации инвестиционного проекта. |  | 275.9 | 834.5737 | 79 |  | 834.5737 |  |  | 0.2763 | 50.59 | 1094.138 | 773.93 |  | 0 | 0 | 25.492 | 0 | 25.492 | -834.5737 | 2025 | TRUE | 1944.4263 | -834.5737 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 42.4586 | 900.1527 | 595.8237 | 615.2551 | 2584.7184 | 2584.7184 | 0 | 217.1 | 2207.2763 | -216.8237
ОС | 1.2.1.2 | Здание закрытого распределительного устройства 35 кВ, здание щита собственных нужд 2, здание КПП, реконструкция Электросетевого комплекса Подстанция «Бугульма-500 кВ» и Электросетевого комплекса «Зеленая Роща» (Реконструкция ПС 500 кВ Бугульма в части замены 11 шт. выключателей 220 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 220 кВ - 14 шт., в том числе 11 шт. - с выключателями, 3 шт. - ячейки ТН), 9 шт. выключателей 35 кВ, 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН -1,2,3, ТПГ, АТГ-3 (3х167) МВА) | J_PS_BES_500_0087 | С | 2020 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 1432.5405 | 46.223 | 530.758 | 736.855 | 118.614 | 3509.546 | 210.5728 | 1263.4366 | 1754.773 | 280.7637 | 0 | 1432.5405 |  | 784.8405 |  | 3256.5103 | 0 | 0 | 550.4 | 0.0405 | 97.3 | 252.9952 | 423 | 476.03 | 450 | 819.97 | 462.2 | 500 | 1432.5 | 2049.0357 | Уточнение стоимости инвестиционного проекта по результатам разработки проектно-сметной документации, включение в объем проекта работ по замене АТГ-3. |  | -550.3595 | 1460.5103 | 2077.0055 |  | 1460.5103 |  |  | 252.9952 | 476.03 | 789.9874 | 500 |  | 0 | 0 | 29.9826 | 0 | 29.9826 | -1460.5103 | 2025 | TRUE | 2049.0357 | -1460.5103 | 0 | 0 | 0.036961 | 221.5037 | 399.517 | 659.234 | 384.9338 | 1076.7011 | 3290.312 | 3290.312 | 0 | 550.4 | 1588.2357 | 155.7357
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская в части замены 8 шт. выключателей 220 кВ, 14 шт. выключателей 110 кВ, 1 шт. выключателя 35 кВ, 44 шт. выключателей 6 кВ, с установкой АТ-1,2 (2х125) МВА, Т-1,2 (2х40) МВА, Т-3 6,3 МВА | J_PS_PES_220_0091 | З | 2018 | 2025 | 2020 | нд | 2856.0345 | 994.67 | 2856.0345 | 171.36 | 1028.16 | 1428 | 228.48 | 2856.0345 | 171.3621 | 1028.1724 | 1428.0173 | 228.4828 | 0 | 1861.3645 |  | 560.9 |  | 0 | 1266.9645 | 1266.9645 | 33.5 | 594.4 | [8 empty] | 33.5 | 594.4 |  |  | 560.9 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 2856.0345 | 0 | 994.67 | 1206.6329 | 542.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3811e-14 | 3292.5224 | 3292.5224 | 0 | 33.5 | 594.4 | 560.9
ОС | 1.2.1.2 | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Щелоков с установкой выключателя 110 кВ | J_PS_EES_500_0086 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 52.8188 | 0 | 52.8188 | 3.1691 | 19.0148 | 26.4094 | 4.2255 | 52.8188 | 3.1691 | 19.0148 | 26.4094 | 4.2255 | 0 | 52.8188 |  | -17.7812 |  | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 52.8188 | [8 empty] | 70.6 | 52.8188 |  |  | -17.7812 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 52.8188 | 0 | 0 | 0 | 48.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8447 | 57.8447 | 0 | 70.6 | 52.8188 | -17.7812
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Прикамская | J_PS_EES_110_0009 | С | 2020 | 2025 | 2022 | нд | 287.2948 | 0 | 287.8692 | 14.3935 | 71.9673 | 184.2363 | 17.2722 | 287.2948 | 14.3647 | 71.8237 | 183.8687 | 17.2377 | 0 | 287.8692 |  | 70.5692 |  | 55.3 | 0 | 0 | 83.1 | 97.8692 | 134.2 | 134.1256 | 55.8 | 55.3 |  |  |  |  | 273.1 | 287.2948 |  |  | 14.7692 | 0 | -0.5744 |  | 4.2633e-14 |  | 0 | 134.1256 | 55.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 287.2948 | 0 | 0 | 0 | 89.3181 | 117.4304 | 46.4115 | 0 | 0 | 3.1429e-14 | 303.7921 | 303.7921 | 0 | 83.1 | 287.7948 | 14.6948
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Горки | J_PS_KES_110_0012 | С | 2021 | Ошибка в + | 2022 | нд | 162.759 | 0 | 106.1 | 5.305 | 26.525 | 67.904 | 6.366 | 139.4094 | 6.9705 | 34.8524 | 89.222 | 8.3646 | 0 | 106.1 |  | -1.5 |  | 34.69 |  |  | 1.5 |  | 106.1 | 104.7194 |  | 34.69 |  |  |  |  | 107.6 | 139.4094 | Увеличение объема инвестиционного проекта связано с уточнением принятых технических решений и выполнением всех необходимых мероприятий. |  | -1.5 | 0 | 33.3094 |  | 0 |  | 23.3496 | 104.7194 | 34.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 139.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6845 | 29.1142 | 0 | 0 | 0 | 144.9585 | 144.9585 | 0 | 1.5 | 104.7194 | -2.8806
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Советская | J_PS_KES_110_0013 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 145.368 | 0 | 135 | 6.75 | 33.75 | 86.4 | 8.1 | 135 | 6.75 | 33.75 | 86.4 | 8.1 | 0 | 135 |  | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 135 | [8 empty] | 1.5 | 135 |  |  | 133.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.368 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 135 | 0 | 0 | 0 | 123.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8457 | 147.8457 | 0 | 1.5 | 135 | 133.5
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор | J_PS_KES_110_0014 | С | 2022 | Ошибка в + | 2023 | нд | нд | 0 | 689.1 | 34.455 | 172.275 | 441.024 | 41.346 | 937.39 | 46.8695 | 234.3475 | 599.9296 | 56.2434 | 0 | 689.1 |  | 665.7 |  | 937.39 | 0 | 0 | 23.4 |  |  |  | 689.1 | 50.18 |  | 887.21 |  |  | 712.5 | 937.39 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта в рамках действующего периода регулирования. |  | -23.4 | 0 | 248.29 |  | 0 |  |  |  | 50.18 | 869.66 |  |  | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 17.55 | 0 | 2023 | TRUE | 937.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1145 | 713.2932 | 0 | 0 | 906.4892 | 906.4892 | 0 | 23.4 | 689.1 | -23.4
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Б.Матаки | J_PS_ChES_110_0020 | П | 2022 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 330.2 | 16.51 | 82.55 | 211.328 | 19.812 | 333.5631 | 16.6782 | 83.3908 | 213.4804 | 20.0138 | 0 | 330.2 |  | 47.6 |  | 333.5631 | 0 | 0 | 282.6 |  |  |  |  | 16.45 |  |  | 330.2 | 0 | 330.2 | 16.45 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта в рамках действующего периода регулирования. |  | -282.6 | 317.1131 | 3.3631 |  | 317.1131 |  |  |  | 16.45 |  | 317.1131 |  | 0 | 0 | 0 | -317.1131 | -317.1131 | -317.1131 | 2024 | FALSE | 16.45 | -317.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.806 | 0 | 0 | 233.7786 | 297.1014 | 297.1014 | 0 | 282.64 | 330.2 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Часовая-1 | J_PS_ChES_035_0022 | П | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 143.8 | 7.19 | 35.95 | 92.032 | 8.628 | 143.8 | 7.19 | 35.95 | 92.032 | 8.628 | 0 | 143.8 |  | 135.4 |  | 137.4151 | 0 | 0 |  |  | 8.4 | 6.3849 | 135.4 | [5 empty] | 143.8 | 6.3849 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 0 | 137.4151 | 0 |  | 137.4151 |  |  | 6.3849 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.4151 | 2025 | TRUE | 6.3849 | -137.4151 | 0 | 0 | 0 | 5.5901 | 0 | 0 | 0 | 101.3036 | 128.2725 | 128.2725 | 0 |  | 141.7849 | -2.0151
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Приволжская | J_PS_KES_110_0095 | З | 2019 | Ошибка в + | 2021 | нд | 246.342 | 0 | 243.0041 | 12.15 | 60.75 | 155.52 | 14.5841 | 240.0325 | 12.0016 | 60.0081 | 153.6208 | 14.4019 | 0 | 243.0041 |  | -176.6 |  | 0 | 2.0641 | 2.064 | 234.8 | 58.2 | 182.74 | 179.7685 | [6 empty] | 240.94 | 237.9685 | Стоимость проекта уточнена согласно выполненым проектно-изыскательским работам. |  | -176.6 | 0 | -2.9716 |  | 2.8422e-14 |  | 6.3095 | 179.7685 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 240.0325 | 0 | 0 | 1.9657 | 53.1149 | 157.3919 | 0 | 0 | 0 | 2.0953e-14 | 254.967 | 254.967 | 0 | 234.8 | 237.9685 | -2.9715
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузембетьево | J_PS_NkES_110_0098 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 93.1 | 4.655 | 23.275 | 59.584 | 5.586 | 93.1 | 4.655 | 23.275 | 59.584 | 5.586 | 0 | 93.1 |  | 87.7 |  | 87.434 | 0 | 0 | 5.4 | 5.666 | [8 empty] | 5.4 | 5.666 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 87.7 | 87.434 | 0 |  | 87.434 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.434 | 2025 | TRUE | 5.666 | -87.434 | 0 | 0 | 5.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4571 | 83.5537 | 83.5537 | -7.9936e-15 | 5.4 | 5.666 | 0.266
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ленино | J_PS_ChES_110_0105 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 94.2 | 4.71 | 23.55 | 60.288 | 5.652 | 94.2 | 4.71 | 23.55 | 60.288 | 5.652 | 0 | 94.2 |  | 86.8563 |  | 91.1563 | 1.7437 | 1.7437 | 5.6 | 1.3 | [8 empty] | 5.6 | 1.3 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 86.8563 | 91.1563 | 0 |  | 91.1563 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.1563 | 2025 | TRUE | 3.0437 | -91.1563 | 0 | 1.6607 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2012 | 84.058 | 84.058 | 7.9936e-15 | 5.6 | 1.3 | -4.3
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Энергорайон | L_PS_NhES_110_0172 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 71.0485 | 0 | 70 | 3.5 | 17.5 | 44.8 | 4.2 | 71.0485 | 3.5524 | 17.7621 | 45.471 | 4.2629 | 0 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 71.0485 | [6 empty] | 70 | 71.0485 | Реализация мероприятий в рамках решения Президента Республики Татарстан о приобретении электросетевого имущества ООО «Предприятие электрических сетей» и ПАО «Камгэсэнергострой». |  | 0 | 0 | 1.0485 |  | 0 |  | 0 | 71.0485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 71.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6457 | 74.6457 | 0 |  | 71.0485 | 1.0485
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция на подстанциях 110 кВ (замена маслонаполненных выключателей) | J_PS_AUP_110_0028 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 98.7747 | 0 | 409.354 | 20.4677 | 102.3385 | 261.9866 | 24.5612 | 98.7747 | 4.9387 | 24.6937 | 63.2158 | 5.9265 | 0 | 409.354 |  | 312.954 |  | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 55.154 | 44.5 | 43.6207 | 104.5 |  | 102.6 |  | 102.6 |  | 406.1 | 98.7747 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта на следующий период регулирования. |  | 3.254 | 0 | -310.5793 |  | -7.1054e-15 |  | 0 | 43.6207 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 98.7747 | 0 | 0 | 0 | 50.3351 | 38.191 | 0 | 0 | 0 | -5.2382e-15 | 106.2313 | 106.2313 | 7.9936e-15 | 51.9 | 408.4747 | 2.3747
| 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юбилейная | M_PS_PES_110_0195 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | В проект корректировки ИП включен инвестпроект с реконструкцией оборудования ПС 110 кВ Юбилейная в объеме ПИР. |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 | -138.2 | 0 | 0 | -138.2 | 0 | 2022 | TRUE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 1.8128 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аэропорт | M_PS_PES_110_0196 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | В проект корректировки ИП включен инвестпроект с реконструкцией оборудования ПС 110 кВ Аэропорт в объеме ПИР. |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | -38.2 | 0 | 0 | -38.2 | 0 | 2022 | TRUE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 1.8128 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Замена трансформаторов на объектах филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети на ПС 35 кВ Матюшино и ПС 35 кВ Чечкабы 4 МВА и 6,3 МВА | M_PS_BuES_035_0192 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7252 | 0.13626 | 0.6813 | 1.7441 | 0.16351 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.7252 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.7252 |  |  | 0 |  | 0 | 2.7252 | Решение технического совета по обеспечению надежной схемы электроснабжения (Протокол от 17.08.2021 №183). |  | 0 | 0 | 2.7252 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 2.7446 | 2.7446 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Хайер | M_PS_NhES_110_0198 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.00942 | 0.0471 | 0.12058 | 0.011304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1884 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1884 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1884 | Договор оказания услуги № 2021/НЧЭС/103 от 29.08.2021 |  | 0 | 0 | 0.1884 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.18974 | 0.18974 | -1.9082e-17 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Судоремонтная | J_PS_ChES_035_0023 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 127.9 | 6.395 | 31.975 | 81.856 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9 |  | 127.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 |  | 119.7 |  |  |  | 127.9 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -127.9 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.9 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречье | J_PS_KES_110_0017 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 315.3 | 15.765 | 78.825 | 201.792 | 18.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3 |  | 315.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 300.3 | 0 | -315.3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Узловая в части замены 7шт. выключателей 220 кВ, 18 шт. выключателей 110 кВ, 10 шт. выключателей 35 кВ, 20 шт. выключателей 6 кВ, АТ-1,2 (2х200) МВА | J_PS_AES_220_0002 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -69.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69.8 | [7 empty] | 0 |  | 69.8 | 0 | В связи с проведенной оценкой технического состояния оборудования и необходимостью детальной проработки инвестиционного проекта этап реализации секвестирован с исключением инвестиционного проекта из инвестиционной программы на 2020-2024 годы. |  | -69.8 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | -69.8
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Письмянка | J_PS_BES_220_0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Заводская | J_PS_NkES_220_0004 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -142.3 |  | 0 |  |  | 142.3 | [9 empty] | 142.3 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -142.3 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3 | 0 | -142.3
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Карамалы | J_PS_AES_110_0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная | J_PS_KES_110_0096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Раково | J_PS_BuES_110_0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Камское Устье | J_PS_BuES_110_0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тетюши | J_PS_BuES_110_0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Майданы | J_PS_BuES_110_0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тойма-1 | J_PS_EES_110_0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кукмор | J_PS_EES_110_0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Искож | J_PS_KES_110_0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Северная | J_PS_KES_110_0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная | J_PS_KES_110_0018 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -287 |  | 0 |  |  | 287 | [9 empty] | 287 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -287 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | -287
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Арск | J_PS_PES_110_0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Каргали | J_PS_ChES_110_0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Промзона | J_PS_ChES_035_0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35кВ Сарманово | J_PS_AES_035_0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кучуково | J_PS_EES_035_0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Азнакаево | J_PS_AES_220_0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бройлерная | J_PS_NkES_110_0099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новый Кинер | J_PS_PES_110_0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Антоновка | J_PS_ChES_110_0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Абдрахманово (замена маслонаполненных выключателей - 2 шт.) | J_PS_AES_220_0027 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -64.8 |  | 0 |  |  | 64.8 | [9 empty] | 64.8 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -64.8 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | -64.8
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1706.5284 | 0 | 15772.2073 | 1104.0584 | 13008.7763 | 416.533 | 1242.8396 | 16656.5451 | 1165.961 | 13757.9318 | 425.0558 | 1307.5965 | 0 | 15772.2073 | 0 | 8563.9245 | 0 | 13262.8693 | 22.1728 | 22.1728 | 3812.26 | 3371.503 | 3373.85 | 4008.2861 | 3075.96 | 2942.5756 | 3003.951 | 2664.9284 | 2802.325 | 3058.2455 | 16068.346 | 16045.5386 | нд |  | -318.3115 | 588.8337 |  |  | 588.8337 |  |  | 4008.2861 | 2366.9366 | 3204.64 | 3201.4769 |  | 0 | 575.639 | -539.7116 | -143.2314 | -107.304 |  |  |  | 16067.7114 | -588.8337 | [9 empty] | 16809.6961 | 0 | 3812.347 | 16262.0251 | 193.6791
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 13884.4011 | 971.911 | 11385.251 | 416.533 | 1110.7061 | 14168.5002 | 991.7978 | 11618.2132 | 425.0558 | 1133.4333 | 0 | 13884.4011 | 0 | 8341.7411 | 0 | 10952.3849 | 0 | 0 | 2617.56 | 3216.1153 | 2925.1 | 3091.1075 | 2577.81 | 2368.8635 | 2509.451 | 2664.7284 | 2655.925 | 2827.6855 | 13285.846 | 14168.5002 | нд |  | 598.5551 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3091.1075 | 2259.805 | 3202.64 | 2975.36 |  | 0 | 109.0585 | -537.9116 | -147.6745 | -576.5277 |  |  |  | 14168.5002 | 0 | [9 empty] | 14338.6626 | 1.819e-12 | 2617.647 | 14050.4088 | 764.5628
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RS_AES_010_0029 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 561.889 | 39.332 | 460.749 | 16.857 | 44.951 | 643.9527 | 45.0764 | 528.0412 | 19.319 | 51.5161 | 0 | 561.889 |  | 237.579 |  | 288.9325 | 0 | 0 | 141.7 | 136.6584 | 182.61 | 218.3618 | 88.768 | 68.46 | 54.355 | 115.8685 | 99.498 | 104.604 | 566.931 | 643.9527 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -5.042 | 0 | 82.0637 |  | 0 |  | 634.6678 | 218.3618 | 65.1 | 65.17 | 131.36 |  | 0 | 3.36 | 50.6985 | -26.756 | 27.3025 | 0 | 2024 | TRUE | 643.9527 | 0 | 0 | 0 | 124.7182 | 191.1813 | 57.4563 | 93.1552 | 80.5313 | 5.2382e-14 | 656.4507 | 656.4507 | 0 | 141.73 | 597.6412 | 30.7102
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RS_BES_010_0030 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 456.086 | 31.926 | 373.991 | 13.682 | 36.487 | 517.6886 | 36.2382 | 424.5052 | 15.53 | 41.4152 | 0 | 456.086 |  | 228.546 |  | 295.8172 | 0 | 0 | 105.9 | 103.3446 | 121.64 | 118.5268 | 94.606 | 100.43 | 62.067 | 112.1075 | 74.428 | 83.2797 | 458.641 | 517.6886 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -2.555 | 0 | 61.6026 |  | 0 |  | 497.406 | 118.5268 | 100.43 | 74.42 | 98.26 |  | 0 | 0 | 37.6875 | -14.9803 | 22.7072 | 0 | 2024 | TRUE | 517.6886 | 0 | 0 | 0 | 94.3151 | 103.7732 | 84.2877 | 90.1315 | 64.1144 | -6.2858e-14 | 523.9463 | 523.9463 | 0 | 105.9 | 452.9724 | -5.6686
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RS_BuES_010_0031 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 1056.13 | 73.928 | 866.028 | 31.684 | 84.49 | 997.5406 | 69.8268 | 817.9846 | 29.9263 | 79.8029 | 0 | 1056.13 |  | 501.41 |  | 544.0549 | 0 | 0 | 237.89 | 142.9614 | 316.83 | 310.5243 | 196.361 | 149.4834 | 204.36 | 228.5748 | 195.618 | 165.9967 | 1151.059 | 997.5406 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -94.929 | 0 | -58.5894 |  | 0 | 7 | 1152.1179 | 310.5243 | 135.42 | 245 | 258.3 | Апастовский РЭС | 0 | 14.0634 | -16.4252 | -92.3033 | -94.6651 | 0 | 2024 | TRUE | 997.5406 | 0 | 0 | 0 | 130.4705 | 271.8719 | 125.4567 | 183.7681 | 127.7955 | 8.3811e-14 | 1007.2352 | 1007.2352 | -1.8474e-13 | 237.988 | 1049.8247 | -101.2343
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RS_EES_010_0032 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 1084.182 | 75.893 | 889.029 | 32.526 | 86.734 | 1019.8059 | 71.3867 | 836.2406 | 30.5947 | 81.5839 | 0 | 1084.182 |  | 623.662 |  | 512.8178 | 0 | 0 | 231.07 | 274.5261 | 229.45 | 232.462 | 190.285 | 153.2069 | 199.758 | 207.9351 | 190.163 | 151.6758 | 1040.726 | 1019.8059 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 43.456 | 0 | -64.3761 |  | 0 |  | 1208.1133 | 232.462 | 144.71 | 239.5 | 251 |  | 0 | 8.4969 | -31.5649 | -99.3242 | -122.3922 | 0 | 2024 | TRUE | 1019.8059 | 0 | 0 | 0 | 250.5401 | 203.5264 | 128.5817 | 167.1743 | 116.7703 | 2.0953e-14 | 1039.9113 | 1039.9113 | 0 | 231.054 | 1087.1941 | 46.4681
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RS_KES_010_0033 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 6501.9711 | 455.142 | 5331.655 | 195.059 | 520.1151 | 6668.3331 | 466.7874 | 5468.0729 | 200.0499 | 533.423 | 0 | 6501.9711 |  | 4370.5011 |  | 3967.0547 | 0 | 0 | 1001.2 | 1463.5351 | 1130.27 | 1237.7433 | 1251.774 | 1183.0837 | 1277.57 | 1120.162 | 1378.822 | 1663.809 | 6039.636 | 6668.3331 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 462.3351 | 0 | 166.362 |  | 0 | 2х98 | 7275.6046 | 1237.7433 | 1121.005 | 1683.66 | 1247.26 | ГЖФ | 0 | 62.0787 | -563.498 | 416.549 | -84.8703 | 0 | 2024 | TRUE | 6668.3331 | 0 | 0 | 0 | 1335.6625 | 1083.6757 | 992.9249 | 900.5804 | 1280.9128 | -1.6762e-13 | 6712.5076 | 6712.5076 | 0 | 1001.236 | 6609.4444 | 569.8084
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RS_NhES_010_0035 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 804.907 | 56.343 | 660.024 | 24.147 | 64.393 | 1038.6526 | 72.705 | 851.6955 | 31.1593 | 83.0928 | 0 | 804.907 |  | 472.067 |  | 620.3053 | 0 | 0 | 161.9 | 222.7308 | 170.94 | 195.6165 | 151.561 | 226.88 | 125.626 | 217.4555 | 134.049 | 175.9698 | 744.076 | 1038.6526 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 60.831 | 0 | 233.7456 |  | 0 | 2х42 | 918.9384 | 195.6165 | 226.88 | 192.63 | 218.98 | ГЖФ | 0 | 0 | 24.8255 | -43.0102 | -18.1847 | 0 | 2024 | TRUE | 1038.6526 | 0 | 0 | 0 | 203.2703 | 171.2672 | 190.4132 | 174.8284 | 135.4735 | 0 | 1050.3031 | 1050.3031 | 1.5632e-13 | 174.934 | 829.5833 | 85.5073
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RS_NkES_010_0034 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 721.22 | 50.485 | 591.4 | 21.637 | 57.698 | 740.0149 | 51.8006 | 606.8118 | 22.2009 | 59.2016 | 0 | 721.22 |  | 355.44 |  | 399.0755 | 0 | 0 | 174.9 | 147.9562 | 190.88 | 192.9832 | 143.22 | 136.05 | 116.546 | 168.775 | 122.618 | 94.2505 | 748.164 | 740.0149 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -26.944 | 0 | 18.7949 |  | 0 |  | 774.0431 | 192.9832 | 136.05 | 139.75 | 161.9 |  | 0 | 0 | 29.025 | -67.6495 | -38.6245 | 0 | 2024 | TRUE | 740.0149 | 0 | 0 | 0 | 135.0289 | 168.9617 | 114.1825 | 135.6906 | 72.5604 | 3.1429e-14 | 751.7089 | 751.7089 | 0 | 161.889 | 723.3234 | -24.8406
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RS_PES_010_0036 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 1565.23 | 109.567 | 1283.489 | 46.957 | 125.217 | 1466.8883 | 102.683 | 1202.8488 | 44.0067 | 117.3498 | 0 | 1565.23 |  | 932.91 |  | 624.1711 | 0 | 0 | 299.2 | 492.7878 | 333.12 | 349.9294 | 244.856 | 177.9054 | 250.008 | 249.8724 | 244.458 | 196.3934 | 1371.642 | 1466.8883 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 193.588 | 0 | -98.3417 |  | 0 |  | 1704.3004 | 349.9294 | 162.8 | 299.78 | 322.76 |  | 0 | 15.1054 | -49.9076 | -126.3666 | -161.1689 | 0 | 2024 | TRUE | 1466.8883 | 0 | 0 | 0 | 449.7318 | 306.3721 | 149.3104 | 200.8907 | 151.1969 | 0 | 1509.0022 | 1509.0022 | 3.2685e-13 | 299.162 | 1582.0392 | 210.3972
| 1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RS_ChES_010_0037 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 1132.786 | 79.295 | 928.886 | 33.984 | 90.621 | 1075.6234 | 75.2936 | 882.0126 | 32.2691 | 86.0481 | 0 | 1132.786 |  | 619.626 |  | 609.0483 | 0 | 0 | 263.8 | 231.6149 | 249.36 | 234.9602 | 216.379 | 173.3641 | 219.161 | 243.9777 | 216.271 | 191.7065 | 1164.971 | 1075.6234 | Техническим советом уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -32.185 | 0 | -57.1626 |  | 0 |  | 1228.4497 | 234.9602 | 167.41 | 262.73 | 285.54 |  | 0 | 5.9541 | -18.7523 | -93.8335 | -106.6317 | 0 | 2024 | TRUE | 1075.6234 | 0 | 0 | 0 | 211.3782 | 205.7136 | 145.499 | 196.1515 | 147.5887 | -8.3811e-14 | 1087.5972 | 1087.5972 | 0 | 263.754 | 1118.3861 | -46.5849
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1706.5284 | 0 | 1887.8062 | 132.1474 | 1623.5253 | 0 | 132.1335 | 2488.0449 | 174.1631 | 2139.7186 | 0 | 174.1631 | 0 | 1887.8062 | 0 | 222.1834 | 0 | 1393.3058 | 22.1728 | 22.1728 | 1194.7 | 155.3877 | 448.75 | 917.1786 | 498.15 | 573.7121 | 494.5 | 0.2 | 146.4 | 230.56 | 2782.5 | 1877.0384 | нд |  | -916.8666 | 588.8337 |  |  | 588.8337 |  |  | 917.1786 | 107.1316 | 2 | 226.1169 |  | 0 | 466.5805 | -1.8 | 4.4431 | 469.2236 |  |  |  | 1899.2112 | -588.8337 | [9 empty] | 2471.0335 | -2.558e-13 | 1194.7 | 2211.6163 | -570.8837
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино-Тетюши | J_VL_BuES_110_0040 | З | 2019 | Ошибка в + | 2020 | нд | 129.483 | 0 | 86.5028 | 6.055 | 74.39 | 0 | 6.0578 | 86.5028 | 6.0552 | 74.3924 | 0 | 6.0552 | 0 | 86.5028 |  | -48.4667 |  | 0 | 11.4695 | 11.4695 | 123.5 | 75.0333 | [8 empty] | 123.5 | 75.0333 |  |  | -48.4667 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 |  | 42.9802 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 86.5028 | 0 | 0 | 10.9233 | 68.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476e-14 | 95.281 | 95.281 | 7.9936e-15 | 123.5 | 75.0333 | -48.4667
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирмени - Мамадыш | J_VL_EES_110_0041 | П | 2020 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 38.894 | 2.723 | 33.454 | 0 | 2.717 | 38.894 | 2.7226 | 33.4488 | 0 | 2.7226 | 0 | 38.894 |  | 4.144 |  | 33.6555 | 0 | 0 | 34 | 4.494 | 0.75 | 0.7445 | 3.85 |  | 29.8 |  |  |  | 34 | 5.2385 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | -29.506 | 33.6555 | 0 |  | 33.6555 |  |  | 0.7445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6555 | 2025 | TRUE | 5.2385 | -33.6555 | 0 | 0 | 4.1013 | 0.65183 | 0 | 0 | 0 | 24.8111 | 35.4772 | 35.4772 | 0 | 34 | 38.8885 | 4.8885
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ ПС 110 кВ ПП 1,2 - ПС Центр | J_VL_NhES_110_0046 | П | 2021 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 244.3 | 17.101 | 210.098 | 0 | 17.101 | 242.0631 | 16.9444 | 208.1743 | 0 | 16.9444 | 0 | 244.3 |  | 217.4 |  | 241.9305 | 0 | 0 | 26.9 |  |  | 0.1326 | 244.3 | 11.1705 |  | 0.2 |  | 230.56 | 240.7 | 242.0631 |  |  | -26.9 | 0 | -2.2369 |  | 0 |  |  | 0.1326 | 13.11 | 2 | 226.1169 |  | 0 | -1.9395 | -1.8 | 4.4431 | 0.70364 | 0 | 2024 | TRUE | 242.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11609 | 9.375 | 0.16079 | 177.5007 | 0 | 224.5832 | 224.5832 | 0 | 26.9 | 244.4326 | 3.7326
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 - Площадка-Z 1,2 | J_VL_PES_110_0044 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 124.1 | 8.687 | 106.726 | 0 | 8.687 | 124.1 | 8.687 | 106.726 | 0 | 8.687 | 0 | 124.1 |  | 115.7 |  | 122.4457 | 0 | 0 | 8.4 | 1.6543 | [8 empty] | 8.4 | 1.6543 | Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 115.7 | 122.4457 | 0 |  | 122.4457 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.4457 | 2025 | TRUE | 1.6543 | -122.4457 | 0 | 0 | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2681 | 110.1334 | 110.1334 | 0 | 8.4 | 1.6543 | -6.7457
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - Промышленная | J_VL_AES_035_0048 | П | 2020 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 73.42 | 5.138 | 63.124 | 0 | 5.158 | 73.42 | 5.1394 | 63.1412 | 0 | 5.1394 | 0 | 73.42 |  | 0.82 |  | 68.2 | 0 | 0 | 72.6 | 5.22 |  |  |  |  | 68.2 |  |  |  | 72.6 | 5.22 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | -67.38 | 68.2 | 0 |  | 68.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.2 | 2025 | TRUE | 5.22 | -68.2 | 0 | 0 | 4.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2776 | 66.0499 | 66.0499 | 8.8818e-15 | 72.6 | 73.42 | 0.82
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - ПС Оч.Сооружения | J_VL_AES_035_0049 | П | 2020 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 82.22 | 5.754 | 70.692 | 0 | 5.774 | 82.22 | 5.7554 | 70.7092 | 0 | 5.7554 | 0 | 82.22 |  | -0.48 |  | 77 | 0 | 0 | 82.7 | 5.22 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 82.7 | 5.22 | Принятие техническим советом решения о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | -77.48 | 77 | 0 |  | 77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 2025 | TRUE | 5.22 | -77 | 0 | 0 | 4.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7651 | 73.8348 | 73.8348 | 7.1054e-15 | 82.7 | 82.22 | -0.48
| 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Нурлат - Мамыково (вынос) | нд | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.47041 | 5.7793 | 0 | 0.45031 | 6.7 | 0.469 | 5.762 | 0 | 0.469 | 0 | 6.7 |  | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | [8 empty] | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 | 0 | 0 |  | -8.8818e-16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5477e-16 | 7.3375 | 7.3375 | -5.5511e-16 |  | 6.7 | 6.7
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция электросетевого комплекса Красная кадка | L_VL_NkES_035_0177 | П | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.2 | 5.264 | 64.672 | 0 | 5.264 | 75.2 | 5.264 | 64.672 | 0 | 5.264 | 0 | 75.2 |  | 75.2 |  | 74.4325 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7675 | 75.2 | [5 empty] | 75.2 | 0.7675 | Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 0 | 74.4325 | 0 |  | 74.4325 |  |  | 0.7675 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.4325 | 2025 | TRUE | 0.7675 | -74.4325 | 0 | 0 | 0 | 0.67197 | 0 | 0 | 0 | 54.8723 | 66.6531 | 66.6531 | 1.0658e-14 |  | 75.9675 | 0.7675
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая- Исмагилово | J_VL_AES_110_0108 | З | 2020 | Ошибка в + | 2021 | нд | 183.413 | 0 | 154.0585 | 10.787 | 132.526 | 0 | 10.7455 | 145.2017 | 10.1641 | 124.8735 | 0 | 10.1641 | 0 | 154.0585 |  | -98.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 54.0585 | 100 | 91.1432 | [6 empty] | 152.7 | 145.2017 | Стоимость проекта уточнена согласно выполненым проектно-изыскательским работам. |  | -98.6415 | 0 | -8.8568 |  | -1.4211e-14 |  | 38.2113 | 91.1432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 145.2017 | 0 | 0 | 0 | 49.3353 | 79.7982 | 0 | 0 | 0 | -1.0476e-14 | 154.9602 | 154.9602 | 0 | 152.7 | 145.2017 | -7.4983
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Исмагилово- Якеево | J_VL_AES_110_0109 | П | 2019 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 226.8109 | 15.876 | 195.048 | 0 | 15.8869 | 226.8109 | 15.8768 | 195.0574 | 0 | 15.8768 | 0 | 226.8109 |  | 204.9076 |  | 213.1 | 10.7033 | 10.7033 | 11.2 | 3.0076 |  |  |  |  | 213.1 | 0 |  |  | 224.3 | 3.0076 |  |  | -8.1924 | 213.1 | 0 |  | 213.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.1 | 2025 | TRUE | 13.7109 | -213.1 | 0 | 10.1936 | 2.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0992 | 204.0452 | 204.0452 | -1.954e-14 | 11.2 | 216.1076 | -8.1924
ОС | 1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для Строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань М12 | L_VL_BuES_000_0187 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 635.2778 | 0 | 348 | 24.36 | 299.28 | 0 | 24.36 | 635.2778 | 44.4694 | 546.3389 | 0 | 44.4694 | 0 | 348 |  | 0 |  | 211.6 | 0 | 0 |  |  | 348 | 423.6778 |  | 211.6 |  |  |  |  | 348 | 635.2778 | Переустройство коммуникаций для Строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань М12 |  | 0 | 0 | 287.2778 |  | -2.8422e-14 |  | 0 | 423.6778 |  |  |  |  | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 2021 | FALSE | 635.2778 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 658.2359 | 6.3949e-14 |  | 423.6778 | 75.6778
| 1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для cтроительства автомагистрали Вознесенский тракт (вынос) | М_VL_KES_000_0190 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 743.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.713 | 52.0599 | 639.5932 | 0 | 52.0599 | 0 | 0 |  | 0 |  | 343 | 0 | 0 |  |  |  | 400.713 |  | 343 |  |  | 0 |  | 0 | 743.713 | Осуществляется вынос объектов АО Сетевая компания в рамках договора об оказании услуг по выносу объектов ЭСХ |  | 0 | 0 | 743.713 |  | -5.6843e-14 |  | 0 | 400.713 | 74.58 |  |  |  | 0 | 268.42 | 0 | 0 | 268.42 | 0 | 2022 | TRUE | 743.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8344 | 287.8691 | 0 | 0 | -4.1905e-14 | 766.4442 | 766.4442 | 5.6843e-14 |  | 400.713 | 400.713
| 1.2.2.2 | Переустройство ВЛ 35 кВ Камаз-Победа | M_VL_NhES_035_0199 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | 7.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9416 | 0.55591 | 6.8298 | 0 | 0.55591 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.9416 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.9416 |  |  | 0 |  | 0 | 7.9416 | Договор оказания услуги № 2021/НЧЭС/134 от 19.11.2021 |  | 0 | 0 | 7.9416 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 7.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6651 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 7.9982 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ Чулман - Шильна | J_VL_NhES_110_0047 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 197.2 | 13.804 | 169.592 | 0 | 13.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2 |  | 197.2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50.8 |  | 146.4 |  | 197.2 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -197.2 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.2 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220-Часовая-1 | J_VL_ChES_035_0050 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 67.6 | 4.732 | 58.136 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 |  | 67.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67.6 | [5 empty] | 67.6 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -67.6 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.6 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Судоремонтная | J_VL_ChES_035_0051 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 76 | 5.32 | 65.36 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 76 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.4 |  | 55.6 |  |  |  | 76 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -76 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Кр.Гора | L_VL_ChES_035_0175 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 74.8 | 5.236 | 64.328 | 0 | 5.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |  | 74.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.8 | [5 empty] | 74.8 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -74.8 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.8 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Каргали - Чистопольская 35 | L_VL_ChES_035_0176 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12 | 0.84 | 10.32 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -12 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - Куйбышевская | J_VL_AES_500_0038 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -98.6 |  | 0 |  |  | 98.6 | [9 empty] | 98.6 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -98.6 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | -98.6
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗайГРЭС - Сулеево 2 (1,2 ц.) | J_VL_AES_220_0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Нижнекамская - Чистополь 220 | J_VL_ChES_220_0107 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -79.1 |  | 0 |  |  | 79.1 | [9 empty] | 79.1 | 0 | Согласно постановлению арбитражного суда кассационной инстанции Ф06-46756/2019 вынос воздушной линии по проекту не требуется. |  | -79.1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | -79.1
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заинск - Каргали 1, 2 | J_VL_ChES_110_0045 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -505 |  | 0 |  |  | 505 | [9 empty] | 505 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -505 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | -505
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Западная | J_VL_KES_110_0113 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Водозабор - Западная | J_VL_KES_110_0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 12.4695 | 0 | 4823.624 | 434.13 | 1061.2045 | 3135.3662 | 192.9233 | 4442.706 | 399.8461 | 977.4021 | 2887.7681 | 177.6896 | 0 | 4823.624 | 0 | 3780.3259 | 0 | 2998.1102 | 0 | 0 | 292.4 | 691.0614 | 750.8981 | 753.5344 | 1757.6496 | 875.0598 | 842.1274 | 1107.4342 | 781.8875 | 1015.6162 | 4424.9626 | 4442.706 | нд |  | 398.6614 | 0 |  |  | 0 |  |  | 753.5344 | 875.06 | 842.1274 | 781.8876 |  | 0 | -0.0002 | 265.3068 | 233.7286 | 499.0352 |  |  |  | 4442.706 | 0 | [9 empty] | 4436.4816 | -3.6948e-13 | 292.35 | 4826.2603 | 401.2977
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 4811.1545 | 433.0078 | 1058.4609 | 3127.2601 | 192.4256 | 4430.2365 | 398.7239 | 974.6585 | 2879.6621 | 177.192 | 0 | 4811.1545 | 0 | 3786.3564 | 0 | 2998.1102 | 0 | 0 | 273.9 | 678.5919 | 750.8981 | 753.5344 | 1757.6496 | 875.0598 | 842.1274 | 1107.4342 | 781.8875 | 1015.6162 | 4406.4626 | 4430.2365 | нд |  | 404.6919 | 0 |  |  | 0 |  |  | 753.5344 | 875.06 | 842.1274 | 781.8876 |  | 0 | -0.0002 | 265.3068 | 233.7286 | 499.0352 |  |  |  | 4430.2365 | 0 | [9 empty] | 4422.8256 | -8.8107e-13 | 273.89 | 4813.7908 | 407.3282
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_KU_AES_001_0052 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 367.1225 | 33.0408 | 80.7675 | 238.631 | 14.6833 | 439.0092 | 39.5105 | 96.5827 | 285.3576 | 17.5584 | 0 | 367.1225 |  | 341.0025 |  | 343.352 | 0 | 0 | 0 | 68.605 | 26.12 | 27.0522 | 104.3992 | 121.8084 | 82.2328 | 110.7969 | 85.7654 | 110.7468 | 298.5175 | 439.0092 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 68.605 | 0 | 71.8868 |  | 0 |  | 634.6678 | 27.0522 | 121.37 | 84.3698 | 85.4287 |  | 0 | 0.4384 | 26.4271 | 25.3181 | 52.1836 | 0 | 2024 | TRUE | 439.0092 | 0 | 0 | 0 | 62.6108 | 23.6849 | 102.23 | 89.0777 | 85.2604 | -4.1905e-14 | 435.4365 | 435.4365 | 0 |  | 368.0547 | 69.5372
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_KU_BES_001_0054 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 430.2743 | 38.7283 | 94.6651 | 279.6843 | 17.1967 | 347.3851 | 31.2675 | 76.4286 | 225.8051 | 13.8839 | 0 | 430.2743 |  | 340.2365 |  | 241.5558 | 0 | 0 | 36.2 | 51.3333 | 53.8379 | 54.496 | 176.5633 | 84.5679 | 74.4726 | 77.9346 | 74.0673 | 79.0533 | 415.141 | 347.3851 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств ОАО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 15.1333 | 0 | -82.8892 |  | 0 |  | 497.406 | 54.496 | 81.79 | 58.7672 | 60.0778 |  | 0 | 2.7779 | 19.1674 | 18.9755 | 40.9208 | 0 | 2024 | TRUE | 347.3851 | 0 | 0 | 0 | 46.8482 | 47.7126 | 70.9752 | 62.6573 | 60.8606 | 1.0476e-14 | 346.8647 | 346.8647 | 0 | 36.23 | 430.9325 | 15.7914
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_KU_BuES_001_0053 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 613.2195 | 55.1917 | 134.9083 | 398.5946 | 24.5249 | 479.5029 | 43.1568 | 105.4906 | 311.6784 | 19.1771 | 0 | 613.2195 |  | 553.7138 |  | 251.2076 | 0 | 0 | 0 | 168.0421 | 59.5057 | 60.2532 | 245.3482 | 97.3593 | 69.1814 | 73.4359 | 71.1421 | 80.4124 | 445.1774 | 479.5029 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 168.0421 | 0 | -133.7166 |  | 0 |  | 1152.1179 | 60.2532 | 95.24 | 55.2916 | 61.1827 |  | 0 | 2.1193 | 18.1443 | 19.2297 | 39.4934 | 0 | 2024 | TRUE | 479.5029 | 0 | 0 | 0 | 153.3599 | 52.7532 | 81.7106 | 59.0405 | 61.9069 | -2.0953e-14 | 490.5253 | 490.5253 | 3.5527e-14 |  | 613.967 | 168.7896
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_KU_EES_001_0055 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 672.4909 | 60.5252 | 147.946 | 437.1191 | 26.9006 | 386.2372 | 34.7619 | 84.9711 | 251.0542 | 15.45 | 0 | 672.4909 |  | 620.6409 |  | 302.3834 | 0 | 0 | 0 | 32.8857 | 51.85 | 50.9681 | 329.3094 | 88.2026 | 163.1671 | 112.2029 | 95.2787 | 101.9779 | 639.6052 | 386.2372 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 32.8857 | 0 | -286.2537 |  | 0 |  | 1208.1133 | 50.9681 | 88.38 | 85.0475 | 77.7916 |  | 0 | -0.1774 | 27.1554 | 24.1863 | 51.1643 | 0 | 2024 | TRUE | 386.2372 | 0 | 0 | 0 | 30.0124 | 44.6239 | 74.0257 | 90.2082 | 78.5095 | -2.0953e-14 | 380.8555 | 380.8555 | 0 |  | 671.609 | 32.0038
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_KU_KES_001_0056 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 341.8907 | 30.7702 | 75.216 | 222.2289 | 13.6756 | 581.5175 | 52.3366 | 127.9339 | 377.9864 | 23.2607 | 0 | 341.8907 |  | 266.7791 |  | 481.3402 | 0 | 0 | 0 | 24.1128 | 75.1116 | 76.0645 | 109.1045 | 109.1557 | 51.2853 | 175.3572 | 82.2765 | 196.8273 | 317.7779 | 581.5175 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 24.1128 | 0 | 239.6268 |  | 0 |  | 7275.6046 | 76.0645 | 122.48 | 133.7608 | 152.2527 |  | 0 | -13.3243 | 41.5964 | 44.5746 | 72.8467 | 0 | 2024 | TRUE | 581.5175 | 0 | 0 | 0 | 22.006 | 66.5964 | 91.6109 | 140.9825 | 151.531 | 2.0953e-14 | 567.2722 | 567.2722 | 6.0396e-14 |  | 342.8436 | 25.0657
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" НабережноЧелнинские электрические сети | L_KU_NhES_001_0168 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 253.3595 | 22.8024 | 55.7391 | 164.6837 | 10.1344 | 325.1967 | 29.2677 | 71.5433 | 211.3779 | 13.0079 | 0 | 253.3595 |  | 200.0532 |  | 240.311 | 0 | 0 | 0 | 31.7362 | 53.3063 | 53.1495 | 80.9157 | 42.5665 | 45.963 | 102.8747 | 41.4383 | 94.8698 | 221.6233 | 325.1967 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 31.7362 | 0 | 71.8372 |  | 0 |  | 918.9384 | 53.1495 | 45.05 | 79.425 | 73.7168 |  | 0 | -2.4835 | 23.4497 | 21.153 | 42.1192 | 0 | 2024 | TRUE | 325.1967 | 0 | 0 | 0 | 28.9633 | 46.5337 | 35.7247 | 82.7085 | 73.0372 | 2.0953e-14 | 320.361 | 320.361 | 2.4869e-14 |  | 253.2027 | 31.5794
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0057 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 606.2839 | 54.565 | 133.3826 | 394.085 | 24.2513 | 541.8579 | 48.7667 | 119.2089 | 352.208 | 21.6743 | 0 | 606.2839 |  | 200.8748 |  | 220.9897 | 0 | 0 | 237.7 | 154.4745 | 167.7091 | 166.3937 | 137.9034 | 52.0702 | 78.6854 | 82.6111 | 67.5115 | 86.3083 | 689.5094 | 541.8579 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | -83.2255 | 0 | -64.426 |  | 0 |  | 774.0431 | 166.3937 | 53.03 | 62.5317 | 65.9838 |  | 0 | -0.9598 | 20.0795 | 20.3245 | 39.4442 | 0 | 2024 | TRUE | 541.8579 | 0 | 0 | 0 | 140.9777 | 145.6819 | 43.7009 | 66.4172 | 66.446 | -3.1429e-14 | 555.8684 | 555.8684 | 3.5527e-14 | 237.66 | 604.9685 | -84.5409
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_KU_PES_001_0058 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 888.489 | 79.9627 | 195.4701 | 577.5179 | 35.5383 | 788.4797 | 70.962 | 173.4678 | 512.5118 | 31.5381 | 0 | 888.489 |  | 777.0497 |  | 600.3059 | 0 | 0 | 0 | 75.4625 | 111.4394 | 112.7113 | 352.1281 | 183.6207 | 165.0677 | 250.1836 | 184.3914 | 166.5016 | 813.0265 | 788.4797 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств АО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 75.4625 | 0 | -100.0093 |  | 0 |  | 1704.3004 | 112.7113 | 168.89 | 189.2831 | 129.5749 |  | 0 | 14.7307 | 60.9005 | 36.9267 | 112.5579 | 0 | 2024 | TRUE | 788.4797 | 0 | 0 | 0 | 68.8692 | 98.6816 | 154.1071 | 201.1409 | 128.1842 | 6.2858e-14 | 781.1796 | 781.1796 | -3.908e-14 |  | 889.761 | 76.7344
| 1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_KU_ChES_001_0059 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 638.0242 | 57.4217 | 140.3662 | 414.7157 | 25.5205 | 541.0502 | 48.6941 | 119.0318 | 351.6826 | 21.6416 | 0 | 638.0242 |  | 486.0061 |  | 316.6645 | 0 | 0 | 0 | 71.9398 | 152.0181 | 152.4459 | 221.9778 | 95.7085 | 112.0721 | 122.0373 | 80.0163 | 98.9187 | 566.0844 | 541.0502 | Уточнение объемов в рамках исполнения обязательств ОАО "Сетевая компания", предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. |  | 71.9398 | 0 | -96.974 |  | 0 |  | 1228.4497 | 152.4459 | 98.83 | 93.6508 | 75.8785 |  | 0 | -3.1215 | 28.3865 | 23.0401 | 48.3051 | 0 | 2024 | TRUE | 541.0502 | 0 | 0 | 0 | 65.6542 | 133.4703 | 80.3251 | 98.1148 | 76.1543 | -2.0953e-14 | 544.4624 | 544.4624 | 0 |  | 638.452 | 72.3676
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 0.62457 | 0 | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | 0 | 0.62457 | 0 | 0.12457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.62457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.62457 | нд |  | 0.12457 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.62457 | 0 | [9 empty] | 0.684 | -8.3267e-17 | 0.49 | 0.62457 | 0.12457
| 1.2.3.6 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии РП Мирная филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0060 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 0.62457 | 0 | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | 0.62457 | 0.056084 | 0.13766 | 0.40661 | 0.024218 | 0 | 0.62457 |  | 0.12457 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.62457 | [8 empty] | 0.5 | 0.62457 |  |  | 0.12457 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 0.62457 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | -8.3267e-17 | 0.49 | 0.62457 | 0.12457
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 3.5283 | 0 | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | 0 | 3.5283 | 0 | -3.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3.5283 | нд |  | -3.7717 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5283 | 0 | [9 empty] | 3.864 | 2.2204e-16 | 7.29 | 3.5283 | -3.7717
| 1.2.3.7 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 35 кВ | J_KU_AUP_001_0061 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 3.5283 | 0 | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | 3.5283 | 0.31763 | 0.77622 | 2.2935 | 0.14097 | 0 | 3.5283 |  | -3.7717 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3.5283 | [8 empty] | 7.3 | 3.5283 |  |  | -3.7717 | 0 | -3.9968e-15 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 3.864 | 2.2204e-16 | 7.29 | 3.5283 | -3.7717
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | 8.3166 | 0 | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | 0 | 8.3166 | 0 | -2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.3166 | нд |  | -2.3834 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.3166 | 0 | [9 empty] | 9.108 | -7.7716e-16 | 10.68 | 8.3166 | -2.3834
| 1.2.3.8 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 110 кВ и выше | J_KU_AUP_001_0062 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 8.3166 | 0 | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | 8.3166 | 0.74847 | 1.8297 | 5.406 | 0.33247 | 0 | 8.3166 |  | -2.3834 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.3166 | [8 empty] | 10.7 | 8.3166 |  |  | -2.3834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 8.3166 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.108 | 9.108 | -7.7716e-16 | 10.68 | 8.3166 | -2.3834
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 138.8712 | 0 | 931.5204 | 83.8374 | 204.9352 | 605.4912 | 37.2565 | 927.394 | 83.4661 | 204.0277 | 602.809 | 37.0912 | 0 | 931.5204 | 0 | 540.5082 | 0 | 501.7323 | 0 | 0 | 193.8 | 264.036 | 197.2122 | 161.6257 | 140.5583 | 137.2693 | 139.81 | 166.354 | 189.919 | 198.124 | 861.2994 | 927.409 | нд |  | 70.221 | -0.015 |  |  | -0.015 |  |  | 161.6257 | 141.778 | 188.774 | 200.1935 |  | 0 | -4.5087 | -22.42 | -2.0695 | -28.9982 |  |  |  | 927.409 | 0.015 | [9 empty] | 940.7306 | -9.2371e-14 | 193.65 | 895.9489 | 34.6495
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Б | 1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса Кукмор филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети, площадь: бытовой комплекс - 432 кв.м. производственный - 75 кв.м | J_PB_EES_000_0063 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Б | 1.2.4.1 | Реконструкция АБК (фасад здания) и благоустройство территории Балтасинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Б | 1.2.4.1 | Реконструкция гаража и благоустройство территории Лаишевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Б | 1.2.4.1 | Реконструкция базы Спасского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0066 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Б | 1.2.4.1 | Реконструкция базы Алексеевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 138.8712 | 0 | 931.5204 | 83.8374 | 204.9352 | 605.4912 | 37.2565 | 927.394 | 83.4661 | 204.0277 | 602.809 | 37.0912 | 0 | 931.5204 | 0 | 540.5082 | 0 | 501.7323 | 0 | 0 | 193.8 | 264.036 | 197.2122 | 161.6257 | 140.5583 | 137.2693 | 139.81 | 166.354 | 189.919 | 198.124 | 861.2994 | 927.409 | нд |  | 70.221 | -0.015 |  |  | -0.015 |  |  | 161.6257 | 141.778 | 188.774 | 200.1935 |  | 0 | -4.5087 | -22.42 | -2.0695 | -28.9982 |  |  |  | 927.409 | 0.015 | [9 empty] | 940.7306 | -9.2371e-14 | 193.65 | 895.9489 | 34.6495
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RZ_AES_001_0068 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 47.2689 | 0 | 69.9769 | 6.2976 | 15.3947 | 45.485 | 2.7996 | 47.2689 | 4.254 | 10.399 | 30.7248 | 1.8911 | 0 | 69.9769 |  | 38.1088 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 36.8219 | 13.5681 | 10.447 | 0 | 0 | 3.3912 |  | 16.1957 |  | 51.455 | 47.2689 | Уточнен перечень объектов. |  | 18.5219 | 0 | -22.708 |  | 1.7764e-15 |  | 0 | 10.447 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 47.2689 | 0 | 0 | 0 | 33.6047 | 9.1466 | 0 | 0 | 0 | 1.3095e-15 | 51.3016 | 51.3016 | 3.3307e-15 | 18.3 | 66.8558 | 15.4008
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RZ_BuES_001_0069 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 3.8352 | 0 | 11.7525 | 1.0577 | 2.5856 | 7.6393 | 0.46992 | 3.8352 | 0.34516 | 0.84376 | 2.4929 | 0.15335 | 0 | 11.7525 |  | 7.8525 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8352 | 0 |  | 0 |  | 2.8973 |  | 5.02 |  | 11.8173 | 3.8352 | Уточнен перечень объектов. |  | -0.0648 | 0 | -7.9173 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 3.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2001 | 4.2001 | 5.5511e-16 | 3.86 | 11.7525 | -0.0648
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RZ_BES_001_0070 | З | 2020 | 2025 | Ошибка в + | нд | 25.971 | 0 | 52.5068 | 4.7261 | 11.5517 | 34.1294 | 2.0996 | 25.971 | 2.3376 | 5.7137 | 16.8812 | 1.0385 | 0 | 52.5068 |  | 19.9068 |  | -0.0411 | 0 | 0 | 11.9 | 13 | 20.7 | 13.0121 | 0 |  | 12.8963 |  | 5.9516 |  | 52.5479 | 26.0121 | Уточнен перечень объектов. |  | 1.0589 | -0.0411 | -26.5358 |  | -0.0411 |  | 0 | 13.0121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 2021 | FALSE | 26.0121 | 0.0411 | 0 | 0 | 11.8642 | 11.3924 | 0 | 0 | 0 | -0.030299 | 27.8715 | 27.8715 | 0 | 11.92 | 44.86 | -7.6879
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RZ_KES_001_0072 | П, С | 2020 | Ошибка в + | Ошибка в - | нд | нд | 0 | 88.7603 | 7.9884 | 19.5273 | 57.6942 | 3.5504 | 118.9157 | 10.7024 | 26.1615 | 77.2952 | 4.7566 | 0 | 88.7603 |  | 57.5903 |  | 92.5741 | 0 | 0 | 24.3 | 12 | 6.87 | 14.3416 | 21.3357 | 22.9 | 31.4299 | 34.824 | 17.0986 | 34.824 | 88.7342 | 118.8896 | Уточнен перечень объектов. |  | -12.2739 | 0.0261 | 30.1554 |  | 0.0261 |  |  | 14.3416 | 20.6 | 34.824 | 34.824 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | -0.0261 | 2024 | FALSE | 118.8896 | -0.0261 | 0 | 0 | 10.9515 | 12.5564 | 19.2192 | 27.9976 | 26.8099 | 0.019241 | 117.0647 | 117.0647 | -2.2204e-14 | 24.3 | 96.2058 | 7.4716
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RZ_NkES_001_0073 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 44.5255 | 0 | 62.8205 | 5.6538 | 13.8205 | 40.8334 | 2.5128 | 44.5255 | 4.0073 | 9.7956 | 28.9416 | 1.781 | 0 | 62.8205 |  | 35.5801 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 38.3734 | 8.6404 | 6.1521 | 15.8067 |  | 0 |  | 0 |  | 62.8205 | 44.5255 | Уточнен перечень объектов. |  | 19.7734 | 0 | -18.295 |  | 3.5527e-15 |  | 0 | 6.1521 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 44.5255 | 0 | 0 | 0 | 35.0206 | 5.3863 | 0 | 0 | 0 | 2.6191e-15 | 48.4883 | 48.4883 | 0 | 18.64 | 60.3322 | -2.4883
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RZ_NhES_001_0074 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 4.4199 | 0 | 13.4159 | 1.2072 | 2.9514 | 8.7203 | 0.53699 | 4.4199 | 0.39771 | 0.97234 | 2.8729 | 0.17691 | 0 | 13.4159 |  | 9.7159 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.4199 | 0 |  | 8.996 |  | 0 |  | 0 |  | 13.4159 | 4.4199 | Уточнен перечень объектов. |  | 0.7199 | 0 | -8.996 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 4.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8405 | 4.8405 | 4.4409e-16 | 3.66 | 13.4159 | 0
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RZ_PES_001_0075 | З | 2020 | Ошибка в + | 2021 | нд | 12.8507 | 0 | 17.9952 | 1.6199 | 3.9589 | 11.6972 | 0.71917 | 12.8507 | 1.1568 | 2.8272 | 8.3532 | 0.51357 | 0 | 17.9952 |  | -2.7216 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.4932 | 12.6168 | 12.3575 | 4.8852 |  | 0 |  | 0 |  | 17.9952 | 12.8507 | Уточнен перечень объектов. |  | -7.6068 | 0 | -5.1445 |  | 0 |  | 0 | 12.3575 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 12.8507 | 0 | 0 | 0 | 0.45011 | 10.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5233 | 13.5233 | 0 | 8.07 | 17.7359 | -0.2593
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_TU_AES_001_0077 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.4869 | 2.204 | 5.3869 | 15.9167 | 0.97933 | 43.0278 | 3.8728 | 9.4658 | 27.9684 | 1.7209 | 0 | 24.4869 |  | 9.6869 |  | 21.18 | 0 | 0 | 9 | 18.1865 | 5.8 | 3.6613 | 0.50044 | 0.98 | 0 | 11.99 | 0 | 8.21 | 24.4869 | 43.0278 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | 9.1865 | 0 | 18.5409 |  | 0 |  |  | 3.6613 | 7.465 | 6.0567 | 6.4801 |  | 0 | -6.485 | 5.9333 | 1.7299 | 1.1782 | 0 | 2024 | TRUE | 43.0278 | 0 | 0 | 0 | 16.5975 | 3.2056 | 0.82248 | 9.6396 | 6.3206 | -1.3095e-15 | 43.903 | 43.903 | 0 | 8.96 | 22.3482 | -2.1387
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_TU_BES_001_0079 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2023 | нд | нд | 0 | 89.3006 | 8.0373 | 19.6463 | 58.0454 | 3.5716 | 89.8704 | 8.0886 | 19.7716 | 58.4158 | 3.5944 | 0 | 89.3006 |  | 53.6006 |  | 59.12 | 0 | 0 | 30.9 | 26.8302 | 4.8 | 3.9202 | 0 | 25.05 | 22.9112 | 34.07 | 34.7592 | 0 | 89.3006 | 89.8704 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | -4.0698 | 0 | 0.56977 |  | -7.1054e-15 |  |  | 3.9202 | 16.2279 | 3.6845 | 80.5025 |  | 0 | 8.8221 | 30.3855 | -80.5025 | -41.2949 | 0 | 2024 | FALSE | 89.8704 | 0 | 0 | 0 | 24.486 | 3.4322 | 21.0237 | 27.3914 | 0 | -5.2382e-15 | 91.5999 | 91.5999 | -7.9936e-15 | 30.91 | 88.4208 | -0.8798
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_TU_BuES_001_0078 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.8192 | 2.0538 | 5.0206 | 14.8333 | 0.91154 | 30.5401 | 2.7487 | 6.7193 | 19.8521 | 1.22 | 0 | 22.8192 |  | 15.4192 |  | 13.6514 | 0 | 0 | 2.3 | 11.9046 | 5.1 | 4.9841 | 5.8146 | 12.8514 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 22.8192 | 30.5401 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | 9.6046 | 0 | 7.7209 |  | -1.1102e-15 |  |  | 4.9841 | 8.306 |  | 0.80749 |  | 0 | 4.5454 | 0 | -0.007488 | 4.538 | 0 | 2024 | TRUE | 30.5401 | 0 | 0 | 0 | 10.8645 | 4.3637 | 10.7858 | 0 | 0.61589 | -8.1847e-16 | 31.9558 | 31.9558 | 0 | 2.28 | 22.7033 | -0.1159
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_TU_EES_001_0080 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 94.8907 | 8.5399 | 20.8765 | 61.679 | 3.7954 | 185.5118 | 16.6956 | 40.8136 | 120.5827 | 7.42 | 0 | 94.8907 |  | 35.8627 |  | 147.34 | 0 | 0 | 15.3 | 12.1084 | 43.728 | 26.0634 | 24.1877 | 38.86 | 13.9184 | 38.86 | 0.94821 | 69.62 | 94.8907 | 185.5118 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | -3.1916 | 0 | 90.6211 |  | 0 |  |  | 26.0634 | 58.8278 | 61.7779 | 40.6469 |  | 0 | -19.9678 | -22.9179 | 28.9731 | -13.9125 | 0 | 2024 | TRUE | 185.5118 | 0 | 0 | 0 | 11.0505 | 22.8192 | 32.614 | 31.2424 | 53.5982 | 1.0476e-14 | 181.589 | 181.589 | 0 | 15.28 | 77.2261 | -17.6646
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_TU_KES_001_0081 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 41.8725 | 3.7686 | 9.2118 | 27.2171 | 1.675 | 46.2293 | 4.1607 | 10.1703 | 30.049 | 1.8493 | 0 | 41.8725 |  | 23.5725 |  | 5.16 | 0 | 0 | 13.6 | 36.7049 | 4.7 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46761 | 4.7 | 41.8725 | 46.2293 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | 23.1049 | 0 | 4.3568 |  | 0 |  |  | 4.3644 | 0 | 0.3634 | 3.8356 |  | 0 | 0 | 0.096601 | 0.86443 | 0.96103 | 0 | 2024 | TRUE | 46.2293 | 0 | 0 | 0 | 33.4979 | 3.8211 | 0 | 0.36983 | 3.6184 | 0 | 49.5687 | 49.5687 | 9.77e-15 | 13.58 | 41.5369 | -0.3356
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_TU_NhES_001_0083 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 33.1486 | 2.9834 | 7.2927 | 21.5466 | 1.3259 | 40.8835 | 3.6795 | 8.9944 | 26.5743 | 1.6353 | 0 | 33.1486 |  | 32.9486 |  | 33.48 | 0 | 0 | 0.2 | 7.4035 | 0 |  | 4.013 | 2.6 | 21.7321 | 15.63 | 0 | 15.25 | 33.1486 | 40.8835 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. |  | 7.2035 | 0 | 7.7349 |  | 0 |  |  |  | 2.5318 | 5.6327 | 9.2054 |  | 0 | 0.068238 | 9.9973 | 6.0446 | 16.1102 | 0 | 2024 | TRUE | 40.8835 | 0 | 0 | 0 | 6.7566 | 0 | 2.1821 | 12.5661 | 11.7405 | -2.6191e-15 | 39.8944 | 39.8944 | -4.2188e-15 | 0.16 | 33.1486 | 0
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_TU_NkES_001_0082 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 61.2161 | 5.5101 | 13.4675 | 39.7911 | 2.4473 | 68.0291 | 6.1234 | 14.9664 | 44.2196 | 2.7197 | 0 | 61.2161 |  | 52.6461 |  | 47.2 | 0 | 0 | 0.8 | 13.0471 | 7.77 | 7.782 | 16.4429 | 15.58 | 10.7591 | 9.57 | 13.1971 | 22.05 | 61.2161 | 68.0291 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. В ходе проработки инвестиционного проекта выявлены дополнительные объемы. |  | 12.2471 | 0 | 6.813 |  | 0 |  |  | 7.782 | 11.8056 | 23.409 | 13.1015 |  | 0 | 3.7744 | -13.839 | 8.9485 | -1.1161 | 0 | 2024 | TRUE | 68.0291 | 0 | 0 | 0 | 11.9071 | 6.8133 | 13.0758 | 7.694 | 16.9756 | 2.6191e-15 | 67.7591 | 67.7591 | 0 | 0.82 | 61.2281 | 0.012
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_TU_PES_001_0084 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 70.2643 | 6.3234 | 15.4576 | 45.6725 | 2.8108 | 55.3321 | 4.9796 | 12.1726 | 35.9664 | 2.2135 | 0 | 70.2643 |  | 33.2043 |  | 20.7 | 0 | 0 | 22 | 16.3523 | 15.06 | 18.2798 | 0 | 0 | 2.612 | 2.02 | 36.24 | 18.68 | 70.2643 | 55.3321 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. |  | -5.6477 | 0 | -14.9322 |  | 0 |  |  | 18.2798 | 1.568 | 20.7945 | 0.80749 |  | 0 | -1.568 | -18.7745 | 17.8725 | -2.47 | 0 | 2024 | TRUE | 55.3321 | 0 | 0 | 0 | 14.9236 | 16.0044 | 0 | 1.624 | 14.3811 | 2.6191e-15 | 56.3198 | 56.3198 | 5.7732e-15 | 22.04 | 73.4841 | 3.2198
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_TU_ChES_001_0085 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 142.1898 | 12.7968 | 31.2823 | 92.4234 | 5.6873 | 110.183 | 9.9163 | 24.2407 | 71.619 | 4.4071 | 0 | 142.1898 |  | 85.7309 |  | 61.3679 | 0 | 0 | 8.6 | 12.5549 | 47.8589 | 36.2602 | 29.5889 | 18.4479 | 7.8809 | 18.93 | 44.3063 | 23.99 | 142.1898 | 110.183 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. |  | 3.9549 | 0 | -32.0068 |  | 0 |  |  | 36.2602 | 14.446 | 32.2315 | 9.9826 |  | 0 | 4.0019 | -13.3015 | 14.0074 | 4.7079 | 0 | 2024 | TRUE | 110.183 | 0 | 0 | 0 | 11.4579 | 31.7467 | 15.4827 | 15.2192 | 18.4691 | 2.6191e-15 | 110.8509 | 110.8509 | 0 | 8.61 | 130.5911 | -11.5987
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RZ_EES_001_0071 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 23.1097 | 2.0798 | 5.0843 | 15.0213 | 0.92432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1097 |  | 23.1097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6084 |  | 3.7668 |  | 15.7346 |  | 23.1097 | 0 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. |  | 0 | 0 | -23.1097 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.1097 | 0
| 1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RZ_ChES_001_0076 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 10.9937 | 0.9896 | 2.4186 | 7.1461 | 0.43942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9937 |  | 8.6937 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |  | 5.3788 |  | 5.6149 |  | 0 |  | 10.9937 | 0 | Техническим советом пересмотрен и утончен перечень объектов. |  | -2.3 | 0 | -10.9937 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 10.9937 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1015.6491 | 13.8309 | 4589.7191 | 258.731 | 2039.428 | 2001.536 | 290.0241 | 4387.882 | 259.3472 | 2315.5395 | 1529.7459 | 283.2495 | 0 | 4575.8882 | 0 | 4230.6691 | 0 | 4339.8667 | 18.9191 | 18.9191 | 261.2 | 0 | 65.1 | 15.2653 | 1082.7 | 1081.8836 | 805.7 | 362.7616 | 550.6 | 1408.21 | 2765.3 | 2868.1205 | нд |  | 1791.6691 | 1487.0115 |  |  | 1487.0115 |  |  | 15.2653 | 1076.2 | 331.3716 | 1067.2525 |  | 0 | 5.6836 | 31.39 | 340.9575 | 378.0311 |  |  |  | 2900.8705 | -1487.0115 | [9 empty] | 4110.275 | -5.6843e-13 | 261.2 | 2454.2653 | -311.0347
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС | 1.3.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Магистральная в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 12 шт. выключателей 110 кВ, 62 шт. выключателей 10 кВ, с установкой Т-1,2 (2х63) МВА | J_PS_KES_220_0090 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | В связи с проведенной оценкой технического состояния оборудования и необходимостью детальной проработки инвестиционного проекта этап реализации секвестирован с исключением инвестиционного проекта из инвестиционной программы на 2020-2024 годы. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1015.6491 | 13.8309 | 4589.7191 | 258.731 | 2039.428 | 2001.536 | 290.0241 | 4387.882 | 259.3472 | 2315.5395 | 1529.7459 | 283.2495 | 0 | 4575.8882 | 0 | 4230.6691 | 0 | 4339.8667 | 18.9191 | 18.9191 | 261.2 | 0 | 65.1 | 15.2653 | 1082.7 | 1081.8836 | 805.7 | 362.7616 | 550.6 | 1408.21 | 2765.3 | 2868.1205 | нд |  | 1791.6691 | 1487.0115 |  |  | 1487.0115 |  |  | 15.2653 | 1076.2 | 331.3716 | 1067.2525 |  | 0 | 5.6836 | 31.39 | 340.9575 | 378.0311 |  |  |  | 2900.8705 | -1487.0115 | [9 empty] | 4110.275 | -5.6843e-13 | 261.2 | 2454.2653 | -311.0347
ОС | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Азино | J_PS_KES_110_0097 | П, С | 2019 | Ошибка в + | 2022 | нд | 686.089 | 0 | 755.5191 | 37.775 | 188.875 | 483.52 | 45.3491 | 718.9279 | 35.9464 | 179.732 | 460.1139 | 43.1357 | 0 | 755.5191 |  | 712.8 |  | 699.95 | 18.9191 | 18.9191 | 23.8 | 0 |  | 0.0588 | 736.6 | 699.95 |  |  |  |  | 736.6 | 700.0088 |  |  | -23.8 | 0 | -36.5912 |  | 0 |  | -32.8389 | 0.0588 | 699.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 718.9279 | 0 | 0 | 18.0182 | 0 | 0.051481 | 587.446 | 0 | 0 | 0 | 726.6188 | 726.6188 | -6.3949e-14 | 23.8 | 736.6588 | 0.0588
ОС | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шильна | J_PS_NhES_110_0100 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 13.8309 | 648.9 | 32.445 | 162.225 | 415.296 | 38.934 | 648.9 | 32.445 | 162.225 | 415.296 | 38.934 | 0 | 635.0691 |  | 612.7691 |  | 635.0691 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | [6 empty] | 47.1 |  | 47.1 | 0 | В связи с необходимостью уточнения принятых технических и схемных решений, выполнения землеустроительных работ выполнен перенос сроков реализации инвестиционного проекта на следующий период регулирования. |  | 565.6691 | 635.0691 | 0 |  | 635.0691 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -635.0691 | 2025 | TRUE | 13.8309 | -635.0691 | 13.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.1786 | 578.4114 | 578.4114 | -8.5265e-14 | 22.3 | 47.1 | 0
ОС | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Сокуры с заходами ВЛ 110 кВ | J_PS_PES_110_0103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 374 | 18.7 | 93.5 | 239.36 | 22.44 | 374 | 18.7 | 93.5 | 239.36 | 22.44 | 0 | 374 |  | 374 |  | 374 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21.3 | 354 | 352.7 |  |  | 374 | 374 | Срок завершения СМР и ПНР перенесен на 2023 год, в соответствии с утвержденной распоряжением Президента Республики Татарстан №149ДСП от 30.04.2021 «Схемой и программой развития электроэнергетики Республики Татарстан на 2021 год с перспективой до 2026 года». |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 352.7 | 0 | 352.7 | 0 | 2025 | FALSE | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8764 | 283.5614 | 0 | 0 | 361.7254 | 361.7254 | 0 |  | 374 | 0
ОС | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пестрецы | J_PS_PES_110_0104 | П | 2021 | Ошибка в + | 2025 | нд | нд | 0 | 648.4 | 32.42 | 162.1 | 414.976 | 38.904 | 648.4 | 32.42 | 162.1 | 414.976 | 38.904 | 0 | 648.4 |  | 571 |  | 648.374 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 50.7 | 0.026 |  | 8.54 | 144.3 | 0.14163 | 453.4 | 582.91 | 648.4 | 591.6176 | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта. В связи с невозможностью реконструкции подстанции в границах земельного участка существующей подстанции потребовалось выполнение дополнительных мероприятий по обеспечению места строительства всем требованиям градостроительного законодательства, что привело к увеличению сроков проектирования. |  | -26.7 | 56.7824 | 0 |  | 56.7824 |  |  | 0.026 | 8.54 | 0.14163 | 582.8025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10754 | 0.10754 | -56.7824 | 2025 | TRUE | 591.6176 | -56.7824 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 7.1674 | 0.11386 | 448.7636 | 41.8605 | 597.5136 | 597.5136 | 0 | 26.7 | 597.726 | -50.674
ОС | 1.3.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Магистральная - Восточная | J_VL_KES_110_0111 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 828.8 | 58.016 | 712.768 | 0 | 58.016 | 828.8 | 58.016 | 712.768 | 0 | 58.016 | 0 | 828.8 |  | 814.4 |  | 814.4 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | 14.4 |  | 16.24 |  | 3 |  |  | 14.4 | 33.64 | Техническим советом принято решение о переносе сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 814.4 | 795.16 | 0 |  | 795.16 |  |  | 14.4 | 16.24 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -795.16 | 2025 | TRUE | 33.64 | -795.16 | 0 | 0 | 0 | 12.6076 | 13.6297 | 2.4119 | 0 | 586.199 | 737.8179 | 737.8179 | 8.5265e-14 |  | 14.4 | 0
ОС | 1.3.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Западная, КВЛ 110 кВ Новокремлевская - Западная | J_VL_KES_110_0112 | П | 2021 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 307.4 | 21.518 | 264.364 | 0 | 21.518 | 839.294 | 58.7506 | 721.7928 | 0 | 58.7506 | 0 | 307.4 |  | 295.9 |  | 839.14 | 0 | 0 | 11.5 |  |  | 0.154 |  | 6.92 | 307.4 | 6.92 |  | 825.3 | 307.4 | 839.294 | Увеличение объема инвестиционного проекта связано с уточнением принятых технических решений и выполнением всех необходимых мероприятий. |  | -11.5 | 0 | 531.894 |  | 0 |  |  | 0.154 | 6.92 | 331.23 | 484.45 |  | 0 | 0 | -324.31 | 340.85 | 16.54 | 0 | 2024 | TRUE | 839.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13483 | 5.8077 | 5.5635 | 635.3718 | 8.3811e-14 | 776.2535 | 776.2535 | 0 | 11.5 | 307.554 | 0.154
ОС | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заводская - КНС-7 1 со строительством отпайки на ПС Шильна | J_VL_NhES_110_0043 | П | 2021 | Ошибка в + | 2022 | нд | 160.1425 | 0 | 162.2 | 11.354 | 139.492 | 0 | 11.354 | 160.1425 | 11.21 | 137.7225 | 0 | 11.21 | 0 | 162.2 |  | 19.1 |  | 160.13 | 0 | 0 | 143.1 |  |  | 0.0125 | 162.2 | 160.13 |  |  |  |  | 162.2 | 160.1425 |  |  | -143.1 | 0 | -2.0575 |  | 0 |  | 0 | 0.0125 | 160.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 160.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010944 | 134.3921 | 0 | 0 | 0 | 161.2836 | 161.2836 | 1.4211e-14 | 143.1 | 162.2125 | 0.0125
ОС | 1.3.2 | Реконструкция КЛ 110кВ Крыловка - Западная | J_VL_KES_110_0110 | П | 2021 | Ошибка в + | 2022 | нд | 169.4176 | 0 | 163.9 | 11.473 | 140.954 | 0 | 11.473 | 169.4176 | 11.8592 | 145.6991 | 0 | 11.8592 | 0 | 163.9 |  | 130.1 |  | 168.8036 | 0 | 0 | 33.8 |  |  | 0.614 | 163.9 | 168.8036 |  |  |  |  | 163.9 | 169.4176 |  |  | -33.8 | 0 | 5.5176 |  | 0 |  | 0 | 0.614 | 163.12 |  |  |  | 0 | 5.6836 | 0 | 0 | 5.6836 | 0 | 2022 | TRUE | 169.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53757 | 141.6715 | 0 | 0 | 0 | 170.6509 | 170.6509 | 1.954e-14 | 33.8 | 164.514 | 0.614
ОС | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЗЯБ | J_PS_NhES_110_0101 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 700.6 | 35.03 | 175.15 | 448.384 | 42.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.6 |  | 700.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 50.1 |  | 50.1 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 650.5 | 0 | -700.6 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.1 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1950.9021 | 0 | 2851.0029 | 123.8793 | 1893.5081 | 696.4025 | 137.213 | 2727.5941 | 119.3018 | 1789.4125 | 684.241 | 134.6387 | 0 | 2851.0029 | 0 | 1040.4527 | 0 | 972.9478 | 667.6154 | 667.6154 | 920.9 | 875.8127 | 222.0348 | 211.2182 | 562 | 336.2234 | 413.1061 | 300.9565 | 110.4339 | 0.87648 | 2228.4748 | 1725.0873 | нд |  | -45.0873 | 334.8914 |  |  | 334.8914 |  |  | 211.2182 | 605.6634 | 0.87648 | 0.87648 |  | 0 | -269.44 | 300.08 | 0 | 30.64 |  |  |  | 2392.7027 | -334.8914 | [9 empty] | 2870.0932 | 5.4001e-13 | 920.88 | 2172.5709 | -55.9039
ОС | 1.4 | Строительство ПС 35кВ Чистопольская | L_PS_ChES_035_0164 | З | 2019 | 2025 | 2020 | нд | 180.674 | 0 | 182.286 | 9.115 | 45.575 | 116.672 | 10.924 | 182.286 | 9.1143 | 45.5715 | 116.663 | 10.9372 | 0 | 182.286 |  | 1.6 |  | 0 | 180.686 | 180.686 | 0 | 1.6 | [8 empty] | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 2.2649e-14 |  | -1.612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 182.286 | 0 | 0 | 172.0819 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6697e-14 | 208.2505 | 208.2505 | -2.4869e-14 |  | 1.6 | 1.6
ОС | 1.4 | Строительство ПС 35 кВ Каипы с заходами КВЛ 35 кВ (1 этап) | L_PS_PES_035_0174 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 297.7 | 14.885 | 74.425 | 190.528 | 17.862 | 320.2 | 16.01 | 80.05 | 204.928 | 19.212 | 0 | 297.7 |  | 297.7 |  | 320.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 297.7 | 112 |  | 208.2 |  |  | 297.7 | 320.2 |  |  | 0 | 0 | 22.5 |  | 0 |  |  |  | 297.95 |  |  |  | 0 | -185.95 | 208.2 | 0 | 22.25 | 0 | 2022 | FALSE | 320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9981 | 167.3872 | 0 | 0 | 313.6624 | 313.6624 | 0 |  | 297.7 | 0
ОС | 1.4 | Строительство КВЛ 35 кВ Сокуры - Каипы (2 этап) | L_VL_PES_035_0178 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 81.6 | 5.712 | 70.176 | 0 | 5.712 | 91.88 | 6.4316 | 79.0168 | 0 | 6.4316 | 0 | 81.6 |  | 81.6 |  | 91.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 81.6 | 91.88 |  |  | 81.6 | 91.88 |  |  | 0 | 0 | 10.28 |  | 0 |  |  |  | 83.49 |  |  |  | 0 | -83.49 | 91.88 | 0 | 8.39 | 0 | 2022 | FALSE | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8691 | 0 | 0 | 88.6429 | 88.6429 | 0 |  | 81.6 | 0
Б | 1.4 | Строительство базы Верхнеуслонского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PB_BuES_000_0120 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 157.2 | 0 | 157.2 | 10.1496 | 113.0431 | 26.7244 | 7.2829 | 157.2 | 10.1496 | 113.0431 | 26.7244 | 7.2829 | 0 | 157.2 |  | 31.4 |  | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 157.2 | [8 empty] | 125.8 | 157.2 |  |  | 31.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 143.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1581 | 172.1581 | 0 | 125.78 | 157.2 | 31.4
Б | 1.4 | Строительство базы Мензелинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0122 | П | 2021 | Ошибка в + | 2022 | нд | 198.8314 | 0 | 164.3 | 5.347 | 120.7697 | 27.931 | 10.2523 | 198.8314 | 6.4708 | 146.1522 | 33.8013 | 12.4071 | 0 | 164.3 |  | 39.3 |  | 197.8678 | 0 | 0 | 125 |  |  | 0.9636 | 164.3 | 197.8678 |  |  |  |  | 164.3 | 198.8314 | Стоимость проекта уточнена согласно выполненым проектно-изыскательским работам. |  | -125 | 0 | 34.5314 |  | 0 |  | 0 | 0.9636 | 197.8678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 198.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84366 | 166.0642 | 0 | 0 | 0 | 200.2894 | 200.2894 | -1.7764e-14 | 125 | 165.2636 | 0.9636
Б | 1.4 | Строительство базы Актанышского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0123 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 196.4 | 0 | 196.4 | 6.3932 | 144.3634 | 33.388 | 12.2554 | 196.4 | 6.3932 | 144.3634 | 33.388 | 12.2554 | 0 | 196.4 |  | 71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 196.4 | [8 empty] | 125 | 196.4 |  |  | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 179.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0881 | 215.0881 | 0 | 125 | 196.4 | 71.4
Б | 1.4 | Строительство базы Пестречинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0124 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 163 | 6.51 | 117.88 | 27.71 | 10.9 | 163 | 6.51 | 117.88 | 27.71 | 10.9 | 0 | 163 |  | 156.5 |  | 163 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 6.3556 | 156.5 | 0.87648 |  | 0.87648 | 163 | 8.1086 | Выполнение в рамках действующего периода регулирования только проектных работ. |  | 0 | 154.8914 | 0 |  | 154.8914 |  |  | 0 | 6.3556 | 0.87648 | 0.87648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.8914 | 2025 | TRUE | 8.1086 | -154.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3341 | 0.70467 | 0.67477 | 114.1873 | 145.081 | 145.081 | 0 |  | 156.5 | -6.5
Б | 1.4 | Строительство производственно-административной базы филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0126 | З | 2019 | 2025 | 2020 | нд | 1007.3951 | 0 | 1007.3951 | 41.8063 | 755.5343 | 171.258 | 38.7965 | 1007.3951 | 41.8063 | 755.5343 | 171.258 | 38.7965 | 0 | 1007.3951 |  | 49.3657 |  | 0 | 486.9294 | 486.9294 | 471.1 | 520.4657 | [8 empty] | 471.1 | 520.4657 |  |  | 49.3657 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 1007.3951 | 0 | 0 | 463.7423 | 474.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.4804 | 1126.4804 | 1.0658e-13 | 471.1 | 520.4657 | 49.3657
Б | 1.4 | Строительство базы Заинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | L_PB_NkES_000_0181 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 210.4016 | 0 | 215.6818 | 8.6273 | 161.7613 | 36.6659 | 8.6273 | 210.4016 | 8.4161 | 157.8012 | 35.7683 | 8.4161 | 0 | 215.6818 |  | 0.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 215.5348 | 210.2546 | [6 empty] | 215.5348 | 210.4016 | Стоимость проекта уточнена согласно выполненым проектно-изыскательским работам. |  | 0.147 | 0 | -5.2802 |  | 0 |  | 0 | 210.2546 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 210.4016 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 184.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0609 | 221.0609 | 0 |  | 210.4016 | -5.1332
Б | 1.4 | Строительство базы Центрального РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | L_PB_KES_000_0180 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 200 | 8 | 150 | 34 | 8 | 200 | 8 | 150 | 34 | 8 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 20 | 100 |  |  | 0 | 200 | 20 | В связи с длительностью выполнения проектно-изыскательских работ выполнен перенос сроков реализации инвестиционного проекта, в рамках действующего периода регулирования. |  | 0 | 180 | 0 |  | 180 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 2025 | TRUE | 20 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7854 | 0 | 0 | 132.6976 | 179.3796 | 179.3796 | 0 |  | 200 | 0
Б | 1.4 | Строительство базы Нурлатского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0125 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 185.44 | 7.334 | 139.9802 | 31.5252 | 6.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.44 |  | 185.44 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 75.0061 |  | 110.4339 |  | 185.44 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | -185.44 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.44 | 0
ОС | 1.4 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ 101-135 на ПС Исергапово, строительство ячейки В-35 кВ | J_VL_BES_035_0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОС | 1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ Балтаси-Апазово | J_VL_PES_110_0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Б | 1.4 | Строительство Черемшанского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PB_BES_000_0119 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -74 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | [9 empty] | 74 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -74 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -74
Б | 1.4 | Строительство базы Западного РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_PB_KES_000_0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | 1058.3503 | 0 | 2698.1547 | 65.5339 | 226.524 | 1078.4832 | 1327.6135 | 5760.7856 | 113.7511 | 616.0091 | 1003.0795 | 4027.9459 | 0 | 2698.1547 | 0 | 1211.5796 | 0 | 3818.7294 | 0 | 0 | 365.76 | 838.3907 | 1120.8151 | 1103.6655 | 260.5337 | 2481.924 | 242.6901 | 685.0264 | 235.7246 | 651.779 | 2225.5235 | 5760.7856 | нд |  | 472.6312 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1103.6655 | 836.5095 | 638.5451 | 609.8474 |  | 0 | 1645.4145 | 46.4813 | 41.9315 | 1733.8273 |  |  |  | 5760.7856 | 0 | [9 empty] | 5840.3434 | 0 | 365.8 | 2681.0045 | 455.481
| 1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечения экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_OE_AES_000_0127 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 0.0833 | 0 | 1.8552 | 0.16712 | 1.614 | 0 | 0.074174 | 0.0833 | 0.0075034 | 0.072466 | 0 | 0.0033304 | 0 | 1.8552 |  | 0.85525 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0833 |  |  |  |  | 1.7719 |  |  |  | 2.7719 | 0.0833 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -0.9167 | 0 | -1.7719 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.076022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091226 | 0.091226 | 6.9389e-18 | 1.021 | 1.8552 | -0.9167
| 1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_OE_BuES_000_0128 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 1.7307 | 0 | 1.7307 | 0.12152 | 1.4886 | 0.11968 | 0.00092059 | 1.7307 | 0.12152 | 1.4886 | 0.11968 | 0.00092059 | 0 | 1.7307 |  | -0.1693 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.7307 | [6 empty] | 0 |  | 1.9 | 1.7307 |  |  | -0.1693 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 1.7307 | 0 | 0 | 0 | 1.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8954 | 1.8954 | 5.009e-17 | 1.88 | 1.7307 | -0.1693
| 1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_OE_BES_000_0129 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 0.1335 | 0 | 0.87121 | 0.059065 | 0.84167 | 0 | -0.029532 | 0.1335 | 0.0090508 | 0.12897 | 0 | -0.0045254 | 0 | 0.87121 |  | 0.87121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 |  |  | 0.31971 |  | 0.026245 |  | 0.39176 |  | 0.73771 | 0.1335 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0.1335 | 0 | -0.73771 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0.1462 | 6.9389e-18 |  | 0.87121 | 0.1335
| 1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадки временного размещения отходов ТКО, производства и потребления, системы водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_OE_EES_000_0130 | З | 2020 | Ошибка в + | 2021 | нд | 8.6341 | 0 | 13.3769 | 0.5312 | 8.6582 | 3.4625 | 0.72507 | 8.6341 | 0.34286 | 5.5884 | 2.2349 | 0.46799 | 0 | 13.3769 |  | -1.4931 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.4226 | 9.07 | 8.2115 | 3.8843 |  |  |  | 0 |  | 18.7543 | 8.6341 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -5.3774 | 0 | -4.7428 |  | 0 |  | 0 | 8.2115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 8.6341 | 0 | 0 | 0 | 0.38568 | 7.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0901 | 9.0901 | 5.5511e-16 | 5.75 | 12.5184 | -6.2359
| 1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадка временного размещения отходов, система водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_OE_KES_000_0131 | П, С | 2020 | Ошибка в + | 2023 | нд | нд | 0 | 0.9393 | 0.065691 | 0.61255 | 0.22864 | 0.032419 | 6.4919 | 0.45402 | 4.2336 | 1.5802 | 0.22406 | 0 | 0.9393 |  | -0.1907 |  | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0093 | 0.93 | 0.4826 |  |  |  | 6 | 0 |  | 1.13 | 6.4919 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -0.1907 | 0 | 5.5526 |  | 8.8818e-16 |  |  | 0.4826 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2021 | FALSE | 6.4919 | 0 | 0 | 0 | 0.0084874 | 0.42253 | 0 | 4.8238 | 0 | 6.5477e-16 | 6.3058 | 6.3058 | 0 | 0.17 | 0.4919 | -0.6381
| 1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду : создание маслоочистительной системы с коммуникациями, хозяйственно-бытовой канализации, системы сбора и очистки (удаления) поверхностных сточных вод филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_OE_NkES_000_0132 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9188 | 1.2374 | 14.4424 | 3.1041 | 0.13499 | 16.635 | 1.088 | 12.6989 | 2.7293 | 0.11869 | 0 | 18.9188 |  | 18.1588 |  | 15.875 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 |  |  | 11.3551 | 9.385 | 6.8037 | 1.02 | 0 | 5.47 | 18.9188 | 16.635 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | -2.2838 |  | 0 |  |  |  | 10.005 | 1.02 | 5.47 |  | 0 | -0.62 | 0 | 0 | -0.62 | 0 | 2024 | TRUE | 16.635 | 0 | 0 | 0 | 0.6936 | 0 | 7.8765 | 0.82005 | 4.2112 | 6.5477e-16 | 16.3216 | 16.3216 | -3.4417e-15 | 0.79 | 18.9188 | 0
| 1.6 | Строительство системы сбора поверхностных сточных вод на производственной площадке филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_OE_PES_000_0133 | П | 2021 | Ошибка в + | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9918 | 0.26071 | 1.5633 | 1.935 | 0.23271 | 4.4253 | 0.28903 | 1.7331 | 2.1452 | 0.25798 | 0 | 3.9918 |  | -3.7082 |  | 4.0103 | 0 | 0 | 4.1 |  | 3.6 | 0.415 |  | 0.62 |  | 3.3903 | 0.39176 |  | 8.0918 | 4.4253 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | -4.1 | 0 | 0.43358 |  | 0 |  |  | 0.415 |  | 3.3903 |  |  | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 2023 | TRUE | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36334 | 0.52035 | 2.7257 | 0 | 0 | 4.3313 | 4.3313 | 0 | 4.134 | 0.80676 | -7.285
| 1.6 | Строительство электрической зарядной станции (ЭЗС) | L_PP_AUP_000_0189 | П, С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 457.3679 | 0 | 35 | 2.45 | 28.7 | 1.05 | 2.8 | 457.3679 | 32.0158 | 375.0417 | 13.721 | 36.5894 | 0 | 35 |  | 0 |  | 421.5334 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 35.8345 |  | 421.5334 |  |  |  |  | 35 | 457.3679 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики". Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.02.2021 №267-р о разработке региональной программы развития зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями на территории Республики Татарстан. |  | 0 | 0 | 422.3679 |  | 0 |  | 0 | 35.8345 | 310 |  |  |  | 0 | 111.5334 | 0 | 0 | 111.5334 | 0 | 2022 | TRUE | 457.3679 | 0 | 0 | 0 |  | 35.8345 | [5 empty] | 462.1845 | 0 |  | 35.8345 | 0.8345
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SO_AES_000_0134 | П, С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 3.243 | 0 | 16.343 | 1.4708 | 3.5954 | 10.623 | 0.65378 | 3.243 | 0.29186 | 0.71344 | 2.1079 | 0.12973 | 0 | 16.343 |  | 13.283 |  | 1.1097 | 0 | 0 |  |  | 3.06 | 2.1333 | 13.283 | 1.1097 |  |  |  |  | 16.343 | 3.243 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | -13.1 |  | 2.2204e-16 |  | 0 | 2.1333 | 1.1097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | TRUE | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0.9313 | 0 | 0 | 1.6369e-16 | 3.3589 | 3.3589 | -4.996e-16 |  | 15.4163 | -0.9267
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SO_BES_000_0136 | П, С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.6956 | 1.683 | 4.1128 | 12.152 | 0.74778 | 19.7463 | 1.7776 | 4.344 | 12.835 | 0.78981 | 0 | 18.6956 |  | 15.4956 |  | 17.5239 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 2.2224 | 15.4956 | 11.2769 |  | 6.247 |  |  | 18.6956 | 19.7463 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | 1.0507 |  | 8.8818e-16 |  |  | 2.2224 | 14.5264 |  |  |  | 0 | -3.2495 | 6.247 | 0 | 2.9975 | 0 | 2022 | FALSE | 19.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 9.4643 | 5.0224 | 0 | 6.5477e-16 | 19.7191 | 19.7191 | 1.1102e-15 |  | 17.718 | -0.9776
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SO_BuES_000_0135 | П, С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.1959 | 1.2775 | 3.1232 | 9.2271 | 0.56809 | 17.8051 | 1.6023 | 3.9172 | 11.573 | 0.71252 | 0 | 14.1959 |  | 6.1959 |  | 9.91 | 0 | 0 |  |  | 8 | 7.8951 | 6.1959 | 9.5 |  | 0.41 |  |  | 14.1959 | 17.8051 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | 3.6092 |  | 1.1102e-16 |  |  | 7.8951 | 6.2503 | 5.4066 |  |  | 0 | 3.2497 | -4.9966 | 0 | -1.7468 | 0 | 2023 | TRUE | 17.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9124 | 7.9731 | 0.32963 | 0 | 8.1847e-17 | 18.258 | 18.258 | -2.1094e-15 |  | 14.091 | -0.1049
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_SO_EES_000_0137 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 43.3538 | 3.9015 | 9.5377 | 28.1809 | 1.7338 | 32.3746 | 2.9134 | 7.1223 | 21.0442 | 1.2947 | 0 | 43.3538 |  | 19.6538 |  | 8.05 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8706 | 10 | 10.454 |  |  | 19.4832 |  |  | 8.05 | 43.1832 | 32.3746 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0.1706 | 0 | -10.9792 |  | 0 |  |  | 10.454 |  |  | 6.0521 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9979 | 1.9979 | 0 | 2024 | TRUE | 32.3746 | 0 | 0 | 0 | 12.6587 | 9.1527 | 0 | 0 | 6.1974 | 0 | 33.6106 | 33.6106 | 2.8866e-15 | 13.7 | 43.8078 | 0.6246
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_SO_KES_000_0138 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8683 | 0.43808 | 1.0711 | 3.1645 | 0.19463 | 3.92 | 0.35274 | 0.86246 | 2.5481 | 0.15672 | 0 | 4.8683 |  | 4.8683 |  | 3.92 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.8683 |  |  | 3.92 | 4.8683 | 3.92 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | -0.94832 |  | 0 | [5 empty] | 9.9659 |  | 0 | 0 | 0 | -6.0459 | -6.0459 | 0 | 2024 | TRUE | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0179 | 0 | 3.6215 | 3.6215 | -2.2204e-16 |  | 4.8683 | 0
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_SO_NhES_000_0140 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8683 | 0.43812 | 1.071 | 3.1645 | 0.19472 | 18.34 | 1.6505 | 4.0345 | 11.9215 | 0.73355 | 0 | 4.8683 |  | 4.8683 |  | 18.34 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.8683 |  |  | 18.34 | 4.8683 | 18.34 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | 13.4717 |  | 0 |  |  |  |  | 5.0434 | 16.3408 |  | 0 | 0 | -5.0434 | 1.9992 | -3.0442 | 0 | 2024 | TRUE | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1194 | 0 | 16.9432 | 16.9432 | 0 |  | 4.8683 | 0
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SO_NkES_000_0139 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 42.3094 | 3.8077 | 9.3078 | 27.5014 | 1.6924 | 48.3575 | 4.352 | 10.6384 | 31.4328 | 1.9343 | 0 | 42.3094 |  | 39.8094 |  | 45.56 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 2.7975 |  |  | 4.8683 | 37.51 | 34.9411 | 8.05 | 42.3094 | 48.3575 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0 | 0 | 6.0481 |  | 0 |  |  | 2.7975 |  | 27.509 | 6.0521 |  | 0 | 0 | 10.001 | 1.9979 | 11.9989 | 0 | 2024 | TRUE | 48.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4493 | 0 | 30.157 | 6.1974 | 2.6191e-15 | 46.5645 | 46.5645 | -2.6645e-15 |  | 42.6069 | 0.2975
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SO_PES_000_0141 | П, С | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8614 | 0.88746 | 2.1693 | 6.4102 | 0.39443 | 9.9596 | 0.8963 | 2.1909 | 6.474 | 0.39835 | 0 | 9.8614 |  | 0.1614 |  | 0.4 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8614 | 4 | 3.6982 | [5 empty] | 0.4 | 9.7 | 9.9596 | Уточнен перечень инвестиционных проектов. |  | 0.1614 | 0 | 0.0982 |  | 0 |  |  | 3.6982 |  |  | 0.35304 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046958 | 0.046958 | 0 | 2024 | TRUE | 9.9596 | 0 | 0 | 0 | 5.3493 | 3.2379 | 0 | 0 | 0.30795 | 2.4554e-16 | 10.6741 | 10.6741 | 0 | 5.7 | 9.5596 | -0.1404
| 1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_SO_ChES_000_0142 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 25.4026 | 0 | 25.4026 | 2.286 | 5.5884 | 16.5119 | 1.0164 | 25.4026 | 2.286 | 5.5884 | 16.5119 | 1.0164 | 0 | 25.4026 |  | -5.9974 |  | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 25.4026 | [8 empty] | 31.4 | 25.4026 |  |  | -5.9974 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 25.4026 | 0 | 0 | 0 | 23.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8197 | 27.8197 | 4.885e-15 | 31.393 | 25.4026 | -5.9974
| 1.6 | Создание систем информационной безопасности объектов | M_SO_AUP_000_0194 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5876 | 18.8629 | 46.1093 | 136.2319 | 8.3835 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.5876 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.4786 |  | 65.06 |  | 100.049 | 0 | 209.5876 | Создание систем кибербезопасности в целях соблюдения требований регуляторов ФСТЭК РФ и ФСБ РФ по исключению несанкционированного доступа к оборудованию и системам АСДУ, АСУ ТП, АСУ РЗА и ПА, системам интеллектуального учета объектов АО "Сетевая компания". |  | 0 | 0 | 209.5876 |  | 0 |  |  |  | 44.27 | 62.9554 | 58.3814 |  | 0 | 0.2086 | 2.1046 | 41.6675 | 43.9807 | 0 | 2024 | TRUE | 209.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3295 | 52.3065 | 77.0245 | 0 | 199.9925 | 199.9925 | 2.6645e-14 |  | 0 | 0
| 1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SP_AES_000_0143 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 1.421 | 0 | 1.421 | 0.12792 | 0.31261 | 0.92357 | 0.056895 | 1.421 | 0.12792 | 0.31261 | 0.92357 | 0.056895 | 0 | 1.421 |  | -0.079 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.421 | [8 empty] | 1.5 | 1.421 |  |  | -0.079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5562 | 1.5562 | -1.5959e-16 | 1.523 | 1.421 | -0.079
| 1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SP_BuES_000_0144 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 1.5984 | 0 | 1.5984 | 0.1439 | 0.35155 | 1.039 | 0.063983 | 1.5984 | 0.1439 | 0.35155 | 1.039 | 0.063983 | 0 | 1.5984 |  | -0.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5984 | [8 empty] | 1.7 | 1.5984 |  |  | -0.1016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 1.7505 | 1.8041e-16 | 1.73 | 1.5984 | -0.1016
| 1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SP_BES_000_0145 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 10.4459 | 0 | 10.4459 | 0.94023 | 2.2982 | 6.7898 | 0.41772 | 10.4459 | 0.94023 | 2.2982 | 6.7898 | 0.41772 | 0 | 10.4459 |  | -1.3541 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.4459 | [8 empty] | 11.8 | 10.4459 |  |  | -1.3541 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 10.4459 | 0 | 0 | 0 | 9.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4399 | 11.4399 | 1.5543e-15 | 11.81 | 10.4459 | -1.3541
| 1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SP_NkES_000_0146 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 0.6137 | 0 | 0.6137 | 0.055228 | 0.13505 | 0.39882 | 0.024598 | 0.6137 | 0.055228 | 0.13505 | 0.39882 | 0.024598 | 0 | 0.6137 |  | -0.0863 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6137 | [8 empty] | 0.7 | 0.6137 |  |  | -0.0863 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 0.6137 | 0 | 0 | 0 | 0.56008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6721 | 0.6721 | -9.3675e-17 | 0.679 | 0.6137 | -0.0863
| 1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SP_PES_000_0147 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 0.8496 | 0 | 0.8496 | 0.076637 | 0.18706 | 0.55212 | 0.033786 | 0.8496 | 0.076637 | 0.18706 | 0.55212 | 0.033786 | 0 | 0.8496 |  | -0.1504 |  | 0 |  |  | 1 | 0.8496 | [8 empty] | 1 | 0.8496 |  |  | -0.1504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 0.8496 | 0 | 0 | 0 | 0.77537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93044 | 0.93044 | 0 | 1.03 | 0.8496 | -0.1504
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_PP_AES_000_0151 | З | 2021 | Ошибка в + | 2021 | нд | 68.8262 | 0 | 67.15 | 4.0278 | 30.2176 | 29.5459 | 3.3586 | 68.8262 | 4.1284 | 30.9719 | 30.2834 | 3.4425 | 0 | 67.15 |  | -1.7 |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 67.15 | 68.8262 | [6 empty] | 68.85 | 68.8262 | Увеличение объемов реализации инвестиционного проекта связано с необходимостью выполнения всех мероприятий для повышения оперативности передачи информации и возможности оперативного реагирования на развитие нештатных ситуаций на территории Республики Татарстан, особенно в период массовых отключений. |  | -1.7 | 0 | 1.6762 |  | 0 |  | 0 | 68.8262 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 68.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3109 | 72.3109 | -7.5495e-15 | 1.69 | 68.8262 | -0.0238
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PP_BES_000_0153 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 72.6748 | 0 | 72.6999 | 6.543 | 15.994 | 47.2549 | 2.908 | 72.6748 | 6.5407 | 15.9885 | 47.2386 | 2.907 | 0 | 72.6999 |  | 18.7999 |  | 0 |  |  | 28.2 | 46.9999 | 25.7 | 25.6749 | [6 empty] | 53.9 | 72.6748 |  |  | 18.7999 | 0 | -0.0251 |  | 0 |  | 0 | 25.6749 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 72.6748 | 0 | 0 | 0 | 42.8934 | 22.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4469 | 78.4469 | -4.885e-15 | 28.2 | 72.6748 | 18.7748
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PP_BuES_000_0152 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 60.2983 | 0 | 60.3183 | 5.4289 | 13.2695 | 39.2083 | 2.4116 | 60.2983 | 5.4271 | 13.2651 | 39.1953 | 2.4108 | 0 | 60.3183 |  | 4.7253 |  | 0 |  |  | 21.3 | 26.0253 | 34.293 | 34.273 | [6 empty] | 55.593 | 60.2983 |  |  | 4.7253 | 0 | -0.02 |  | 0 |  | 0 | 34.273 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 60.2983 | 0 | 0 | 0 | 23.7514 | 30.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5099 | 64.5099 | 5.3291e-15 | 21.31 | 60.2983 | 4.7053
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_PP_EES_000_0154 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 58.9567 | 0 | 58.9767 | 5.308 | 12.9746 | 38.3355 | 2.3586 | 58.9567 | 5.3062 | 12.9702 | 38.3225 | 2.3578 | 0 | 58.9767 |  | 20.2837 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 24.5837 | 34.393 | 34.373 | [6 empty] | 38.693 | 58.9567 |  |  | 20.2837 | 0 | -0.02 |  | 0 |  | 0 | 34.373 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 58.9567 | 0 | 0 | 0 | 22.4358 | 30.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0362 | 63.0362 | 0 | 4.3 | 58.9567 | 20.2637
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_PP_KES_000_0155 | З | 2020 | Ошибка в + | 2021 | нд | 91.8884 | 0 | 92.0134 | 8.2812 | 20.2429 | 59.8087 | 3.6805 | 91.8884 | 8.27 | 20.2154 | 59.7275 | 3.6755 | 0 | 92.0134 |  | -3.9796 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 56.5204 | 35.493 | 35.368 | [6 empty] | 95.993 | 91.8884 |  |  | -3.9796 | 0 | -0.125 |  | 0 |  | 0 | 35.368 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 91.8884 | 0 | 0 | 0 | 51.5821 | 30.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0572 | 99.0572 | 8.4377e-15 | 60.5 | 91.8884 | -4.1046
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | L_PP_NhES_000_0188 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 6.481 | 0 | 6.9 | 0.621 | 1.518 | 4.485 | 0.276 | 6.481 | 0.58329 | 1.4258 | 4.2127 | 0.25924 | 0 | 6.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.9 | 6.481 | [6 empty] | 6.9 | 6.481 |  |  | 0 | 0 | -0.419 |  | 0 |  | 0 | 6.481 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 6.481 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 6.8091 | 0 |  | 6.481 | -0.419
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PP_NkES_000_0156 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 41.0538 | 0 | 40.2116 | 3.619 | 8.846 | 26.1358 | 1.6108 | 41.0538 | 3.6948 | 9.0312 | 26.6832 | 1.6445 | 0 | 40.2116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.2116 | 41.0538 | [6 empty] | 40.2116 | 41.0538 | Уточнение объемов по факту проработки инвестиционного проекта. |  | 0 | 0 | 0.8422 |  | 0 |  | 0 | 41.0538 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 41.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1324 | 43.1324 | 5.5511e-15 |  | 41.0538 | 0.8422
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | L_PP_PES_000_0182 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 21.2822 | 0 | 21.2157 | 1.9094 | 4.6675 | 13.7902 | 0.84863 | 21.2822 | 1.9154 | 4.6821 | 13.8334 | 0.85129 | 0 | 21.2157 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.2157 | 21.2822 | [6 empty] | 21.2157 | 21.2822 |  |  | 0 | 0 | 0.0665 |  | 0 |  | 0 | 21.2822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 21.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3597 | 22.3597 | 0 |  | 21.2822 | 0.0665
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | L_PP_ChES_000_0183 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 26.879 | 0 | 26.9 | 2.421 | 5.918 | 17.485 | 1.076 | 26.879 | 2.4191 | 5.9134 | 17.4714 | 1.0752 | 0 | 26.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.9 | 26.879 | [6 empty] | 26.9 | 26.879 |  |  | 0 | 0 | -0.021 |  | 0 |  | 0 | 26.879 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 26.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2399 | 28.2399 | 0 |  | 26.879 | -0.021
| 1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в Аппарате Управления АО "Сетевая компания" | J_PP_AUP_000_0157 | З | 2020 | 2025 | 2021 | нд | 53.4294 | 0 | 54.9738 | 4.9476 | 12.0942 | 35.733 | 2.199 | 53.4294 | 4.8086 | 11.7545 | 34.7291 | 2.1372 | 0 | 54.9738 |  | 32.4738 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 35.9738 | 19 | 17.4556 | [6 empty] | 22.5 | 53.4294 | Уточнение объемов реализации инвестиционного проекта. |  | 32.4738 | 0 | -1.5444 |  | 0 |  | 0 | 17.4556 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | TRUE | 53.4294 | 0 | 0 | 0 | 32.8307 | 15.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7362 | 57.7362 | 0 | 3.5 | 53.4294 | 30.9294
| 1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтаж: обновление приборного парка, мебели, бытовой техники, оргтехники и оборудования ИТ, спецтехники и механизмов | L_NM_AUP_000_0165 | И, З | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 630.1622 | 0 | 0 | 630.1622 | 0 | 406.4687 | 0 | 0 | 406.4687 | 0 | 0 | 630.1622 |  | 587.4312 |  | 205.03 | 0 | 0 | 0 | 157.4312 | 42.731 | 44.0075 | 150 | 85.03 | 140 | 60 | 140 | 60 | 472.731 | 406.4687 | Обновление приборного парка и техники, приобретение оргтехники и оборудования ИТ, оборудования и элементов для инженерно-хозяйственного обеспечения в рамках основной деятельности, выполнение НИОКР для целей Компании. |  | 157.4312 | 0 | -223.6935 |  | 0 |  |  | 44.0075 | 24.73 | 60 | 60 |  | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 2024 | TRUE | 406.4687 | 0 | 0 | 0 | 143.6761 | 38.5297 | 71.363 | 48.2384 | 46.1921 | 0 | 417.599 | 417.599 | 0 |  | 631.4387 | 158.7077
| 1.6 | Приобретение основных фондов: земельных участков и объектов электросетевого хозяйства | L_OF_AUP_000_0166 | И, З | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 837.7819 | 0 | 0 | 0 | 837.7819 | 3401.3201 | 0 | 0 | 0 | 3401.3201 | 0 | 837.7819 |  | 330.1141 |  | 2566.6991 | 0 | 0 | 0 | 330.114 | 507.6678 | 504.507 |  | 1774.69 |  | 404.5091 |  | 387.5 | 507.6678 | 3401.3201 | Приобретение земельных участков в рамках осуществления основной деятельности, объектов электросетевого хозяйства |  | 330.1141 | 0 | 2563.5382 |  | 0 |  |  | 504.507 | 301.3177 | 388.3 | 388.3 |  | 0 | 1473.3723 | 16.2091 | -0.8 | 1488.7814 | 0 | 2024 | TRUE | 3401.3201 | 0 | 0 | 0 | 301.2712 | 441.7087 | 1489.4414 | 325.2145 | 298.3237 | 1.6762e-13 | 3427.1514 | 3427.1514 | 0 |  | 834.621 | 326.9532
| 1.6 | Нематериальные активы формирования инвестиционной программы и управления капитальным строительством (автоматизация процессов управления капитальным строительством, осуществления инвесторского контроля) | J_NA_AUP_000_0158 | И | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 62.2874 | 0 | 0 | 0 | 62.2874 | 87.7273 | 0 | 0 | 0 | 87.7273 | 0 | 62.2874 |  | 38.2874 |  | 42.1 | 0 | 0 | 11 | 31.287 | 13 | 14.3404 | 6 | 18.6 | 6 | 12 | 6 | 11.5 | 42 | 87.7273 | Уточнение стоимости по итогам проведения закупочных процедур. |  | 20.2874 | 0 | 25.4399 |  | 0 |  |  | 14.3404 | 18.6 | 11.5 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2024 | TRUE | 87.7273 | 0 | 0 | 0 | 28.5534 | 12.5553 | 15.6104 | 9.6477 | 8.8535 | -2.6191e-15 | 90.2643 | 90.2643 | 0 | 11 | 63.6274 | 21.6274
| 1.6 | Нематериальные активы деятельности по учету и передаче электроэнергии : автоматизация деятельности по учету и передаче электроэнергии в части расширения существующего функционала ИСЭ | J_NA_AUP_000_0159 | И | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 56.896 | 0 | 0 | 0 | 56.896 | 55.3009 | 0 | 0 | 0 | 55.3009 | 0 | 56.896 |  | 37.196 |  | 23.4 | 0 | 0 | 5 | 21.196 | 14.7 | 10.7049 | 7 | 8 | 7 | 8.4 | 7 | 7 | 40.7 | 55.3009 | Уточнение стоимости по итогам проведения закупочных процедур. |  | 16.196 | 0 | -1.5951 |  | 0 |  |  | 10.7049 | 8 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 2024 | TRUE | 55.3009 | 0 | 0 | 0 | 19.3441 | 9.3724 | 6.7141 | 6.7534 | 5.3891 | -1.3095e-15 | 57.0877 | 57.0877 | 0 | 5 | 52.9009 | 12.2009
| 1.6 | Нематериальные активы бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта: автоматизация бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта, реализация интеграционного решения обмена информацией по дефектам оборудования | J_NA_AUP_000_0160 | И | 2021 | Ошибка в + | 2024 | нд | нд | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 96.0095 | 0 | 0 | 0 | 96.0095 | 0 | 102.6 |  | 3 |  | 29.6785 | 0 | 0 | 21 | 0 | 78.6 | 66.331 | 8 | 19.6785 | 8 | 5 | 8 | 5 | 123.6 | 96.0095 | Уточнение стоимости по итогам проведения закупочных процедур. |  | -21 | 0 | -6.5905 |  | 0 |  |  | 66.331 | 19.6785 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TRUE | 96.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0745 | 16.5155 | 4.0199 | 3.8493 | 2.6191e-15 | 98.951 | 98.951 | 0 | 21 | 90.331 | -33.269
| 1.6 | Нематериальные активы по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, процессов учета собственного и наемного автотранспорта: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов, процессов по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, учета собственного и наемного автотранспорта | J_NA_AUP_000_0162 | З | 2020 | 2025 | 2020 | нд | 28.0255 | 0 | 28.0255 | 0 | 0 | 0 | 28.0255 | 28.0255 | 0 | 0 | 0 | 28.0255 | 0 | 28.0255 |  | 2.0255 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.0255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.0255 |  |  | 2.0255 | 0 | 4e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 28.0255 | 0 | 0 | 0 | 25.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6922 | 30.6922 | 0 | 26 | 28.0255 | 2.0255
| 1.6 | Нематериальные активы по осуществлению управленческого учета: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов | L_NA_AUP_000_0186 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 267.9659 | 0 | 0 | 0 | 267.9659 | 0 | 190.5 |  | 117 |  | 190.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 77.9639 | 39 | 78.022 | 39 | 75.48 | 39 | 36.5 | 190.5 | 267.9659 | Уточнение стоимости по итогам проведения закупочных процедур. |  | 0 | 0 | 77.4659 |  | 0 |  |  | 77.9639 | 78.022 | 61.4204 | 35.432 |  | 0 | 0 | 14.0596 | 1.068 | 15.1276 | 0 | 2024 | TRUE | 267.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2594 | 65.4814 | 60.6839 | 28.1002 | -1.0476e-14 | 267.0298 | 267.0298 | 0 |  | 194.9639 | 4.4639
| 1.6 | Нематериальные активы оперативно-технологического управления: создание модели сети филиалов в электросетевой геоинформационной системе и системе диспетчеризации | J_NA_AUP_000_0163 | З | 2020 | Ошибка в + | 2020 | нд | 17.0313 | 0 | 17.0313 | 0 | 0 | 0 | 17.0313 | 17.0313 | 0 | 0 | 0 | 17.0313 | 0 | 17.0313 |  | -34.9687 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 17.0313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17.0313 |  |  | -34.9687 | 0 | -3.99e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | TRUE | 17.0313 | 0 | 0 | 0 | 15.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6519 | 18.6519 | 0 | 52 | 17.0313 | -34.9687
| 1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3971-46 АГП20 ТА-60) - 10 шт. | J_NM_AUP_000_0148 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24.7 |  | 0 | 0 | 0 | 24.7 | [9 empty] | 24.7 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -24.7 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | -24.7
| 1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с бурильным оборудованием с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3027-46(БКМ-15) DH50) - 5 шт. | J_NM_AUP_000_0149 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 15.8 | [9 empty] | 15.8 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -15.8 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | -15.8
| 1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная электротехническая лаборатория для диагностики силовых трансформаторов и подстанционного оборудования (на базе автомобиля Ford Transit 350 Astra Trax) - 5шт. | J_NM_AUP_000_0150 | Н | нд | Ошибка в + | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | [9 empty] | 9.5 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | -9.5 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | -9.5
| 1.6 | Внедрение ИС "BIG DATA": реализация интеграционного решения в части обмена информацией о потреблении элеектроэнергии с целью внедрения моделей для прогноза потребления | J_NA_AUP_000_0161 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | Принятие техническим советом решения о приостановке инвестиционного проекта (Протокол от 26.02.2021 №14/02-2021 заседания Совета директоров АО "Сетевая компания" об одобрении проведения корректировки). |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 17211.7029 | 1008.5009 | 45774.2015 | 2926.8094 | 24852.5002 | 13680.0241 | 4314.779 | 54020.4997 | 3431.3057 | 29332.2253 | 13769.7461 | 7487.2226 | 0 | 44765.7006 | 0 | 25350.1812 | 0 | 40351.3261 | 2002.3435 | 2002.3434 | 8603.8 | 9328.1804 | 8084.9952 | 10617.1066 | 8826.7016 | 10092.9232 | 7039.0846 | 8114.2712 | 6337.1899 | 7606.7811 | 39616.152 | 45759.2624
[9 empty] | 6459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.546 | -13.0248 | -153.0693 | 88.7382 | -11.19 | 0 | 0 | 0 | -724.2607 | 0 | -88.531 | 0 | 0 | -0.12 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.5607 | -0.015
[9 empty] | 17463.3029 | 1008.5009 | 45774.2015 | 2926.8094 | 24852.5002 | 13680.0241 | 4314.779 | 54109.0997 | 3436.6217 | 29364.1213 | 13814.0461 | 7494.3106 | 0 | 44765.7006 | 0 | 25350.1812 | 0 | 40439.9261 | 2002.3435 | 2002.3434 | 8603.8 | 9328.1804 | 8084.9952 | 10617.1066 | 8826.7016 | 10092.9232 | 7039.0846 | 8114.2712 | 6337.1899 | 7606.7811 | 39616.152 | 45759.2624 | нд
[9 empty] | 6711.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | -7.7088 | -121.1733 | 133.0382 | -4.102 | 0 | 0 | 0 | -724.2607 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | -0.12 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.5607 | -0.015 | #VALUE!
|  |  | ГГ |  |  |  |  | нд | 17463.3029 | 1008.5009 | 45774.2015 | 2926.8094 | 24852.5002 | 13680.0241 | 4314.779 | 54109.0997 | 3436.6217 | 29364.1213 | 13814.0461 | 7494.3106 | 0 | 44765.7006 | 0 | 25350.1812 | 0 | 40439.9261 | 2002.3435 | 2002.3434 | 8603.9 | 9328.1804 | 8084.9952 | 10617.1066 | 8826.7016 | 10092.9232 | 7039.0846 | 8114.2712 | 6337.1899 | 7606.7811 | 39616.152 | 45759.2624 | нд
|  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 6711.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | -7.7088 | -121.1733 | 133.0382 | -4.102 | 0 | 0 | 0 | -724.2607 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | -0.02 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.5607 | -0.015
Note on AK109: Шайхутдинов Рустем Фаритович: +7 млн Апастовский РЭС (ПИР)
Note on AM109: Шайхутдинов Рустем Фаритович: +0,41 Апастовский РЭС ПИР
Note on AI111: Шайхутдинов Рустем Фаритович: ГЖФ + 46,877 и -60,3 авто
Note on AK111: Шайхутдинов Рустем Фаритович: В том числе 98 млн ГЖФ и 35,2 в КИСУ
Note on AK112: Шайхутдинов Рустем Фаритович: В том числе 42 млн. ГЖФ
Note on AK114: Шайхутдинов Рустем Фаритович: Из общей суммы вывели 300 млн на ПС Каипы (были учтены в РС)
Note on AI127: Шайхутдинов Рустем Фаритович: + 1,6 млн сумма по автомобильной дороге Москва-Уфа М7
Note on AM180: Шайхутдинов Рустем Фаритович: По всем объемам ДТУ приняты значения в соответствии с последней представленной информацией по служебке отменяющей все ранее направленные версии
Note on AI252: Шайхутдинов Рустем Фаритович: +60,3 млн авто
Note on AI253: Шайхутдинов Рустем Фаритович: Учтена сумма по приобретению Сетей ИННОПОЛИСА