## 2023-2024
Приложение №6
к приказу Министерства промышленности и торговли РТ
от "___"______20____г. №____
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектовэлектросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительств для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество АО "Сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов
|  |  | 2023 год | [5 empty] | 2024 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели, шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели, шт.
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 222.6 | 0 | 19.8 | 0 | 110 | нд | 12.6 | 0 | 13.451 | 0 | 41
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | нд | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 24
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 0 | 2.68 | 0 | 17
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 12.6 | 0 | 18.8 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Татарстан | Г | нд | 222.6 | 0 | 19.8 | 0 | 110 | нд | 12.6 | 0 | 13.451 | 0 | 41
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим", в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" с переустройством ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Город и ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1, ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-Водоподъем, ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 с созданием ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-КБК и ВЛ 110 кВ Нижнекамская ТЭЦ-Заводская с отпайками. Протяженность участка строительства по трассе 30 км. провод АС 240, АС-300 | L_VL_NkES_110_0171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция в рамках технологического присоединения ПГУ-495 ПАО "Нижнекамскнефтехим" ВЛ 110 кВ Заводская - КБК 1 протяженностью 5,24 км | L_VL_NkES_110_0170 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ПГУ – 250 ПАО «Казаньоргсинтез», всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство ЛЭП в рамках технологического присоединения ПГУ-250 ПАО "Казаньоргсинтез" в части переустройства ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная I цепь и ВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Киндери I цепь, ВЛ 220 кВ Киндери-Магистральная II цепь и ВЛ 220 кВ Киндери-Центральная II цепь с созданием ВЛ 220 кВ Магистральная-Центральная и КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3-Магистральная, протяженность участка строительства по трассе 1км., провод АС-240, АС-300, АС-400, АПвПу2гж 1х1600/150 | M_VL_KES_220_0191 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | "Энергоцентр, Мини-ТЭС" ООО ТК "Майский" (43,576 МВт), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Перевод питания Т1 ПС 110 кВ Осиново | M_VL_PES_110_0193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110 кВ Верхний Услон | J_PS_BuES_110_0093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ к ПС Верхний Услон | J_VL_BuES_110_0094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | нд | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | нд | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | нд | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 24
1.2.1.2 | Реконструкция: Сооружения ВЛ-220 кВ «Заводская Тойма-2», Сооружения ВЛ-220 кВ «Нижнекамская- Тойма-2», «Электросетевого комплекса» с кадастровым номером 16:47:011405:9957, Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-362), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (1-цепь, левая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (1 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1029), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (инв.№27.2-363), Воздушной линии ВЛ-110 кВ Тойма-2 – ГПП-2 ОЭЗ «Алабуга» (2-цепь, правая), ВЛ-110 кВ ПС Тойма-2 –РП-1 (2 цепь) ОЭЗ ППТ «Алабуга» (кадастровый номер 16:18:000000:1085), «Электросетевого комплекса» (кадастровый номер 16:47:000000:324), «ЭСК: ПС Сетяково (кадастровый номер 16:27:000000:1392), ПС 220 кВ Тойма-2 (Реконструкция ПС 220 кВ Тойма-2 в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 22 шт. выключателей 110 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 110 кВ - 30 шт., в том числе 22 шт. - с выключателями, 6 шт. - ячейки ТН, 2 шт. - резерв), 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН-1,2, переноса ЛРТ-1,2 (2х16) МВА, АТ-1,2 (2х200) МВА на новое место, переустройства заходов ВЛ 220 и 110 кВ общей протяженностью 7,055 км) | J_PS_EES_220_0089 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | IV | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8
1.2.1.2 | Здание закрытого распределительного устройства 35 кВ, здание щита собственных нужд 2, здание КПП, реконструкция Электросетевого комплекса Подстанция «Бугульма-500 кВ» и Электросетевого комплекса «Зеленая Роща» (Реконструкция ПС 500 кВ Бугульма в части замены 11 шт. выключателей 220 кВ (общее количество реконструируемых ячеек 220 кВ - 14 шт., в том числе 11 шт. - с выключателями, 3 шт. - ячейки ТН), 9 шт. выключателей 35 кВ, 9 шт. выключателей 10 кВ, ТСН -1,2,3, ТПГ, АТГ-3 (3х167) МВА) | J_PS_BES_500_0087 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская в части замены 8 шт. выключателей 220 кВ, 14 шт. выключателей 110 кВ, 1 шт. выключателя 35 кВ, 44 шт. выключателей 6 кВ, с установкой АТ-1,2 (2х125) МВА, Т-1,2 (2х40) МВА, Т-3 6,3 МВА | J_PS_PES_220_0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Щелоков с установкой выключателя 110 кВ | J_PS_EES_500_0086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Прикамская | J_PS_EES_110_0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Горки | J_PS_KES_110_0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция схемы электроснабжения ПС 110 кВ Советская | J_PS_KES_110_0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор | J_PS_KES_110_0014 | IV | 80 | 0 | 0 | 0 | 66 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Б.Матаки | J_PS_ChES_110_0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Часовая-1 | J_PS_ChES_035_0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Приволжская | J_PS_KES_110_0095 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузембетьево | J_PS_NkES_110_0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ленино | J_PS_ChES_110_0105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Энергорайон | L_PS_NhES_110_0172 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция на подстанциях 110 кВ (замена маслонаполненных выключателей) | J_PS_AUP_110_0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Азино | J_PS_KES_110_0097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шильна | J_PS_NhES_110_0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пестрецы | J_PS_PES_110_0104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Камское Устье | J_PS_BuES_110_0006 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тетюши | J_PS_BuES_110_0007 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Майданы | J_PS_BuES_110_0008 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов на объектах филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети на ПС 35 кВ Матюшино и ПС 35 кВ Чечкабы 4 МВА и 6,3 МВА | M_PS_BuES_035_0192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Хайер | M_PS_NhES_110_0198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена выключателей на ПС 220 кВ Абдрахманово, ПС 110 кВ Муслюмово, ПС 220 кВ Азнакаево, ПС 220 кВ Студенец, ПС 220 кВ Магистральная, ПС 220 кВ Заводская | N_PS_AUP_220_0211 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 Караталга | N_PS_BuES_110_0212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 Красновидово | N_PS_BuES_110_0213 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЗЯБ | J_PS_NhES_110_0101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Судоремонтная | J_PS_ChES_035_0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречье | J_PS_KES_110_0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Узловая в части замены 7шт. выключателей 220 кВ, 18 шт. выключателей 110 кВ, 10 шт. выключателей 35 кВ, 20 шт. выключателей 6 кВ, АТ-1,2 (2х200) МВА | J_PS_AES_220_0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Письмянка | J_PS_BES_220_0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Заводская | J_PS_NkES_220_0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Карамалы | J_PS_AES_110_0092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная | J_PS_KES_110_0096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Раково | J_PS_BuES_110_0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тойма-1 | J_PS_EES_110_0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кукмор | J_PS_EES_110_0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Искож | J_PS_KES_110_0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Северная | J_PS_KES_110_0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная | J_PS_KES_110_0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Арск | J_PS_PES_110_0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Каргали | J_PS_ChES_110_0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Промзона | J_PS_ChES_035_0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35кВ Сарманово | J_PS_AES_035_0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кучуково | J_PS_EES_035_0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Азнакаево | J_PS_AES_220_0088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бройлерная | J_PS_NkES_110_0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новый Кинер | J_PS_PES_110_0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Антоновка | J_PS_ChES_110_0106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Абдрахманово (замена маслонаполненных выключателей - 2 шт.) | J_PS_AES_220_0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RS_AES_010_0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RS_BES_010_0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RS_BuES_010_0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RS_EES_010_0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RS_KES_010_0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RS_NhES_010_0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RS_NkES_010_0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RS_PES_010_0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети ВЛ, КВЛ, КЛ 0,4-6-10 кВ филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RS_ChES_010_0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино-Тетюши | J_VL_BuES_110_0040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирмени - Мамадыш | J_VL_EES_110_0041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ ПС 110 кВ ПП 1,2 - ПС Центр | J_VL_NhES_110_0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 - Площадка-Z 1,2 | J_VL_PES_110_0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - Промышленная | J_VL_AES_035_0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Альметьевск - ПС Оч.Сооружения | J_VL_AES_035_0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Нурлат - Мамыково (вынос) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция электросетевого комплекса Красная кадка | L_VL_NkES_035_0177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая- Исмагилово | J_VL_AES_110_0108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Исмагилово- Якеево | J_VL_AES_110_0109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Магистральная - Восточная | J_VL_KES_110_0111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Западная, КВЛ 110 кВ Новокремлевская - Западная | J_VL_KES_110_0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заводская - КНС-7 1 со строительством отпайки на ПС Шильна | J_VL_NhES_110_0043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ 110кВ Крыловка - Западная | J_VL_KES_110_0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для Строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань М12 | L_VL_BuES_000_0187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для cтроительства автомагистрали Вознесенский тракт (вынос) | М_VL_KES_000_0190 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство ВЛ 35 кВ Камаз-Победа | M_VL_NhES_035_0199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка ПС ГПП-1, ПС ГПП-2 от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Магистральная 1, 2 цепи | N_VL_KES_110_0200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Демонтаж отпайки ПС 110 кВ Константиновка от ВЛ 110 кВ Киндери – Центральная 1, 2 цепи от опоры №12 до опоры №24 | N_VL_KES_110_0201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:47:000000:324 выполняется в отношении: ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская, лит 9Л; ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская 1 цепь, лит 12Л | N_VL_EES_110_0202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:18:060201:500 выполняется в отношении ВЛ 35 кВ Елабуга - Гари входящей в состав комплекса | N_VL_EES_035_0203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 110 кB Центральная-Южная I, II цепи с переводом части воздушного участка в КЛ 110 кВ от оп. № 9 до оп. №17. | N_VL_KES_110_0204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленый Дол-Тяговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Площадка Z I, II цепь с отпайками, КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленодольская 2 цепь ТЭ.СК.255.КВ.14284448 | N_VL_ChES_110_0205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для автомагистрали М5 (вынос) | N_VL_AES_000_0206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для автомагистрали М7 (вынос) | N_VL_NkES_000_0207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Переустройство коммуникаций для АО "Шешмаойл" | N_VL_AES_000_0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция МНК 110 кВ Чулман - Шильна | J_VL_NhES_110_0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220-Часовая-1 | J_VL_ChES_035_0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Судоремонтная | J_VL_ChES_035_0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Чистополь 220 - Кр.Гора | L_VL_ChES_035_0175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Каргали - Чистопольская 35 | L_VL_ChES_035_0176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - Куйбышевская | J_VL_AES_500_0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗайГРЭС - Сулеево 2 (1,2 ц.) | J_VL_AES_220_0039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Нижнекамская - Чистополь 220 | J_VL_ChES_220_0107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заинск - Каргали 1, 2 | J_VL_ChES_110_0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Западная | J_VL_KES_110_0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Водозабор - Западная | J_VL_KES_110_0042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_KU_AES_001_0052 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_KU_BES_001_0054 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_KU_BuES_001_0053 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_KU_EES_001_0055 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_KU_KES_001_0056 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" НабережноЧелнинские электрические сети | L_KU_NhES_001_0168 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0057 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_KU_PES_001_0058 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение системы интеллектуального учета электроэнергии РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_KU_ChES_001_0059 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии РП Мирная филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_KU_NkES_001_0060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 35 кВ | J_KU_AUP_001_0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Реконструкция автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях РЭС уровня напряжения 110 кВ и выше | J_KU_AUP_001_0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК Лаишевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция базы Спасского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса Кукмор филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети, площадь: бытовой комплекс - 432 кв.м. производственный - 75 кв.м | J_PB_EES_000_0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (фасад здания) и благоустройство территории Балтасинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция базы Алексеевского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_RZ_AES_001_0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_RZ_BuES_001_0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_RZ_BES_001_0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_RZ_EES_001_0071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_RZ_KES_001_0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_RZ_NkES_001_0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_RZ_NhES_001_0074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_RZ_PES_001_0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_TU_AES_001_0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_TU_BES_001_0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_TU_BuES_001_0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_TU_EES_001_0080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_TU_KES_001_0081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_TU_NhES_001_0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_TU_NkES_001_0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_TU_PES_001_0084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования связи и средств диспетчерского и технологического управления филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_TU_ChES_001_0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение оборудования релейной защиты и автоматики филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_RZ_ChES_001_0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 0 | 2.68 | 0 | 17
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Магистральная в части замены 4 шт. выключателей 220 кВ, 12 шт. выключателей 110 кВ, 62 шт. выключателей 10 кВ, с установкой Т-1,2 (2х63) МВА | J_PS_KES_220_0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 0 | 2.68 | 0 | 17
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Сокуры с заходами ВЛ 110 кВ | J_PS_PES_110_0103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-III | 12.6 | 0 | 2.68 | 0 | 17
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юбилейная | M_PS_PES_110_0195 | IV | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аэропорт | M_PS_PES_110_0196 | IV | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 12.6 | 0 | 18.8 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 35кВ Чистопольская | L_PS_ChES_035_0164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 35 кВ Каипы с заходами КВЛ 35 кВ (1 этап) | L_PS_PES_035_0174 | II | 12.6 | 0 | 12.8 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ 35 кВ Сокуры - Каипы (2 этап) | L_VL_PES_035_0178 | II | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Верхнеуслонского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PB_BuES_000_0120 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Мензелинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Актанышского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PB_NkES_000_0123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Пестречинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_PB_PES_000_0124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственно-административной базы филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Заинского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | L_PB_NkES_000_0181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Центрального РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | L_PB_KES_000_0180 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Апастовского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | N_PB_BuES_000_0209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АБК Высокогорского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | N_PB_PES_000_0210 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Нурлатского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_PB_ChES_000_0125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство базы Западного РЭС филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети (ПИР) | J_PB_KES_000_0121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ 101-135 на ПС Исергапово, строительство ячейки В-35 кВ | J_VL_BES_035_0117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ Балтаси-Апазово | J_VL_PES_110_0118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Черемшанского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PB_BES_000_0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечения экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_OE_AES_000_0127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_OE_BuES_000_0128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство специализированной площадки для охраны окружающей среды в целях обеспечение экологической безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_OE_BES_000_0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадки временного размещения отходов ТКО, производства и потребления, системы водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_OE_EES_000_0130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду (площадка временного размещения отходов, система водоснабжения) филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_OE_KES_000_0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство объекта природоохранного назначения, направленное на контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду: создание маслоочистительной системы с коммуникациями, хозяйственно-бытовой канализации, системы сбора и очистки (удаления) поверхностных сточных вод филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_OE_NkES_000_0132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство системы сбора поверхностных сточных вод на производственной площадке филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_OE_PES_000_0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство электрической зарядной станции (ЭЗС) | L_PP_AUP_000_0189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SO_AES_000_0134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SO_BES_000_0136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SO_BuES_000_0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_SO_EES_000_0137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_SO_KES_000_0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | J_SO_NhES_000_0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SO_NkES_000_0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SO_PES_000_0141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов филиала АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | J_SO_ChES_000_0142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем информационной безопасности объектов | M_SO_AUP_000_0194 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_SP_AES_000_0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_SP_BuES_000_0144 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_SP_BES_000_0145 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_SP_NkES_000_0146 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в целях обеспечения пожарной безопасности филиала АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | J_SP_PES_000_0147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Альметьевские электрические сети | J_PP_AES_000_0151 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети | J_PP_BES_000_0153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети | J_PP_BuES_000_0152 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети | J_PP_EES_000_0154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети | J_PP_KES_000_0155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети | L_PP_NhES_000_0188 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети | J_PP_NkES_000_0156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети | L_PP_PES_000_0182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в филиале АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети | L_PP_ChES_000_0183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание систем диспетчеризации с организацией каналов связи и систем сбора и передачи данных в Аппарате Управления АО "Сетевая компания" | J_PP_AUP_000_0157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтаж: обновление приборного парка, мебели, бытовой техники, оргтехники и оборудования ИТ, спецтехники и механизмов | L_NM_AUP_000_0165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основных фондов: земельных участков и объектов электросетевого хозяйства | L_OF_AUP_000_0166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы формирования инвестиционной программы и управления капитальным строительством (автоматизация процессов управления капитальным строительством, осуществления инвесторского контроля) | J_NA_AUP_000_0158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы деятельности по учету и передаче электроэнергии: автоматизация деятельности по учету и передаче электроэнергии в части расширения существующего функционала ИСЭ | J_NA_AUP_000_0159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта: автоматизация бизнес-процесса технического обслуживания и ремонта, реализация интеграционного решения обмена информацией по дефектам оборудования | J_NA_AUP_000_0160 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, процессов учета собственного и наемного автотранспорта: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов, процессов по осуществлению технологического присоединения, процессов закупочной деятельности, учета собственного и наемного автотранспорта | J_NA_AUP_000_0162 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы по осуществлению управленческого учета: автоматизация управляющих и обеспечивающих процессов | L_NA_AUP_000_0186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы оперативно-технологического управления: создание модели сети филиалов в электросетевой геоинформационной системе и системе диспетчеризации | J_NA_AUP_000_0163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нематериальные активы по ведению управленческого, кадрового и бухгалтерского учета 1C | N_NA_AUP_000_0214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3971-46 АГП20 ТА-60) - 10 шт. | J_NM_AUP_000_0148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная техника с бурильным оборудованием с изолирующими компонентами КМУ, РПН (на базе автомобиля КАМАЗ-43118-3027-46(БКМ-15) DH50) - 5 шт. | J_NM_AUP_000_0149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотехники. Передвижная электротехническая лаборатория для диагностики силовых трансформаторов и подстанционного оборудования (на базе автомобиля Ford Transit 350 Astra Trax) - 5шт. | J_NM_AUP_000_0150 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение ИС "BIG DATA": реализация интеграционного решения в части обмена информацией о потреблении элеектроэнергии с целью внедрения моделей для прогноза потребления | J_NA_AUP_000_0161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0